## T1
Project 1 | [8 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestor (s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 62.3803 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2 | 63.1816 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 |  |  |  |  | 3 | 61.0388 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 |  |  |  |  | 4 | 58.0785 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 5 | 62.2765 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  | 6 | 59.5695 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 |  |  |  |  | 7 | 60.7853 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 8 | 63.0176 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 |  |  |  |  | 9 | 57.955 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 |  |  |  |  | 10 | 58.9723 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  | 11 | 56.1003 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 |  |  |  |  | 12 | 58.3717 | 1
[9 empty] | 13 | 59.6524 | 1
| Deadline | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  |  | 14 | 60.0735 | 0
[9 empty] | 15 | 57.6409 | 1
| 60 | [7 empty] | 16 | 61.0276 | 0
[9 empty] | 17 | 60.619 | 0
[9 empty] | 18 | 59.826 | 1
[9 empty] | 19 | 58.6326 | 1
[9 empty] | 20 | 57.7607 | 1
[9 empty] | 21 | 59.3733 | 1
[9 empty] | 22 | 59.2878 | 1
[9 empty] | 23 | 62.7739 | 0
[9 empty] | 24 | 60.9611 | 0
[9 empty] | 25 | 59.4761 | 1
[9 empty] | 26 | 58.8787 | 1
[9 empty] | 27 | 60.6348 | 0
[9 empty] | 28 | 60.1785 | 0
[9 empty] | 29 | 60.9595 | 0
[9 empty] | 30 | 57.8833 | 1
[9 empty] | 31 | 61.0486 | 0
[9 empty] | 32 | 61.1604 | 0
[9 empty] | 33 | 60.5819 | 0
[9 empty] | 34 | 59.9426 | 1
[9 empty] | 35 | 60.9127 | 0
[9 empty] | 36 | 57.0201 | 1
[9 empty] | 37 | 60.9705 | 0
[9 empty] | 38 | 61.3548 | 0
[9 empty] | 39 | 58.856 | 1
[9 empty] | 40 | 58.0438 | 1
[9 empty] | 41 | 57.8745 | 1
[9 empty] | 42 | 58.7205 | 1
[9 empty] | 43 | 60.8229 | 0
[9 empty] | 44 | 58.9668 | 1
[9 empty] | 45 | 58.2804 | 1
[9 empty] | 46 | 59.0873 | 1
[9 empty] | 47 | 63.2251 | 0
[9 empty] | 48 | 58.3909 | 1
[9 empty] | 49 | 59.006 | 1
[9 empty] | 50 | 61.1391 | 0
[9 empty] | 51 | 56.1938 | 1
[9 empty] | 52 | 59.9741 | 1
[9 empty] | 53 | 59.7731 | 1
[9 empty] | 54 | 60.4188 | 0
[9 empty] | 55 | 62.2244 | 0
[9 empty] | 56 | 62.0049 | 0
[9 empty] | 57 | 60.4542 | 0
[9 empty] | 58 | 59.2611 | 1
[9 empty] | 59 | 56.027 | 1
[9 empty] | 60 | 59.2605 | 1
[9 empty] | 61 | 61.1549 | 0
[9 empty] | 62 | 60.4012 | 0
[9 empty] | 63 | 57.2652 | 1
[9 empty] | 64 | 58.4268 | 1
[9 empty] | 65 | 58.4832 | 1
[9 empty] | 66 | 58.7185 | 1
[9 empty] | 67 | 58.4473 | 1
[9 empty] | 68 | 57.951 | 1
[9 empty] | 69 | 56.701 | 1
[9 empty] | 70 | 60.8539 | 0
[9 empty] | 71 | 56.6489 | 1
[9 empty] | 72 | 60.3582 | 0
[9 empty] | 73 | 60.7568 | 0
[9 empty] | 74 | 59.1931 | 1
[9 empty] | 75 | 58.7567 | 1
[9 empty] | 76 | 59.9234 | 1
[9 empty] | 77 | 63.0742 | 0
[9 empty] | 78 | 60.5042 | 0
[9 empty] | 79 | 60.6668 | 0
[9 empty] | 80 | 58.7525 | 1
[9 empty] | 81 | 60.9422 | 0
[9 empty] | 82 | 64.0105 | 0
[9 empty] | 83 | 60.4381 | 0
[9 empty] | 84 | 59.4736 | 1
[9 empty] | 85 | 60.925 | 0
[9 empty] | 86 | 60.233 | 0
[9 empty] | 87 | 62.6408 | 0
[9 empty] | 88 | 58.4131 | 1
[9 empty] | 89 | 58.9585 | 1
[9 empty] | 90 | 58.1735 | 1
[9 empty] | 91 | 58.7674 | 1
[9 empty] | 92 | 60.4858 | 0
[9 empty] | 93 | 60.0784 | 0
[9 empty] | 94 | 61.5355 | 0
[9 empty] | 95 | 60.2438 | 0
[9 empty] | 96 | 59.5832 | 1
[9 empty] | 97 | 59.1457 | 1
[9 empty] | 98 | 58.2634 | 1
[9 empty] | 99 | 58.425 | 1
[9 empty] | 100 | 61.0277 | 0
[9 empty] | 101 | 61.4183 | 0
[9 empty] | 102 | 60.946 | 0
[9 empty] | 103 | 56.79 | 1
[9 empty] | 104 | 60.9672 | 0
[9 empty] | 105 | 60.0179 | 0
[9 empty] | 106 | 57.9906 | 1
[9 empty] | 107 | 59.1296 | 1
[9 empty] | 108 | 57.4992 | 1
[9 empty] | 109 | 59.8271 | 1
[9 empty] | 110 | 59.4901 | 1
[9 empty] | 111 | 57.6565 | 1
[9 empty] | 112 | 60.1862 | 0
[9 empty] | 113 | 60.7458 | 0
[9 empty] | 114 | 58.9395 | 1
[9 empty] | 115 | 59.3301 | 1
[9 empty] | 116 | 56.5139 | 1
[9 empty] | 117 | 56.9326 | 1
[9 empty] | 118 | 57.9505 | 1
[9 empty] | 119 | 56.622 | 1
[9 empty] | 120 | 62.4602 | 0
[9 empty] | 121 | 60.3478 | 0
[9 empty] | 122 | 61.5932 | 0
[9 empty] | 123 | 58.3577 | 1
[9 empty] | 124 | 62.3663 | 0
[9 empty] | 125 | 61.4308 | 0
[9 empty] | 126 | 61.2075 | 0
[9 empty] | 127 | 61.3682 | 0
[9 empty] | 128 | 58.4371 | 1
[9 empty] | 129 | 62.1992 | 0
[9 empty] | 130 | 58.4175 | 1
[9 empty] | 131 | 60.2628 | 0
[9 empty] | 132 | 57.434 | 1
[9 empty] | 133 | 59.0911 | 1
[9 empty] | 134 | 57.2428 | 1
[9 empty] | 135 | 59.3555 | 1
[9 empty] | 136 | 57.3854 | 1
[9 empty] | 137 | 57.3786 | 1
[9 empty] | 138 | 59.2057 | 1
[9 empty] | 139 | 57.9203 | 1
[9 empty] | 140 | 60.2853 | 0
[9 empty] | 141 | 59.7889 | 1
[9 empty] | 142 | 59.8807 | 1
[9 empty] | 143 | 60.078 | 0
[9 empty] | 144 | 58.761 | 1
[9 empty] | 145 | 57.143 | 1
[9 empty] | 146 | 59.0521 | 1
[9 empty] | 147 | 60.7133 | 0
[9 empty] | 148 | 60.723 | 0
[9 empty] | 149 | 58.4874 | 1
[9 empty] | 150 | 59.2567 | 1
[9 empty] | 151 | 58.7382 | 1
[9 empty] | 152 | 61.6845 | 0
[9 empty] | 153 | 57.8836 | 1
[9 empty] | 154 | 58.8296 | 1
[9 empty] | 155 | 60.75 | 0
[9 empty] | 156 | 61.386 | 0
[9 empty] | 157 | 58.0127 | 1
[9 empty] | 158 | 57.135 | 1
[9 empty] | 159 | 54.7355 | 1
[9 empty] | 160 | 62.2028 | 0
[9 empty] | 161 | 58.67 | 1
[9 empty] | 162 | 60.1091 | 0
[9 empty] | 163 | 62.0219 | 0
[9 empty] | 164 | 58.0398 | 1
[9 empty] | 165 | 59.7318 | 1
[9 empty] | 166 | 61.2471 | 0
[9 empty] | 167 | 58.381 | 1
[9 empty] | 168 | 58.7782 | 1
[9 empty] | 169 | 60.1182 | 0
[9 empty] | 170 | 60.1189 | 0
[9 empty] | 171 | 60.019 | 0
[9 empty] | 172 | 61.824 | 0
[9 empty] | 173 | 60.1165 | 0
[9 empty] | 174 | 59.733 | 1
[9 empty] | 175 | 59.9438 | 1
[9 empty] | 176 | 59.7096 | 1
[9 empty] | 177 | 60.4132 | 0
[9 empty] | 178 | 55.8522 | 1
[9 empty] | 179 | 57.5239 | 1
[9 empty] | 180 | 58.8397 | 1
[9 empty] | 181 | 58.743 | 1
[9 empty] | 182 | 58.371 | 1
[9 empty] | 183 | 58.7115 | 1
[9 empty] | 184 | 58.4749 | 1
[9 empty] | 185 | 57.1144 | 1
[9 empty] | 186 | 56.7132 | 1
[9 empty] | 187 | 57.9929 | 1
[9 empty] | 188 | 59.9869 | 1
[9 empty] | 189 | 58.5554 | 1
[9 empty] | 190 | 60.1008 | 0
[9 empty] | 191 | 58.0459 | 1
[9 empty] | 192 | 59.999 | 1
[9 empty] | 193 | 60.2935 | 0
[9 empty] | 194 | 59.1653 | 1
[9 empty] | 195 | 60.1529 | 0
[9 empty] | 196 | 59.7592 | 1
[9 empty] | 197 | 57.4425 | 1
[9 empty] | 198 | 58.1445 | 1
[9 empty] | 199 | 58.8794 | 1
[9 empty] | 200 | 59.3009 | 1
[9 empty] | 201 | 58.7354 | 1
[9 empty] | 202 | 59.4332 | 1
[9 empty] | 203 | 60.3198 | 0
[9 empty] | 204 | 59.5482 | 1
[9 empty] | 205 | 60.5134 | 0
[9 empty] | 206 | 58.5613 | 1
[9 empty] | 207 | 60.1663 | 0
[9 empty] | 208 | 60.5636 | 0
[9 empty] | 209 | 57.9988 | 1
[9 empty] | 210 | 59.6869 | 1
[9 empty] | 211 | 57.2685 | 1
[9 empty] | 212 | 60.4116 | 0
[9 empty] | 213 | 57.3908 | 1
[9 empty] | 214 | 59.6423 | 1
[9 empty] | 215 | 58.0267 | 1
[9 empty] | 216 | 59.9155 | 1
[9 empty] | 217 | 56.7747 | 1
[9 empty] | 218 | 61.768 | 0
[9 empty] | 219 | 54.8182 | 1
[9 empty] | 220 | 57.7588 | 1
[9 empty] | 221 | 58.5809 | 1
[9 empty] | 222 | 62.173 | 0
[9 empty] | 223 | 59.7802 | 1
[9 empty] | 224 | 63.0747 | 0
[9 empty] | 225 | 59.9826 | 1
[9 empty] | 226 | 57.1149 | 1
[9 empty] | 227 | 58.5376 | 1
[9 empty] | 228 | 62.7092 | 0
[9 empty] | 229 | 61.9807 | 0
[9 empty] | 230 | 58.395 | 1
[9 empty] | 231 | 59.3901 | 1
[9 empty] | 232 | 60.6126 | 0
[9 empty] | 233 | 61.2801 | 0
[9 empty] | 234 | 61.5718 | 0
[9 empty] | 235 | 57.8912 | 1
[9 empty] | 236 | 58.6155 | 1
[9 empty] | 237 | 58.1941 | 1
[9 empty] | 238 | 55.0478 | 1
[9 empty] | 239 | 59.6477 | 1
[9 empty] | 240 | 59.1959 | 1
[9 empty] | 241 | 60.9187 | 0
[9 empty] | 242 | 62.5804 | 0
[9 empty] | 243 | 57.8831 | 1
[9 empty] | 244 | 57.1159 | 1
[9 empty] | 245 | 56.9913 | 1
[9 empty] | 246 | 59.188 | 1
[9 empty] | 247 | 58.5232 | 1
[9 empty] | 248 | 56.7851 | 1
[9 empty] | 249 | 62.0813 | 0
[9 empty] | 250 | 59.372 | 1
[9 empty] | 251 | 62.4159 | 0
[9 empty] | 252 | 60.2009 | 0
[9 empty] | 253 | 62.1806 | 0
[9 empty] | 254 | 57.33 | 1
[9 empty] | 255 | 57.0101 | 1
[9 empty] | 256 | 59.0751 | 1
[9 empty] | 257 | 55.5188 | 1
[9 empty] | 258 | 59.6798 | 1
[9 empty] | 259 | 58.5067 | 1
[9 empty] | 260 | 60.2724 | 0
[9 empty] | 261 | 59.0246 | 1
[9 empty] | 262 | 58.0316 | 1
[9 empty] | 263 | 60.1096 | 0
[9 empty] | 264 | 59.4774 | 1
[9 empty] | 265 | 62.6245 | 0
[9 empty] | 266 | 59.5028 | 1
[9 empty] | 267 | 61.7331 | 0
[9 empty] | 268 | 58.6452 | 1
[9 empty] | 269 | 59.6699 | 1
[9 empty] | 270 | 57.4793 | 1
[9 empty] | 271 | 61.7349 | 0
[9 empty] | 272 | 59.7697 | 1
[9 empty] | 273 | 61.5414 | 0
[9 empty] | 274 | 60.459 | 0
[9 empty] | 275 | 58.6111 | 1
[9 empty] | 276 | 60.9466 | 0
[9 empty] | 277 | 59.5968 | 1
[9 empty] | 278 | 59.5219 | 1
[9 empty] | 279 | 59.7745 | 1
[9 empty] | 280 | 60.9131 | 0
[9 empty] | 281 | 60.5582 | 0
[9 empty] | 282 | 60.3427 | 0
[9 empty] | 283 | 60.6494 | 0
[9 empty] | 284 | 61.943 | 0
[9 empty] | 285 | 57.5453 | 1
[9 empty] | 286 | 58.7716 | 1
[9 empty] | 287 | 60.0156 | 0
[9 empty] | 288 | 60.681 | 0
[9 empty] | 289 | 59.6785 | 1
[9 empty] | 290 | 61.8649 | 0
[9 empty] | 291 | 59.0415 | 1
[9 empty] | 292 | 61.1776 | 0
[9 empty] | 293 | 58.9981 | 1
[9 empty] | 294 | 63.1443 | 0
[9 empty] | 295 | 60.0132 | 0
[9 empty] | 296 | 57.0896 | 1
[9 empty] | 297 | 58.5629 | 1
[9 empty] | 298 | 59.786 | 1
[9 empty] | 299 | 55.4212 | 1
[9 empty] | 300 | 61.8868 | 0
[9 empty] | 301 | 59.8078 | 1
[9 empty] | 302 | 55.6417 | 1
[9 empty] | 303 | 60.4171 | 0
[9 empty] | 304 | 60.5538 | 0
[9 empty] | 305 | 63.0556 | 0
[9 empty] | 306 | 60.7385 | 0
[9 empty] | 307 | 61.3605 | 0
[9 empty] | 308 | 61.7228 | 0
[9 empty] | 309 | 61.6812 | 0
[9 empty] | 310 | 60.4058 | 0
[9 empty] | 311 | 58.7062 | 1
[9 empty] | 312 | 60.2884 | 0
[9 empty] | 313 | 57.9283 | 1
[9 empty] | 314 | 57.9224 | 1
[9 empty] | 315 | 60.7578 | 0
[9 empty] | 316 | 60.0363 | 0
[9 empty] | 317 | 60.2235 | 0
[9 empty] | 318 | 58.0532 | 1
[9 empty] | 319 | 56.376 | 1
[9 empty] | 320 | 58.7796 | 1
[9 empty] | 321 | 59.4295 | 1
[9 empty] | 322 | 56.1368 | 1
[9 empty] | 323 | 59.6923 | 1
[9 empty] | 324 | 59.9558 | 1
[9 empty] | 325 | 59.5009 | 1
[9 empty] | 326 | 60.7121 | 0
[9 empty] | 327 | 56.1754 | 1
[9 empty] | 328 | 61.2155 | 0
[9 empty] | 329 | 60.2345 | 0
[9 empty] | 330 | 59.5271 | 1
[9 empty] | 331 | 60.3886 | 0
[9 empty] | 332 | 58.806 | 1
[9 empty] | 333 | 58.2831 | 1
[9 empty] | 334 | 57.8381 | 1
[9 empty] | 335 | 58.3059 | 1
[9 empty] | 336 | 61.2414 | 0
[9 empty] | 337 | 59.1462 | 1
[9 empty] | 338 | 61.9994 | 0
[9 empty] | 339 | 58.0135 | 1
[9 empty] | 340 | 57.58 | 1
[9 empty] | 341 | 58.2114 | 1
[9 empty] | 342 | 58.6045 | 1
[9 empty] | 343 | 62.5702 | 0
[9 empty] | 344 | 59.673 | 1
[9 empty] | 345 | 59.2735 | 1
[9 empty] | 346 | 58.5811 | 1
[9 empty] | 347 | 59.7878 | 1
[9 empty] | 348 | 62.4249 | 0
[9 empty] | 349 | 59.8068 | 1
[9 empty] | 350 | 60.0005 | 0
[9 empty] | 351 | 57.9064 | 1
[9 empty] | 352 | 59.5669 | 1
[9 empty] | 353 | 60.6209 | 0
[9 empty] | 354 | 60.7405 | 0
[9 empty] | 355 | 56.1889 | 1
[9 empty] | 356 | 59.213 | 1
[9 empty] | 357 | 60.1955 | 0
[9 empty] | 358 | 61.2882 | 0
[9 empty] | 359 | 59.9512 | 1
[9 empty] | 360 | 60.5536 | 0
[9 empty] | 361 | 57.6786 | 1
[9 empty] | 362 | 55.4358 | 1
[9 empty] | 363 | 60.0774 | 0
[9 empty] | 364 | 58.9093 | 1
[9 empty] | 365 | 59.1488 | 1
[9 empty] | 366 | 63.1745 | 0
[9 empty] | 367 | 58.6952 | 1
[9 empty] | 368 | 61.9801 | 0
[9 empty] | 369 | 59.064 | 1
[9 empty] | 370 | 59.4781 | 1
[9 empty] | 371 | 61.3852 | 0
[9 empty] | 372 | 61.0855 | 0
[9 empty] | 373 | 60.3898 | 0
[9 empty] | 374 | 58.0437 | 1
[9 empty] | 375 | 58.9095 | 1
[9 empty] | 376 | 60.9431 | 0
[9 empty] | 377 | 57.9352 | 1
[9 empty] | 378 | 59.4608 | 1
[9 empty] | 379 | 54.582 | 1
[9 empty] | 380 | 60.3754 | 0
[9 empty] | 381 | 58.4333 | 1
[9 empty] | 382 | 57.5934 | 1
[9 empty] | 383 | 60.2191 | 0
[9 empty] | 384 | 62.3921 | 0
[9 empty] | 385 | 58.9429 | 1
[9 empty] | 386 | 58.8898 | 1
[9 empty] | 387 | 58.9015 | 1
[9 empty] | 388 | 62.0969 | 0
[9 empty] | 389 | 60.3601 | 0
[9 empty] | 390 | 58.0767 | 1
[9 empty] | 391 | 59.0345 | 1
[9 empty] | 392 | 59.0158 | 1
[9 empty] | 393 | 57.6417 | 1
[9 empty] | 394 | 56.5077 | 1
[9 empty] | 395 | 58.9368 | 1
[9 empty] | 396 | 55.7424 | 1
[9 empty] | 397 | 62.23 | 0
[9 empty] | 398 | 59.8234 | 1
[9 empty] | 399 | 58.0783 | 1
[9 empty] | 400 | 60.944 | 0
[9 empty] | 401 | 57.0524 | 1
[9 empty] | 402 | 62.0227 | 0
[9 empty] | 403 | 61.0782 | 0
[9 empty] | 404 | 57.4348 | 1
[9 empty] | 405 | 60.2386 | 0
[9 empty] | 406 | 59.5904 | 1
[9 empty] | 407 | 58.9453 | 1
[9 empty] | 408 | 61.6076 | 0
[9 empty] | 409 | 60.7031 | 0
[9 empty] | 410 | 61.2717 | 0
[9 empty] | 411 | 59.8719 | 1
[9 empty] | 412 | 59.6662 | 1
[9 empty] | 413 | 58.8295 | 1
[9 empty] | 414 | 58.7334 | 1
[9 empty] | 415 | 62.908 | 0
[9 empty] | 416 | 61.1193 | 0
[9 empty] | 417 | 61.6928 | 0
[9 empty] | 418 | 58.2667 | 1
[9 empty] | 419 | 62.7061 | 0
[9 empty] | 420 | 62.7565 | 0
[9 empty] | 421 | 59.379 | 1
[9 empty] | 422 | 59.2323 | 1
[9 empty] | 423 | 59.7515 | 1
[9 empty] | 424 | 61.4921 | 0
[9 empty] | 425 | 59.1426 | 1
[9 empty] | 426 | 60.6039 | 0
[9 empty] | 427 | 57.8229 | 1
[9 empty] | 428 | 61.8345 | 0
[9 empty] | 429 | 58.9059 | 1
[9 empty] | 430 | 60.9127 | 0
[9 empty] | 431 | 62.2476 | 0
[9 empty] | 432 | 59.9907 | 1
[9 empty] | 433 | 56.6233 | 1
[9 empty] | 434 | 61.0128 | 0
[9 empty] | 435 | 59.8188 | 1
[9 empty] | 436 | 60.1161 | 0
[9 empty] | 437 | 59.1676 | 1
[9 empty] | 438 | 60.7225 | 0
[9 empty] | 439 | 58.9585 | 1
[9 empty] | 440 | 59.8797 | 1
[9 empty] | 441 | 60.2439 | 0
[9 empty] | 442 | 57.7498 | 1
[9 empty] | 443 | 62.2163 | 0
[9 empty] | 444 | 59.5006 | 1
[9 empty] | 445 | 61.0997 | 0
[9 empty] | 446 | 57.0655 | 1
[9 empty] | 447 | 61.9777 | 0
[9 empty] | 448 | 58.1229 | 1
[9 empty] | 449 | 59.3875 | 1
[9 empty] | 450 | 60.3779 | 0
[9 empty] | 451 | 58.9157 | 1
[9 empty] | 452 | 60.3947 | 0
[9 empty] | 453 | 57.0908 | 1
[9 empty] | 454 | 57.1917 | 1
[9 empty] | 455 | 59.0488 | 1
[9 empty] | 456 | 59.2092 | 1
[9 empty] | 457 | 59.761 | 1
[9 empty] | 458 | 55.5049 | 1
[9 empty] | 459 | 59.1027 | 1
[9 empty] | 460 | 57.7151 | 1
[9 empty] | 461 | 57.5109 | 1
[9 empty] | 462 | 60.2369 | 0
[9 empty] | 463 | 57.8397 | 1
[9 empty] | 464 | 58.9768 | 1
[9 empty] | 465 | 59.3834 | 1
[9 empty] | 466 | 60.744 | 0
[9 empty] | 467 | 59.5318 | 1
[9 empty] | 468 | 62.9932 | 0
[9 empty] | 469 | 60.6807 | 0
[9 empty] | 470 | 61.2545 | 0
[9 empty] | 471 | 58.8003 | 1
[9 empty] | 472 | 59.1708 | 1
[9 empty] | 473 | 62.1278 | 0
[9 empty] | 474 | 60.9721 | 0
[9 empty] | 475 | 58.7362 | 1
[9 empty] | 476 | 56.1624 | 1
[9 empty] | 477 | 58.1401 | 1
[9 empty] | 478 | 60.082 | 0
[9 empty] | 479 | 59.8728 | 1
[9 empty] | 480 | 56.091 | 1
[9 empty] | 481 | 57.4142 | 1
[9 empty] | 482 | 59.4838 | 1
[9 empty] | 483 | 59.6493 | 1
[9 empty] | 484 | 58.5207 | 1
[9 empty] | 485 | 62.1977 | 0
[9 empty] | 486 | 57.9918 | 1
[9 empty] | 487 | 60.6896 | 0
[9 empty] | 488 | 59.5029 | 1
[9 empty] | 489 | 58.4652 | 1
[9 empty] | 490 | 60.7834 | 0
[9 empty] | 491 | 58.5377 | 1
[9 empty] | 492 | 60.9056 | 0
[9 empty] | 493 | 61.7907 | 0
[9 empty] | 494 | 60.7333 | 0
[9 empty] | 495 | 58.6514 | 1
[9 empty] | 496 | 57.358 | 1
[9 empty] | 497 | 58.1158 | 1
[9 empty] | 498 | 56.8384 | 1
[9 empty] | 499 | 60.166 | 0
[9 empty] | 500 | 58.6587 | 1
[9 empty] | 501 | 57.3814 | 1
[9 empty] | 502 | 57.8874 | 1
[9 empty] | 503 | 58.6292 | 1
[9 empty] | 504 | 58.8705 | 1
[9 empty] | 505 | 60.6779 | 0
[9 empty] | 506 | 59.1465 | 1
[9 empty] | 507 | 59.2378 | 1
[9 empty] | 508 | 61.7552 | 0
[9 empty] | 509 | 59.6658 | 1
[9 empty] | 510 | 60.0947 | 0
[9 empty] | 511 | 58.8045 | 1
[9 empty] | 512 | 58.4683 | 1
[9 empty] | 513 | 58.4778 | 1
[9 empty] | 514 | 56.9035 | 1
[9 empty] | 515 | 62.8475 | 0
[9 empty] | 516 | 61.685 | 0
[9 empty] | 517 | 58.0564 | 1
[9 empty] | 518 | 59.8716 | 1
[9 empty] | 519 | 57.1824 | 1
[9 empty] | 520 | 59.9253 | 1
[9 empty] | 521 | 59.028 | 1
[9 empty] | 522 | 59.5242 | 1
[9 empty] | 523 | 60.2718 | 0
[9 empty] | 524 | 59.6889 | 1
[9 empty] | 525 | 60.8472 | 0
[9 empty] | 526 | 59.269 | 1
[9 empty] | 527 | 59.181 | 1
[9 empty] | 528 | 59.7845 | 1
[9 empty] | 529 | 57.5438 | 1
[9 empty] | 530 | 60.115 | 0
[9 empty] | 531 | 61.0064 | 0
[9 empty] | 532 | 60.1906 | 0
[9 empty] | 533 | 59.7209 | 1
[9 empty] | 534 | 58.6177 | 1
[9 empty] | 535 | 59.2331 | 1
[9 empty] | 536 | 59.9962 | 1
[9 empty] | 537 | 59.5525 | 1
[9 empty] | 538 | 57.7276 | 1
[9 empty] | 539 | 60.5745 | 0
[9 empty] | 540 | 58.4117 | 1
[9 empty] | 541 | 61.1894 | 0
[9 empty] | 542 | 59.6021 | 1
[9 empty] | 543 | 58.9727 | 1
[9 empty] | 544 | 61.3394 | 0
[9 empty] | 545 | 62.9796 | 0
[9 empty] | 546 | 57.8726 | 1
[9 empty] | 547 | 57.8667 | 1
[9 empty] | 548 | 58.6596 | 1
[9 empty] | 549 | 59.0391 | 1
[9 empty] | 550 | 60.5832 | 0
[9 empty] | 551 | 62.3735 | 0
[9 empty] | 552 | 58.3913 | 1
[9 empty] | 553 | 60.7617 | 0
[9 empty] | 554 | 60.1845 | 0
[9 empty] | 555 | 59.4132 | 1
[9 empty] | 556 | 56.3103 | 1
[9 empty] | 557 | 56.4717 | 1
[9 empty] | 558 | 61.3151 | 0
[9 empty] | 559 | 57.0938 | 1
[9 empty] | 560 | 60.2418 | 0
[9 empty] | 561 | 57.5645 | 1
[9 empty] | 562 | 59.2521 | 1
[9 empty] | 563 | 58.6857 | 1
[9 empty] | 564 | 57.3184 | 1
[9 empty] | 565 | 57.8819 | 1
[9 empty] | 566 | 60.8335 | 0
[9 empty] | 567 | 60.9394 | 0
[9 empty] | 568 | 58.9719 | 1
[9 empty] | 569 | 59.6223 | 1
[9 empty] | 570 | 59.3968 | 1
[9 empty] | 571 | 58.0415 | 1
[9 empty] | 572 | 60.428 | 0
[9 empty] | 573 | 58.9816 | 1
[9 empty] | 574 | 58.1425 | 1
[9 empty] | 575 | 59.1344 | 1
[9 empty] | 576 | 60.9574 | 0
[9 empty] | 577 | 59.1555 | 1
[9 empty] | 578 | 59.0253 | 1
[9 empty] | 579 | 57.8293 | 1
[9 empty] | 580 | 56.7457 | 1
[9 empty] | 581 | 59.6525 | 1
[9 empty] | 582 | 56.6885 | 1
[9 empty] | 583 | 56.9867 | 1
[9 empty] | 584 | 60.5253 | 0
[9 empty] | 585 | 61.192 | 0
[9 empty] | 586 | 58.2937 | 1
[9 empty] | 587 | 60.5652 | 0
[9 empty] | 588 | 58.8368 | 1
[9 empty] | 589 | 58.501 | 1
[9 empty] | 590 | 58.9877 | 1
[9 empty] | 591 | 62.0203 | 0
[9 empty] | 592 | 61.5165 | 0
[9 empty] | 593 | 57.2448 | 1
[9 empty] | 594 | 61.6216 | 0
[9 empty] | 595 | 60.1853 | 0
[9 empty] | 596 | 57.2393 | 1
[9 empty] | 597 | 59.6308 | 1
[9 empty] | 598 | 60.4142 | 0
[9 empty] | 599 | 58.7819 | 1
[9 empty] | 600 | 60.6772 | 0
[9 empty] | 601 | 60.3401 | 0
[9 empty] | 602 | 60.915 | 0
[9 empty] | 603 | 57.9817 | 1
[9 empty] | 604 | 58.5869 | 1
[9 empty] | 605 | 57.0156 | 1
[9 empty] | 606 | 57.5569 | 1
[9 empty] | 607 | 58.4175 | 1
[9 empty] | 608 | 60.6944 | 0
[9 empty] | 609 | 61.4849 | 0
[9 empty] | 610 | 57.4927 | 1
[9 empty] | 611 | 59.4812 | 1
[9 empty] | 612 | 62.285 | 0
[9 empty] | 613 | 60.71 | 0
[9 empty] | 614 | 57.2198 | 1
[9 empty] | 615 | 57.6272 | 1
[9 empty] | 616 | 56.5837 | 1
[9 empty] | 617 | 58.4719 | 1
[9 empty] | 618 | 57.1187 | 1
[9 empty] | 619 | 61.8895 | 0
[9 empty] | 620 | 59.923 | 1
[9 empty] | 621 | 60.9587 | 0
[9 empty] | 622 | 59.2282 | 1
[9 empty] | 623 | 59.4006 | 1
[9 empty] | 624 | 59.8222 | 1
[9 empty] | 625 | 60.2482 | 0
[9 empty] | 626 | 58.1435 | 1
[9 empty] | 627 | 57.8033 | 1
[9 empty] | 628 | 57.8073 | 1
[9 empty] | 629 | 60.7099 | 0
[9 empty] | 630 | 58.5579 | 1
[9 empty] | 631 | 57.535 | 1
[9 empty] | 632 | 59.5369 | 1
[9 empty] | 633 | 58.4267 | 1
[9 empty] | 634 | 58.5899 | 1
[9 empty] | 635 | 60.6493 | 0
[9 empty] | 636 | 60.0418 | 0
[9 empty] | 637 | 59.3941 | 1
[9 empty] | 638 | 56.8231 | 1
[9 empty] | 639 | 58.6379 | 1
[9 empty] | 640 | 56.9296 | 1
[9 empty] | 641 | 57.0783 | 1
[9 empty] | 642 | 60.9037 | 0
[9 empty] | 643 | 59.5302 | 1
[9 empty] | 644 | 58.2993 | 1
[9 empty] | 645 | 61.6957 | 0
[9 empty] | 646 | 56.0354 | 1
[9 empty] | 647 | 60.2852 | 0
[9 empty] | 648 | 58.8591 | 1
[9 empty] | 649 | 58.9647 | 1
[9 empty] | 650 | 58.2239 | 1
[9 empty] | 651 | 55.0417 | 1
[9 empty] | 652 | 62.3443 | 0
[9 empty] | 653 | 62.1523 | 0
[9 empty] | 654 | 59.1884 | 1
[9 empty] | 655 | 58.9884 | 1
[9 empty] | 656 | 57.9833 | 1
[9 empty] | 657 | 57.6202 | 1
[9 empty] | 658 | 61.5044 | 0
[9 empty] | 659 | 63.0775 | 0
[9 empty] | 660 | 60.6056 | 0
[9 empty] | 661 | 61.0684 | 0
[9 empty] | 662 | 60.6701 | 0
[9 empty] | 663 | 58.6376 | 1
[9 empty] | 664 | 64.0192 | 0
[9 empty] | 665 | 59.6987 | 1
[9 empty] | 666 | 58.5606 | 1
[9 empty] | 667 | 59.3843 | 1
[9 empty] | 668 | 59.5817 | 1
[9 empty] | 669 | 59.251 | 1
[9 empty] | 670 | 58.4185 | 1
[9 empty] | 671 | 58.8963 | 1
[9 empty] | 672 | 60.757 | 0
[9 empty] | 673 | 56.713 | 1
[9 empty] | 674 | 58.521 | 1
[9 empty] | 675 | 59.0415 | 1
[9 empty] | 676 | 62.3648 | 0
[9 empty] | 677 | 58.5701 | 1
[9 empty] | 678 | 59.5647 | 1
[9 empty] | 679 | 59.3113 | 1
[9 empty] | 680 | 58.6453 | 1
[9 empty] | 681 | 59.3597 | 1
[9 empty] | 682 | 56.8314 | 1
[9 empty] | 683 | 57.2737 | 1
[9 empty] | 684 | 58.9571 | 1
[9 empty] | 685 | 56.9598 | 1
[9 empty] | 686 | 60.2843 | 0
[9 empty] | 687 | 59.6227 | 1
[9 empty] | 688 | 61.2657 | 0
[9 empty] | 689 | 62.5219 | 0
[9 empty] | 690 | 60.8255 | 0
[9 empty] | 691 | 61.1821 | 0
[9 empty] | 692 | 59.6537 | 1
[9 empty] | 693 | 60.5743 | 0
[9 empty] | 694 | 59.7478 | 1
[9 empty] | 695 | 61.7407 | 0
[9 empty] | 696 | 58.4435 | 1
[9 empty] | 697 | 56.0553 | 1
[9 empty] | 698 | 60.6358 | 0
[9 empty] | 699 | 60.0346 | 0
[9 empty] | 700 | 63.1198 | 0
[9 empty] | 701 | 60.1639 | 0
[9 empty] | 702 | 59.3566 | 1
[9 empty] | 703 | 57.8862 | 1
[9 empty] | 704 | 60.6824 | 0
[9 empty] | 705 | 58.1359 | 1
[9 empty] | 706 | 58.9471 | 1
[9 empty] | 707 | 56.2363 | 1
[9 empty] | 708 | 58.9717 | 1
[9 empty] | 709 | 60.3244 | 0
[9 empty] | 710 | 59.58 | 1
[9 empty] | 711 | 61.5912 | 0
[9 empty] | 712 | 58.7731 | 1
[9 empty] | 713 | 57.2138 | 1
[9 empty] | 714 | 61.1669 | 0
[9 empty] | 715 | 63.2519 | 0
[9 empty] | 716 | 61.4523 | 0
[9 empty] | 717 | 62.1826 | 0
[9 empty] | 718 | 60.9345 | 0
[9 empty] | 719 | 59.1158 | 1
[9 empty] | 720 | 59.1818 | 1
[9 empty] | 721 | 59.833 | 1
[9 empty] | 722 | 61.2517 | 0
[9 empty] | 723 | 59.5871 | 1
[9 empty] | 724 | 56.9141 | 1
[9 empty] | 725 | 60.9211 | 0
[9 empty] | 726 | 60.2419 | 0
[9 empty] | 727 | 58.5474 | 1
[9 empty] | 728 | 58.5938 | 1
[9 empty] | 729 | 58.288 | 1
[9 empty] | 730 | 57.8443 | 1
[9 empty] | 731 | 57.3147 | 1
[9 empty] | 732 | 58.862 | 1
[9 empty] | 733 | 62.2311 | 0
[9 empty] | 734 | 59.2381 | 1
[9 empty] | 735 | 59.5576 | 1
[9 empty] | 736 | 61.2648 | 0
[9 empty] | 737 | 60.0842 | 0
[9 empty] | 738 | 60.9518 | 0
[9 empty] | 739 | 57.3629 | 1
[9 empty] | 740 | 60.4576 | 0
[9 empty] | 741 | 60.8504 | 0
[9 empty] | 742 | 60.2761 | 0
[9 empty] | 743 | 57.2586 | 1
[9 empty] | 744 | 61.6442 | 0
[9 empty] | 745 | 60.0123 | 0
[9 empty] | 746 | 59.9388 | 1
[9 empty] | 747 | 60.7634 | 0
[9 empty] | 748 | 60.789 | 0
[9 empty] | 749 | 60.4567 | 0
[9 empty] | 750 | 58.2593 | 1
[9 empty] | 751 | 58.2603 | 1
[9 empty] | 752 | 60.2926 | 0
[9 empty] | 753 | 57.8119 | 1
[9 empty] | 754 | 60.3473 | 0
[9 empty] | 755 | 60.0747 | 0
[9 empty] | 756 | 59.6897 | 1
[9 empty] | 757 | 57.1737 | 1
[9 empty] | 758 | 58.214 | 1
[9 empty] | 759 | 57.6864 | 1
[9 empty] | 760 | 62.3567 | 0
[9 empty] | 761 | 61.0532 | 0
[9 empty] | 762 | 61.4322 | 0
[9 empty] | 763 | 56.1238 | 1
[9 empty] | 764 | 57.1375 | 1
[9 empty] | 765 | 57.3813 | 1
[9 empty] | 766 | 59.1114 | 1
[9 empty] | 767 | 59.1447 | 1
[9 empty] | 768 | 61.0047 | 0
[9 empty] | 769 | 59.4055 | 1
[9 empty] | 770 | 61.3305 | 0
[9 empty] | 771 | 57.5214 | 1
[9 empty] | 772 | 58.7255 | 1
[9 empty] | 773 | 58.5533 | 1
[9 empty] | 774 | 60.1448 | 0
[9 empty] | 775 | 61.4012 | 0
[9 empty] | 776 | 60.4372 | 0
[9 empty] | 777 | 59.7025 | 1
[9 empty] | 778 | 59.6025 | 1
[9 empty] | 779 | 57.9608 | 1
[9 empty] | 780 | 57.7025 | 1
[9 empty] | 781 | 62.0886 | 0
[9 empty] | 782 | 57.1398 | 1
[9 empty] | 783 | 59.0405 | 1
[9 empty] | 784 | 59.1135 | 1
[9 empty] | 785 | 59.1278 | 1
[9 empty] | 786 | 60.3525 | 0
[9 empty] | 787 | 58.8753 | 1
[9 empty] | 788 | 59.8597 | 1
[9 empty] | 789 | 57.1837 | 1
[9 empty] | 790 | 61.1444 | 0
[9 empty] | 791 | 58.3283 | 1
[9 empty] | 792 | 60.8628 | 0
[9 empty] | 793 | 57.2062 | 1
[9 empty] | 794 | 56.7931 | 1
[9 empty] | 795 | 60.6825 | 0
[9 empty] | 796 | 59.5283 | 1
[9 empty] | 797 | 56.0145 | 1
[9 empty] | 798 | 59.0782 | 1
[9 empty] | 799 | 57.4342 | 1
[9 empty] | 800 | 57.2223 | 1
[9 empty] | 801 | 57.5213 | 1
[9 empty] | 802 | 59.8136 | 1
[9 empty] | 803 | 59.9259 | 1
[9 empty] | 804 | 61.9976 | 0
[9 empty] | 805 | 59.3408 | 1
[9 empty] | 806 | 62.4118 | 0
[9 empty] | 807 | 59.1047 | 1
[9 empty] | 808 | 60.3933 | 0
[9 empty] | 809 | 60.0145 | 0
[9 empty] | 810 | 58.8404 | 1
[9 empty] | 811 | 60.581 | 0
[9 empty] | 812 | 60.7841 | 0
[9 empty] | 813 | 60.5837 | 0
[9 empty] | 814 | 58.4711 | 1
[9 empty] | 815 | 60.9844 | 0
[9 empty] | 816 | 58.6293 | 1
[9 empty] | 817 | 61.5748 | 0
[9 empty] | 818 | 56.5058 | 1
[9 empty] | 819 | 60.1323 | 0
[9 empty] | 820 | 59.9102 | 1
[9 empty] | 821 | 59.2176 | 1
[9 empty] | 822 | 59.0624 | 1
[9 empty] | 823 | 60.5974 | 0
[9 empty] | 824 | 57.821 | 1
[9 empty] | 825 | 57.8294 | 1
[9 empty] | 826 | 61.1439 | 0
[9 empty] | 827 | 58.2055 | 1
[9 empty] | 828 | 59.6575 | 1
[9 empty] | 829 | 58.5104 | 1
[9 empty] | 830 | 60.9677 | 0
[9 empty] | 831 | 59.7941 | 1
[9 empty] | 832 | 60.1884 | 0
[9 empty] | 833 | 59.9058 | 1
[9 empty] | 834 | 57.123 | 1
[9 empty] | 835 | 60.7383 | 0
[9 empty] | 836 | 58.4036 | 1
[9 empty] | 837 | 58.0202 | 1
[9 empty] | 838 | 59.4403 | 1
[9 empty] | 839 | 56.2285 | 1
[9 empty] | 840 | 64.0924 | 0
[9 empty] | 841 | 60.6289 | 0
[9 empty] | 842 | 60.3456 | 0
[9 empty] | 843 | 59.1344 | 1
[9 empty] | 844 | 61.3452 | 0
[9 empty] | 845 | 60.2728 | 0
[9 empty] | 846 | 59.8726 | 1
[9 empty] | 847 | 60.1755 | 0
[9 empty] | 848 | 58.2812 | 1
[9 empty] | 849 | 59.7557 | 1
[9 empty] | 850 | 61.4771 | 0
[9 empty] | 851 | 59.7182 | 1
[9 empty] | 852 | 57.7988 | 1
[9 empty] | 853 | 58.8004 | 1
[9 empty] | 854 | 60.261 | 0
[9 empty] | 855 | 61.1003 | 0
[9 empty] | 856 | 57.9134 | 1
[9 empty] | 857 | 60.3846 | 0
[9 empty] | 858 | 61.5307 | 0
[9 empty] | 859 | 61.378 | 0
[9 empty] | 860 | 56.9678 | 1
[9 empty] | 861 | 61.4438 | 0
[9 empty] | 862 | 59.3397 | 1
[9 empty] | 863 | 58.1106 | 1
[9 empty] | 864 | 60.5557 | 0
[9 empty] | 865 | 59.2714 | 1
[9 empty] | 866 | 60.7716 | 0
[9 empty] | 867 | 57.5292 | 1
[9 empty] | 868 | 59.9318 | 1
[9 empty] | 869 | 58.52 | 1
[9 empty] | 870 | 60.8097 | 0
[9 empty] | 871 | 60.1839 | 0
[9 empty] | 872 | 58.6379 | 1
[9 empty] | 873 | 59.6073 | 1
[9 empty] | 874 | 60.9601 | 0
[9 empty] | 875 | 61.2363 | 0
[9 empty] | 876 | 58.9419 | 1
[9 empty] | 877 | 60.8289 | 0
[9 empty] | 878 | 57.705 | 1
[9 empty] | 879 | 55.7917 | 1
[9 empty] | 880 | 58.7428 | 1
[9 empty] | 881 | 58.9652 | 1
[9 empty] | 882 | 61.996 | 0
[9 empty] | 883 | 59.6021 | 1
[9 empty] | 884 | 62.221 | 0
[9 empty] | 885 | 57.9422 | 1
[9 empty] | 886 | 60.8061 | 0
[9 empty] | 887 | 57.44 | 1
[9 empty] | 888 | 59.0066 | 1
[9 empty] | 889 | 58.0483 | 1
[9 empty] | 890 | 59.821 | 1
[9 empty] | 891 | 57.9783 | 1
[9 empty] | 892 | 60.9066 | 0
[9 empty] | 893 | 57.776 | 1
[9 empty] | 894 | 59.447 | 1
[9 empty] | 895 | 58.9633 | 1
[9 empty] | 896 | 57.1014 | 1
[9 empty] | 897 | 57.5103 | 1
[9 empty] | 898 | 57.3141 | 1
[9 empty] | 899 | 58.1125 | 1
[9 empty] | 900 | 60.4577 | 0
[9 empty] | 901 | 59.2588 | 1
[9 empty] | 902 | 59.3106 | 1
[9 empty] | 903 | 59.8449 | 1
[9 empty] | 904 | 60.1708 | 0
[9 empty] | 905 | 58.5515 | 1
[9 empty] | 906 | 58.387 | 1
[9 empty] | 907 | 61.7697 | 0
[9 empty] | 908 | 59.7386 | 1
[9 empty] | 909 | 58.1043 | 1
[9 empty] | 910 | 59.6855 | 1
[9 empty] | 911 | 61.1016 | 0
[9 empty] | 912 | 61.0104 | 0
[9 empty] | 913 | 58.0095 | 1
[9 empty] | 914 | 58.0683 | 1
[9 empty] | 915 | 57.3309 | 1
[9 empty] | 916 | 60.1043 | 0
[9 empty] | 917 | 60.2646 | 0
[9 empty] | 918 | 58.9829 | 1
[9 empty] | 919 | 56.4052 | 1
[9 empty] | 920 | 58.8415 | 1
[9 empty] | 921 | 61.1195 | 0
[9 empty] | 922 | 59.8163 | 1
[9 empty] | 923 | 61.0739 | 0
[9 empty] | 924 | 62.5136 | 0
[9 empty] | 925 | 61.3413 | 0
[9 empty] | 926 | 62.4339 | 0
[9 empty] | 927 | 57.6999 | 1
[9 empty] | 928 | 58.346 | 1
[9 empty] | 929 | 60.5191 | 0
[9 empty] | 930 | 61.3089 | 0
[9 empty] | 931 | 57.5822 | 1
[9 empty] | 932 | 59.7259 | 1
[9 empty] | 933 | 58.8756 | 1
[9 empty] | 934 | 58.4926 | 1
[9 empty] | 935 | 56.5806 | 1
[9 empty] | 936 | 62.5989 | 0
[9 empty] | 937 | 59.2082 | 1
[9 empty] | 938 | 62.503 | 0
[9 empty] | 939 | 58.6011 | 1
[9 empty] | 940 | 55.6887 | 1
[9 empty] | 941 | 58.9739 | 1
[9 empty] | 942 | 57.9974 | 1
[9 empty] | 943 | 58.0387 | 1
[9 empty] | 944 | 59.5745 | 1
[9 empty] | 945 | 59.8079 | 1
[9 empty] | 946 | 59.9547 | 1
[9 empty] | 947 | 60.0602 | 0
[9 empty] | 948 | 58.9361 | 1
[9 empty] | 949 | 61.0067 | 0
[9 empty] | 950 | 59.6507 | 1
[9 empty] | 951 | 58.3128 | 1
[9 empty] | 952 | 59.8117 | 1
[9 empty] | 953 | 61.0118 | 0
[9 empty] | 954 | 58.1576 | 1
[9 empty] | 955 | 58.5825 | 1
[9 empty] | 956 | 58.8003 | 1
[9 empty] | 957 | 59.5911 | 1
[9 empty] | 958 | 58.4317 | 1
[9 empty] | 959 | 57.3352 | 1
[9 empty] | 960 | 59.1283 | 1
[9 empty] | 961 | 59.6206 | 1
[9 empty] | 962 | 59.3638 | 1
[9 empty] | 963 | 58.7828 | 1
[9 empty] | 964 | 60.5969 | 0
[9 empty] | 965 | 56.9031 | 1
[9 empty] | 966 | 59.004 | 1
[9 empty] | 967 | 57.7895 | 1
[9 empty] | 968 | 59.9236 | 1
[9 empty] | 969 | 58.8881 | 1
[9 empty] | 970 | 61.6836 | 0
[9 empty] | 971 | 60.9683 | 0
[9 empty] | 972 | 59.7486 | 1
[9 empty] | 973 | 59.532 | 1
[9 empty] | 974 | 60.4634 | 0
[9 empty] | 975 | 59.7791 | 1
[9 empty] | 976 | 62.4157 | 0
[9 empty] | 977 | 59.6266 | 1
[9 empty] | 978 | 61.7542 | 0
[9 empty] | 979 | 59.1286 | 1
[9 empty] | 980 | 59.4114 | 1
[9 empty] | 981 | 58.8622 | 1
[9 empty] | 982 | 56.3643 | 1
[9 empty] | 983 | 61.7389 | 0
[9 empty] | 984 | 58.575 | 1
[9 empty] | 985 | 63.2291 | 0
[9 empty] | 986 | 60.1045 | 0
[9 empty] | 987 | 60.522 | 0
[9 empty] | 988 | 59.0808 | 1
[9 empty] | 989 | 60.3896 | 0
[9 empty] | 990 | 60.1699 | 0
[9 empty] | 991 | 60.9519 | 0
[9 empty] | 992 | 60.1398 | 0
[9 empty] | 993 | 59.5266 | 1
[9 empty] | 994 | 57.9451 | 1
[9 empty] | 995 | 58.57 | 1
[9 empty] | 996 | 60.0483 | 0
[9 empty] | 997 | 57.9826 | 1
[9 empty] | 998 | 61.3251 | 0
[9 empty] | 999 | 59.7729 | 1
[9 empty] | 1000 | 61.269 | 0

## RT1
Project 1 | [9 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestor (s) | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 |  |  |  |  | 1 | 62.8629 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 64.5173 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | [5 empty] | 3 | 62.9425 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | [5 empty] | 4 | 61.6643 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 5 | 62.2761 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | 6 | 62.6904 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | [5 empty] | 7 | 62.984 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 8 | 66.8242 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | [5 empty] | 9 | 65.3482 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | [5 empty] | 10 | 62.6946 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | [5 empty] | 11 | 66.9403 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | [5 empty] | 12 | 64.8124 | 0
[10 empty] | 13 | 63.4427 | 0
| Deadline | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  |  |  | 14 | 64.9561 | 0
[10 empty] | 15 | 62.4223 | 0
| 60 | [8 empty] | 16 | 65.4131 | 0
[10 empty] | 17 | 64.7184 | 0
[10 empty] | 18 | 64.6956 | 0
[10 empty] | 19 | 62.5037 | 0
[10 empty] | 20 | 62.1449 | 0
[10 empty] | 21 | 62.2303 | 0
[10 empty] | 22 | 64.2975 | 0
[10 empty] | 23 | 62.3351 | 0
[10 empty] | 24 | 66.2138 | 0
[10 empty] | 25 | 65.3492 | 0
[10 empty] | 26 | 62.9314 | 0
[10 empty] | 27 | 63.6025 | 0
[10 empty] | 28 | 62.4319 | 0
[10 empty] | 29 | 65.2052 | 0
[10 empty] | 30 | 65.5471 | 0
[10 empty] | 31 | 61.0035 | 0
[10 empty] | 32 | 63.4327 | 0
[10 empty] | 33 | 64.5011 | 0
[10 empty] | 34 | 66.3109 | 0
[10 empty] | 35 | 65.136 | 0
[10 empty] | 36 | 64.2958 | 0
[10 empty] | 37 | 61.426 | 0
[10 empty] | 38 | 64.5709 | 0
[10 empty] | 39 | 64.0695 | 0
[10 empty] | 40 | 61.8518 | 0
[10 empty] | 41 | 65.7071 | 0
[10 empty] | 42 | 63.7711 | 0
[10 empty] | 43 | 65.354 | 0
[10 empty] | 44 | 62.8552 | 0
[10 empty] | 45 | 61.6177 | 0
[10 empty] | 46 | 60.7967 | 0
[10 empty] | 47 | 60.9232 | 0
[10 empty] | 48 | 62.2626 | 0
[10 empty] | 49 | 64.5455 | 0
[10 empty] | 50 | 65.5795 | 0
[10 empty] | 51 | 60.6886 | 0
[10 empty] | 52 | 65.6087 | 0
[10 empty] | 53 | 59.263 | 1
[10 empty] | 54 | 62.7107 | 0
[10 empty] | 55 | 64.2785 | 0
[10 empty] | 56 | 60.8247 | 0
[10 empty] | 57 | 66.2607 | 0
[10 empty] | 58 | 64.4979 | 0
[10 empty] | 59 | 62.7345 | 0
[10 empty] | 60 | 63.2223 | 0
[10 empty] | 61 | 66.5278 | 0
[10 empty] | 62 | 61.3968 | 0
[10 empty] | 63 | 62.7646 | 0
[10 empty] | 64 | 65.4612 | 0
[10 empty] | 65 | 61.5527 | 0
[10 empty] | 66 | 66.1665 | 0
[10 empty] | 67 | 64.6698 | 0
[10 empty] | 68 | 63.2825 | 0
[10 empty] | 69 | 62.237 | 0
[10 empty] | 70 | 63.0011 | 0
[10 empty] | 71 | 63.6565 | 0
[10 empty] | 72 | 65.8787 | 0
[10 empty] | 73 | 63.0583 | 0
[10 empty] | 74 | 63.9637 | 0
[10 empty] | 75 | 64.5887 | 0
[10 empty] | 76 | 63.3776 | 0
[10 empty] | 77 | 64.9715 | 0
[10 empty] | 78 | 65.6946 | 0
[10 empty] | 79 | 63.8075 | 0
[10 empty] | 80 | 62.8607 | 0
[10 empty] | 81 | 62.4477 | 0
[10 empty] | 82 | 61.1083 | 0
[10 empty] | 83 | 67.9765 | 0
[10 empty] | 84 | 64.215 | 0
[10 empty] | 85 | 62.9562 | 0
[10 empty] | 86 | 63.1392 | 0
[10 empty] | 87 | 63.4897 | 0
[10 empty] | 88 | 57.1417 | 1
[10 empty] | 89 | 62.4904 | 0
[10 empty] | 90 | 63.0282 | 0
[10 empty] | 91 | 61.7661 | 0
[10 empty] | 92 | 61.1056 | 0
[10 empty] | 93 | 62.1699 | 0
[10 empty] | 94 | 60.2929 | 0
[10 empty] | 95 | 61.9935 | 0
[10 empty] | 96 | 60.8641 | 0
[10 empty] | 97 | 64.6222 | 0
[10 empty] | 98 | 61.2972 | 0
[10 empty] | 99 | 65.4076 | 0
[10 empty] | 100 | 61.9142 | 0
[10 empty] | 101 | 60.3091 | 0
[10 empty] | 102 | 64.6132 | 0
[10 empty] | 103 | 62.3292 | 0
[10 empty] | 104 | 62.3491 | 0
[10 empty] | 105 | 62.0536 | 0
[10 empty] | 106 | 61.2387 | 0
[10 empty] | 107 | 65.4674 | 0
[10 empty] | 108 | 61.704 | 0
[10 empty] | 109 | 62.5924 | 0
[10 empty] | 110 | 64.0919 | 0
[10 empty] | 111 | 59.8694 | 1
[10 empty] | 112 | 62.57 | 0
[10 empty] | 113 | 64.265 | 0
[10 empty] | 114 | 62.1614 | 0
[10 empty] | 115 | 66.1392 | 0
[10 empty] | 116 | 63.4892 | 0
[10 empty] | 117 | 62.3665 | 0
[10 empty] | 118 | 64.7089 | 0
[10 empty] | 119 | 60.5453 | 0
[10 empty] | 120 | 62.8841 | 0
[10 empty] | 121 | 65.089 | 0
[10 empty] | 122 | 63.7213 | 0
[10 empty] | 123 | 61.4927 | 0
[10 empty] | 124 | 65.1196 | 0
[10 empty] | 125 | 60.885 | 0
[10 empty] | 126 | 61.9938 | 0
[10 empty] | 127 | 62.8333 | 0
[10 empty] | 128 | 62.8275 | 0
[10 empty] | 129 | 63.3257 | 0
[10 empty] | 130 | 64.7016 | 0
[10 empty] | 131 | 63.1746 | 0
[10 empty] | 132 | 61.9281 | 0
[10 empty] | 133 | 60.8043 | 0
[10 empty] | 134 | 62.7089 | 0
[10 empty] | 135 | 61.9569 | 0
[10 empty] | 136 | 63.0124 | 0
[10 empty] | 137 | 64.3523 | 0
[10 empty] | 138 | 62.1132 | 0
[10 empty] | 139 | 62.4209 | 0
[10 empty] | 140 | 60.3364 | 0
[10 empty] | 141 | 59.4148 | 1
[10 empty] | 142 | 61.0922 | 0
[10 empty] | 143 | 62.3351 | 0
[10 empty] | 144 | 64.1596 | 0
[10 empty] | 145 | 67.6779 | 0
[10 empty] | 146 | 61.1877 | 0
[10 empty] | 147 | 63.19 | 0
[10 empty] | 148 | 64.0801 | 0
[10 empty] | 149 | 58.8676 | 1
[10 empty] | 150 | 63.5367 | 0
[10 empty] | 151 | 63.958 | 0
[10 empty] | 152 | 61.3285 | 0
[10 empty] | 153 | 65.2854 | 0
[10 empty] | 154 | 65.016 | 0
[10 empty] | 155 | 62.5492 | 0
[10 empty] | 156 | 62.5409 | 0
[10 empty] | 157 | 63.0862 | 0
[10 empty] | 158 | 60.6637 | 0
[10 empty] | 159 | 59.2174 | 1
[10 empty] | 160 | 65.5592 | 0
[10 empty] | 161 | 64.3554 | 0
[10 empty] | 162 | 63.5146 | 0
[10 empty] | 163 | 60.7101 | 0
[10 empty] | 164 | 61.8694 | 0
[10 empty] | 165 | 64.2297 | 0
[10 empty] | 166 | 62.5355 | 0
[10 empty] | 167 | 63.9228 | 0
[10 empty] | 168 | 60.4244 | 0
[10 empty] | 169 | 61.0449 | 0
[10 empty] | 170 | 63.0624 | 0
[10 empty] | 171 | 62.721 | 0
[10 empty] | 172 | 61.937 | 0
[10 empty] | 173 | 60.2934 | 0
[10 empty] | 174 | 63.4148 | 0
[10 empty] | 175 | 63.5085 | 0
[10 empty] | 176 | 61.8705 | 0
[10 empty] | 177 | 63.8927 | 0
[10 empty] | 178 | 63.0501 | 0
[10 empty] | 179 | 64.657 | 0
[10 empty] | 180 | 63.6497 | 0
[10 empty] | 181 | 61.9866 | 0
[10 empty] | 182 | 63.7912 | 0
[10 empty] | 183 | 63.3554 | 0
[10 empty] | 184 | 64.7167 | 0
[10 empty] | 185 | 63.5937 | 0
[10 empty] | 186 | 64.7022 | 0
[10 empty] | 187 | 61.6813 | 0
[10 empty] | 188 | 60.9426 | 0
[10 empty] | 189 | 64.1479 | 0
[10 empty] | 190 | 65.0182 | 0
[10 empty] | 191 | 63.895 | 0
[10 empty] | 192 | 59.144 | 1
[10 empty] | 193 | 62.0506 | 0
[10 empty] | 194 | 64.1372 | 0
[10 empty] | 195 | 61.904 | 0
[10 empty] | 196 | 63.1379 | 0
[10 empty] | 197 | 67.3898 | 0
[10 empty] | 198 | 65.9797 | 0
[10 empty] | 199 | 65.5492 | 0
[10 empty] | 200 | 59.1375 | 1
[10 empty] | 201 | 64.0735 | 0
[10 empty] | 202 | 62.7003 | 0
[10 empty] | 203 | 66.191 | 0
[10 empty] | 204 | 64.1503 | 0
[10 empty] | 205 | 62.0469 | 0
[10 empty] | 206 | 64.6047 | 0
[10 empty] | 207 | 64.0182 | 0
[10 empty] | 208 | 66.5574 | 0
[10 empty] | 209 | 63.7072 | 0
[10 empty] | 210 | 62.3178 | 0
[10 empty] | 211 | 60.9357 | 0
[10 empty] | 212 | 64.5186 | 0
[10 empty] | 213 | 64.8215 | 0
[10 empty] | 214 | 63.7813 | 0
[10 empty] | 215 | 63.9542 | 0
[10 empty] | 216 | 63.6477 | 0
[10 empty] | 217 | 64.1961 | 0
[10 empty] | 218 | 57.7947 | 1
[10 empty] | 219 | 64.5452 | 0
[10 empty] | 220 | 62.1936 | 0
[10 empty] | 221 | 63.5185 | 0
[10 empty] | 222 | 62.8336 | 0
[10 empty] | 223 | 59.2605 | 1
[10 empty] | 224 | 63.9884 | 0
[10 empty] | 225 | 62.8235 | 0
[10 empty] | 226 | 61.9227 | 0
[10 empty] | 227 | 64.4819 | 0
[10 empty] | 228 | 64.2278 | 0
[10 empty] | 229 | 62.0467 | 0
[10 empty] | 230 | 64.3247 | 0
[10 empty] | 231 | 65.2872 | 0
[10 empty] | 232 | 64.6703 | 0
[10 empty] | 233 | 64.6345 | 0
[10 empty] | 234 | 60.4931 | 0
[10 empty] | 235 | 60.9475 | 0
[10 empty] | 236 | 63.5493 | 0
[10 empty] | 237 | 62.7991 | 0
[10 empty] | 238 | 64.2733 | 0
[10 empty] | 239 | 60.9794 | 0
[10 empty] | 240 | 66.4893 | 0
[10 empty] | 241 | 65.1105 | 0
[10 empty] | 242 | 65.7185 | 0
[10 empty] | 243 | 60.6167 | 0
[10 empty] | 244 | 64.2673 | 0
[10 empty] | 245 | 61.4935 | 0
[10 empty] | 246 | 59.7306 | 1
[10 empty] | 247 | 64.9777 | 0
[10 empty] | 248 | 62.2125 | 0
[10 empty] | 249 | 63.8054 | 0
[10 empty] | 250 | 65.4947 | 0
[10 empty] | 251 | 64.5645 | 0
[10 empty] | 252 | 63.8693 | 0
[10 empty] | 253 | 64.9092 | 0
[10 empty] | 254 | 62.7941 | 0
[10 empty] | 255 | 64.113 | 0
[10 empty] | 256 | 62.7353 | 0
[10 empty] | 257 | 61.9552 | 0
[10 empty] | 258 | 62.2008 | 0
[10 empty] | 259 | 62.6699 | 0
[10 empty] | 260 | 63.0093 | 0
[10 empty] | 261 | 63.2925 | 0
[10 empty] | 262 | 64.6272 | 0
[10 empty] | 263 | 64.5333 | 0
[10 empty] | 264 | 63.3825 | 0
[10 empty] | 265 | 60.1109 | 0
[10 empty] | 266 | 66.9168 | 0
[10 empty] | 267 | 63.3197 | 0
[10 empty] | 268 | 67.6824 | 0
[10 empty] | 269 | 65.3551 | 0
[10 empty] | 270 | 62.7283 | 0
[10 empty] | 271 | 67.4269 | 0
[10 empty] | 272 | 66.2173 | 0
[10 empty] | 273 | 65.1903 | 0
[10 empty] | 274 | 62.969 | 0
[10 empty] | 275 | 65.2184 | 0
[10 empty] | 276 | 63.1657 | 0
[10 empty] | 277 | 63.9011 | 0
[10 empty] | 278 | 59.3711 | 1
[10 empty] | 279 | 63.033 | 0
[10 empty] | 280 | 65.3387 | 0
[10 empty] | 281 | 61.2464 | 0
[10 empty] | 282 | 65.5618 | 0
[10 empty] | 283 | 64.3544 | 0
[10 empty] | 284 | 64.5147 | 0
[10 empty] | 285 | 65.353 | 0
[10 empty] | 286 | 63.7314 | 0
[10 empty] | 287 | 63.3084 | 0
[10 empty] | 288 | 63.1051 | 0
[10 empty] | 289 | 65.612 | 0
[10 empty] | 290 | 59.7102 | 1
[10 empty] | 291 | 66.2196 | 0
[10 empty] | 292 | 64.0202 | 0
[10 empty] | 293 | 65.6943 | 0
[10 empty] | 294 | 63.2072 | 0
[10 empty] | 295 | 62.2276 | 0
[10 empty] | 296 | 63.5797 | 0
[10 empty] | 297 | 63.7363 | 0
[10 empty] | 298 | 63.013 | 0
[10 empty] | 299 | 63.1748 | 0
[10 empty] | 300 | 63.716 | 0
[10 empty] | 301 | 62.4559 | 0
[10 empty] | 302 | 63.701 | 0
[10 empty] | 303 | 62.6398 | 0
[10 empty] | 304 | 66.485 | 0
[10 empty] | 305 | 61.4736 | 0
[10 empty] | 306 | 63.1035 | 0
[10 empty] | 307 | 63.3525 | 0
[10 empty] | 308 | 64.3523 | 0
[10 empty] | 309 | 59.2961 | 1
[10 empty] | 310 | 65.0842 | 0
[10 empty] | 311 | 67.2811 | 0
[10 empty] | 312 | 60.1882 | 0
[10 empty] | 313 | 60.4229 | 0
[10 empty] | 314 | 67.8722 | 0
[10 empty] | 315 | 63.7389 | 0
[10 empty] | 316 | 62.9745 | 0
[10 empty] | 317 | 59.9306 | 1
[10 empty] | 318 | 63.3502 | 0
[10 empty] | 319 | 61.4393 | 0
[10 empty] | 320 | 61.0087 | 0
[10 empty] | 321 | 62.9614 | 0
[10 empty] | 322 | 61.7388 | 0
[10 empty] | 323 | 61.8716 | 0
[10 empty] | 324 | 63.5792 | 0
[10 empty] | 325 | 63.6467 | 0
[10 empty] | 326 | 64.2525 | 0
[10 empty] | 327 | 65.5522 | 0
[10 empty] | 328 | 63.1043 | 0
[10 empty] | 329 | 64.4657 | 0
[10 empty] | 330 | 62.2277 | 0
[10 empty] | 331 | 62.1113 | 0
[10 empty] | 332 | 60.0324 | 0
[10 empty] | 333 | 63.5448 | 0
[10 empty] | 334 | 65.478 | 0
[10 empty] | 335 | 63.8436 | 0
[10 empty] | 336 | 61.1826 | 0
[10 empty] | 337 | 62.4659 | 0
[10 empty] | 338 | 60.3015 | 0
[10 empty] | 339 | 60.9932 | 0
[10 empty] | 340 | 63.7956 | 0
[10 empty] | 341 | 64.264 | 0
[10 empty] | 342 | 65.1168 | 0
[10 empty] | 343 | 57.941 | 1
[10 empty] | 344 | 64.2768 | 0
[10 empty] | 345 | 61.3234 | 0
[10 empty] | 346 | 63.0688 | 0
[10 empty] | 347 | 61.9578 | 0
[10 empty] | 348 | 63.3105 | 0
[10 empty] | 349 | 62.1656 | 0
[10 empty] | 350 | 64.3949 | 0
[10 empty] | 351 | 65.6939 | 0
[10 empty] | 352 | 60.7537 | 0
[10 empty] | 353 | 65.1826 | 0
[10 empty] | 354 | 63.0525 | 0
[10 empty] | 355 | 63.4856 | 0
[10 empty] | 356 | 62.5065 | 0
[10 empty] | 357 | 63.9712 | 0
[10 empty] | 358 | 63.9692 | 0
[10 empty] | 359 | 63.6418 | 0
[10 empty] | 360 | 63.8484 | 0
[10 empty] | 361 | 63.6336 | 0
[10 empty] | 362 | 61.797 | 0
[10 empty] | 363 | 63.6763 | 0
[10 empty] | 364 | 64.801 | 0
[10 empty] | 365 | 64.6743 | 0
[10 empty] | 366 | 64.0163 | 0
[10 empty] | 367 | 66.9876 | 0
[10 empty] | 368 | 64.0284 | 0
[10 empty] | 369 | 60.8456 | 0
[10 empty] | 370 | 65.2041 | 0
[10 empty] | 371 | 62.4334 | 0
[10 empty] | 372 | 60.6233 | 0
[10 empty] | 373 | 64.6708 | 0
[10 empty] | 374 | 63.6143 | 0
[10 empty] | 375 | 63.0776 | 0
[10 empty] | 376 | 65.1724 | 0
[10 empty] | 377 | 63.6252 | 0
[10 empty] | 378 | 61.1264 | 0
[10 empty] | 379 | 63.6433 | 0
[10 empty] | 380 | 64.9226 | 0
[10 empty] | 381 | 64.7797 | 0
[10 empty] | 382 | 64.1715 | 0
[10 empty] | 383 | 61.4979 | 0
[10 empty] | 384 | 66.3663 | 0
[10 empty] | 385 | 65.8943 | 0
[10 empty] | 386 | 64.3051 | 0
[10 empty] | 387 | 63.2132 | 0
[10 empty] | 388 | 60.181 | 0
[10 empty] | 389 | 63.3023 | 0
[10 empty] | 390 | 64.3077 | 0
[10 empty] | 391 | 63.8167 | 0
[10 empty] | 392 | 66.952 | 0
[10 empty] | 393 | 60.8583 | 0
[10 empty] | 394 | 62.721 | 0
[10 empty] | 395 | 62.7855 | 0
[10 empty] | 396 | 61.0945 | 0
[10 empty] | 397 | 62.1103 | 0
[10 empty] | 398 | 66.0607 | 0
[10 empty] | 399 | 60.99 | 0
[10 empty] | 400 | 60.5403 | 0
[10 empty] | 401 | 64.0107 | 0
[10 empty] | 402 | 61.7405 | 0
[10 empty] | 403 | 64.9814 | 0
[10 empty] | 404 | 60.3907 | 0
[10 empty] | 405 | 61.0455 | 0
[10 empty] | 406 | 60.0214 | 0
[10 empty] | 407 | 64.9506 | 0
[10 empty] | 408 | 64.813 | 0
[10 empty] | 409 | 65.2621 | 0
[10 empty] | 410 | 64.329 | 0
[10 empty] | 411 | 65.301 | 0
[10 empty] | 412 | 66.5886 | 0
[10 empty] | 413 | 65.408 | 0
[10 empty] | 414 | 64.7538 | 0
[10 empty] | 415 | 65.0455 | 0
[10 empty] | 416 | 63.9898 | 0
[10 empty] | 417 | 63.1797 | 0
[10 empty] | 418 | 63.3254 | 0
[10 empty] | 419 | 62.7675 | 0
[10 empty] | 420 | 64.8907 | 0
[10 empty] | 421 | 64.5941 | 0
[10 empty] | 422 | 66.1604 | 0
[10 empty] | 423 | 64.7261 | 0
[10 empty] | 424 | 67.5055 | 0
[10 empty] | 425 | 62.6538 | 0
[10 empty] | 426 | 61.5127 | 0
[10 empty] | 427 | 64.9592 | 0
[10 empty] | 428 | 63.14 | 0
[10 empty] | 429 | 62.253 | 0
[10 empty] | 430 | 62.6953 | 0
[10 empty] | 431 | 63.2939 | 0
[10 empty] | 432 | 59.9484 | 1
[10 empty] | 433 | 62.8784 | 0
[10 empty] | 434 | 63.8787 | 0
[10 empty] | 435 | 64.278 | 0
[10 empty] | 436 | 64.5145 | 0
[10 empty] | 437 | 63.313 | 0
[10 empty] | 438 | 63.0967 | 0
[10 empty] | 439 | 62.6596 | 0
[10 empty] | 440 | 64.8094 | 0
[10 empty] | 441 | 62.6994 | 0
[10 empty] | 442 | 62.2896 | 0
[10 empty] | 443 | 64.1044 | 0
[10 empty] | 444 | 65.5743 | 0
[10 empty] | 445 | 63.3129 | 0
[10 empty] | 446 | 63.1607 | 0
[10 empty] | 447 | 64.5121 | 0
[10 empty] | 448 | 65.315 | 0
[10 empty] | 449 | 65.838 | 0
[10 empty] | 450 | 66.593 | 0
[10 empty] | 451 | 59.6241 | 1
[10 empty] | 452 | 61.9682 | 0
[10 empty] | 453 | 66.6895 | 0
[10 empty] | 454 | 60.3312 | 0
[10 empty] | 455 | 63.3506 | 0
[10 empty] | 456 | 62.7024 | 0
[10 empty] | 457 | 61.7775 | 0
[10 empty] | 458 | 59.3038 | 1
[10 empty] | 459 | 65.3609 | 0
[10 empty] | 460 | 62.0585 | 0
[10 empty] | 461 | 64.123 | 0
[10 empty] | 462 | 61.164 | 0
[10 empty] | 463 | 61.7663 | 0
[10 empty] | 464 | 63.7143 | 0
[10 empty] | 465 | 65.9919 | 0
[10 empty] | 466 | 63.3724 | 0
[10 empty] | 467 | 64.7994 | 0
[10 empty] | 468 | 64.1809 | 0
[10 empty] | 469 | 62.5196 | 0
[10 empty] | 470 | 65.47 | 0
[10 empty] | 471 | 63.9311 | 0
[10 empty] | 472 | 61.3129 | 0
[10 empty] | 473 | 62.6411 | 0
[10 empty] | 474 | 62.1592 | 0
[10 empty] | 475 | 65.1634 | 0
[10 empty] | 476 | 63.8545 | 0
[10 empty] | 477 | 65.3944 | 0
[10 empty] | 478 | 62.2533 | 0
[10 empty] | 479 | 65.3758 | 0
[10 empty] | 480 | 62.2014 | 0
[10 empty] | 481 | 61.0839 | 0
[10 empty] | 482 | 61.0853 | 0
[10 empty] | 483 | 64.0694 | 0
[10 empty] | 484 | 64.72 | 0
[10 empty] | 485 | 62.6737 | 0
[10 empty] | 486 | 65.2541 | 0
[10 empty] | 487 | 63.8693 | 0
[10 empty] | 488 | 64.1458 | 0
[10 empty] | 489 | 63.3334 | 0
[10 empty] | 490 | 63.7471 | 0
[10 empty] | 491 | 61.6082 | 0
[10 empty] | 492 | 60.7919 | 0
[10 empty] | 493 | 61.5213 | 0
[10 empty] | 494 | 62.5521 | 0
[10 empty] | 495 | 62.0396 | 0
[10 empty] | 496 | 64.0587 | 0
[10 empty] | 497 | 60.6148 | 0
[10 empty] | 498 | 63.3228 | 0
[10 empty] | 499 | 60.1818 | 0
[10 empty] | 500 | 63.3091 | 0
[10 empty] | 501 | 63.9943 | 0
[10 empty] | 502 | 65.6898 | 0
[10 empty] | 503 | 63.8238 | 0
[10 empty] | 504 | 60.1881 | 0
[10 empty] | 505 | 62.9036 | 0
[10 empty] | 506 | 60.5163 | 0
[10 empty] | 507 | 61.9812 | 0
[10 empty] | 508 | 66.2614 | 0
[10 empty] | 509 | 62.6414 | 0
[10 empty] | 510 | 60.1608 | 0
[10 empty] | 511 | 64.588 | 0
[10 empty] | 512 | 62.0313 | 0
[10 empty] | 513 | 63.4339 | 0
[10 empty] | 514 | 65.0549 | 0
[10 empty] | 515 | 64.5075 | 0
[10 empty] | 516 | 66.328 | 0
[10 empty] | 517 | 65.0605 | 0
[10 empty] | 518 | 62.4759 | 0
[10 empty] | 519 | 62.6896 | 0
[10 empty] | 520 | 62.5366 | 0
[10 empty] | 521 | 64.698 | 0
[10 empty] | 522 | 61.1615 | 0
[10 empty] | 523 | 62.8628 | 0
[10 empty] | 524 | 64.269 | 0
[10 empty] | 525 | 66.586 | 0
[10 empty] | 526 | 64.8443 | 0
[10 empty] | 527 | 63.7962 | 0
[10 empty] | 528 | 65.0076 | 0
[10 empty] | 529 | 60.9788 | 0
[10 empty] | 530 | 63.8888 | 0
[10 empty] | 531 | 63.8655 | 0
[10 empty] | 532 | 63.3762 | 0
[10 empty] | 533 | 65.4402 | 0
[10 empty] | 534 | 61.6649 | 0
[10 empty] | 535 | 64.1596 | 0
[10 empty] | 536 | 65.4444 | 0
[10 empty] | 537 | 60.9219 | 0
[10 empty] | 538 | 58.8481 | 1
[10 empty] | 539 | 65.2042 | 0
[10 empty] | 540 | 63.7378 | 0
[10 empty] | 541 | 60.8619 | 0
[10 empty] | 542 | 61.4182 | 0
[10 empty] | 543 | 65.33 | 0
[10 empty] | 544 | 63.4785 | 0
[10 empty] | 545 | 65.5148 | 0
[10 empty] | 546 | 63.7611 | 0
[10 empty] | 547 | 62.3505 | 0
[10 empty] | 548 | 61.2631 | 0
[10 empty] | 549 | 64.2132 | 0
[10 empty] | 550 | 64.9016 | 0
[10 empty] | 551 | 62.0977 | 0
[10 empty] | 552 | 65.5315 | 0
[10 empty] | 553 | 66.4587 | 0
[10 empty] | 554 | 65.727 | 0
[10 empty] | 555 | 61.2279 | 0
[10 empty] | 556 | 62.6522 | 0
[10 empty] | 557 | 61.9567 | 0
[10 empty] | 558 | 63.5756 | 0
[10 empty] | 559 | 60.5491 | 0
[10 empty] | 560 | 59.9645 | 1
[10 empty] | 561 | 64.8726 | 0
[10 empty] | 562 | 61.6981 | 0
[10 empty] | 563 | 62.7101 | 0
[10 empty] | 564 | 61.1345 | 0
[10 empty] | 565 | 63.1861 | 0
[10 empty] | 566 | 59.8878 | 1
[10 empty] | 567 | 64.3422 | 0
[10 empty] | 568 | 64.5191 | 0
[10 empty] | 569 | 62.5194 | 0
[10 empty] | 570 | 65.2358 | 0
[10 empty] | 571 | 65.9773 | 0
[10 empty] | 572 | 64.9474 | 0
[10 empty] | 573 | 61.3155 | 0
[10 empty] | 574 | 64.4607 | 0
[10 empty] | 575 | 65.6696 | 0
[10 empty] | 576 | 64.4487 | 0
[10 empty] | 577 | 61.6604 | 0
[10 empty] | 578 | 64.1192 | 0
[10 empty] | 579 | 62.1838 | 0
[10 empty] | 580 | 62.0207 | 0
[10 empty] | 581 | 66.3645 | 0
[10 empty] | 582 | 63.9027 | 0
[10 empty] | 583 | 61.1175 | 0
[10 empty] | 584 | 68.5572 | 0
[10 empty] | 585 | 62.3498 | 0
[10 empty] | 586 | 61.5153 | 0
[10 empty] | 587 | 63.0217 | 0
[10 empty] | 588 | 64.6386 | 0
[10 empty] | 589 | 64.9839 | 0
[10 empty] | 590 | 63.1842 | 0
[10 empty] | 591 | 64.1048 | 0
[10 empty] | 592 | 67.715 | 0
[10 empty] | 593 | 61.2227 | 0
[10 empty] | 594 | 64.8532 | 0
[10 empty] | 595 | 66.4445 | 0
[10 empty] | 596 | 61.7893 | 0
[10 empty] | 597 | 64.4945 | 0
[10 empty] | 598 | 63.0255 | 0
[10 empty] | 599 | 63.0993 | 0
[10 empty] | 600 | 65.403 | 0
[10 empty] | 601 | 62.6068 | 0
[10 empty] | 602 | 65.22 | 0
[10 empty] | 603 | 60.154 | 0
[10 empty] | 604 | 64.1751 | 0
[10 empty] | 605 | 63.3494 | 0
[10 empty] | 606 | 60.8297 | 0
[10 empty] | 607 | 61.0541 | 0
[10 empty] | 608 | 63.4461 | 0
[10 empty] | 609 | 63.4239 | 0
[10 empty] | 610 | 66.7145 | 0
[10 empty] | 611 | 64.1851 | 0
[10 empty] | 612 | 61.7928 | 0
[10 empty] | 613 | 59.9754 | 1
[10 empty] | 614 | 61.8574 | 0
[10 empty] | 615 | 66.5844 | 0
[10 empty] | 616 | 63.6272 | 0
[10 empty] | 617 | 64.157 | 0
[10 empty] | 618 | 64.0554 | 0
[10 empty] | 619 | 62.5723 | 0
[10 empty] | 620 | 60.1368 | 0
[10 empty] | 621 | 63.3984 | 0
[10 empty] | 622 | 59.7206 | 1
[10 empty] | 623 | 64.102 | 0
[10 empty] | 624 | 64.988 | 0
[10 empty] | 625 | 63.127 | 0
[10 empty] | 626 | 59.3012 | 1
[10 empty] | 627 | 60.0086 | 0
[10 empty] | 628 | 63.5147 | 0
[10 empty] | 629 | 63.0625 | 0
[10 empty] | 630 | 68.1692 | 0
[10 empty] | 631 | 62.1239 | 0
[10 empty] | 632 | 65.3197 | 0
[10 empty] | 633 | 63.3279 | 0
[10 empty] | 634 | 61.3364 | 0
[10 empty] | 635 | 65.6404 | 0
[10 empty] | 636 | 61.1226 | 0
[10 empty] | 637 | 63.4246 | 0
[10 empty] | 638 | 66.4498 | 0
[10 empty] | 639 | 60.8071 | 0
[10 empty] | 640 | 62.9506 | 0
[10 empty] | 641 | 63.6228 | 0
[10 empty] | 642 | 62.32 | 0
[10 empty] | 643 | 63.9587 | 0
[10 empty] | 644 | 61.0657 | 0
[10 empty] | 645 | 62.9354 | 0
[10 empty] | 646 | 60.1069 | 0
[10 empty] | 647 | 63.0803 | 0
[10 empty] | 648 | 64.3839 | 0
[10 empty] | 649 | 60.1566 | 0
[10 empty] | 650 | 63.6437 | 0
[10 empty] | 651 | 64.8161 | 0
[10 empty] | 652 | 62.9526 | 0
[10 empty] | 653 | 65.4018 | 0
[10 empty] | 654 | 62.4534 | 0
[10 empty] | 655 | 63.615 | 0
[10 empty] | 656 | 63.2331 | 0
[10 empty] | 657 | 60.4632 | 0
[10 empty] | 658 | 60.5474 | 0
[10 empty] | 659 | 65.8775 | 0
[10 empty] | 660 | 61.1715 | 0
[10 empty] | 661 | 65.3782 | 0
[10 empty] | 662 | 64.8501 | 0
[10 empty] | 663 | 63.3951 | 0
[10 empty] | 664 | 64.8907 | 0
[10 empty] | 665 | 66.8232 | 0
[10 empty] | 666 | 64.5779 | 0
[10 empty] | 667 | 61.1908 | 0
[10 empty] | 668 | 67.4367 | 0
[10 empty] | 669 | 66.4089 | 0
[10 empty] | 670 | 65.4934 | 0
[10 empty] | 671 | 62.9474 | 0
[10 empty] | 672 | 64.2463 | 0
[10 empty] | 673 | 63.7848 | 0
[10 empty] | 674 | 62.6557 | 0
[10 empty] | 675 | 62.1886 | 0
[10 empty] | 676 | 61.901 | 0
[10 empty] | 677 | 60.8848 | 0
[10 empty] | 678 | 61.8505 | 0
[10 empty] | 679 | 62.5344 | 0
[10 empty] | 680 | 63.6463 | 0
[10 empty] | 681 | 62.4634 | 0
[10 empty] | 682 | 64.483 | 0
[10 empty] | 683 | 64.317 | 0
[10 empty] | 684 | 65.4638 | 0
[10 empty] | 685 | 60.7569 | 0
[10 empty] | 686 | 65.582 | 0
[10 empty] | 687 | 63.7793 | 0
[10 empty] | 688 | 61.2758 | 0
[10 empty] | 689 | 61.0337 | 0
[10 empty] | 690 | 62.2704 | 0
[10 empty] | 691 | 66.8433 | 0
[10 empty] | 692 | 64.0482 | 0
[10 empty] | 693 | 63.3334 | 0
[10 empty] | 694 | 64.7153 | 0
[10 empty] | 695 | 61.9872 | 0
[10 empty] | 696 | 64.9872 | 0
[10 empty] | 697 | 65.4022 | 0
[10 empty] | 698 | 65.4312 | 0
[10 empty] | 699 | 65.5035 | 0
[10 empty] | 700 | 63.757 | 0
[10 empty] | 701 | 64.2824 | 0
[10 empty] | 702 | 59.9605 | 1
[10 empty] | 703 | 63.1409 | 0
[10 empty] | 704 | 62.7394 | 0
[10 empty] | 705 | 64.0719 | 0
[10 empty] | 706 | 64.8069 | 0
[10 empty] | 707 | 65.3143 | 0
[10 empty] | 708 | 65.2302 | 0
[10 empty] | 709 | 64.9836 | 0
[10 empty] | 710 | 60.6484 | 0
[10 empty] | 711 | 61.566 | 0
[10 empty] | 712 | 63.0847 | 0
[10 empty] | 713 | 59.9793 | 1
[10 empty] | 714 | 62.622 | 0
[10 empty] | 715 | 61.947 | 0
[10 empty] | 716 | 65.0618 | 0
[10 empty] | 717 | 65.3246 | 0
[10 empty] | 718 | 63.4987 | 0
[10 empty] | 719 | 63.4145 | 0
[10 empty] | 720 | 64.1987 | 0
[10 empty] | 721 | 62.9533 | 0
[10 empty] | 722 | 61.8417 | 0
[10 empty] | 723 | 61.2718 | 0
[10 empty] | 724 | 62.7276 | 0
[10 empty] | 725 | 60.3917 | 0
[10 empty] | 726 | 65.0032 | 0
[10 empty] | 727 | 64.5859 | 0
[10 empty] | 728 | 63.6011 | 0
[10 empty] | 729 | 65.8385 | 0
[10 empty] | 730 | 64.6229 | 0
[10 empty] | 731 | 62.9998 | 0
[10 empty] | 732 | 65.1622 | 0
[10 empty] | 733 | 60.5652 | 0
[10 empty] | 734 | 62.9586 | 0
[10 empty] | 735 | 64.9492 | 0
[10 empty] | 736 | 65.1081 | 0
[10 empty] | 737 | 64.9581 | 0
[10 empty] | 738 | 62.5001 | 0
[10 empty] | 739 | 62.6185 | 0
[10 empty] | 740 | 65.8141 | 0
[10 empty] | 741 | 63.281 | 0
[10 empty] | 742 | 63.9743 | 0
[10 empty] | 743 | 62.392 | 0
[10 empty] | 744 | 62.4577 | 0
[10 empty] | 745 | 63.0505 | 0
[10 empty] | 746 | 63.2935 | 0
[10 empty] | 747 | 64.6948 | 0
[10 empty] | 748 | 62.3648 | 0
[10 empty] | 749 | 62.3825 | 0
[10 empty] | 750 | 61.0196 | 0
[10 empty] | 751 | 62.7597 | 0
[10 empty] | 752 | 63.2491 | 0
[10 empty] | 753 | 62.6978 | 0
[10 empty] | 754 | 66.1758 | 0
[10 empty] | 755 | 64.0646 | 0
[10 empty] | 756 | 63.4702 | 0
[10 empty] | 757 | 62.9037 | 0
[10 empty] | 758 | 66.8143 | 0
[10 empty] | 759 | 63.7357 | 0
[10 empty] | 760 | 64.9671 | 0
[10 empty] | 761 | 61.6701 | 0
[10 empty] | 762 | 62.3829 | 0
[10 empty] | 763 | 64.7698 | 0
[10 empty] | 764 | 61.2026 | 0
[10 empty] | 765 | 64.8844 | 0
[10 empty] | 766 | 65.8047 | 0
[10 empty] | 767 | 61.0726 | 0
[10 empty] | 768 | 62.449 | 0
[10 empty] | 769 | 63.4202 | 0
[10 empty] | 770 | 63.9949 | 0
[10 empty] | 771 | 66.5622 | 0
[10 empty] | 772 | 60.5987 | 0
[10 empty] | 773 | 62.4384 | 0
[10 empty] | 774 | 65.6936 | 0
[10 empty] | 775 | 64.2149 | 0
[10 empty] | 776 | 63.4889 | 0
[10 empty] | 777 | 64.9302 | 0
[10 empty] | 778 | 67.099 | 0
[10 empty] | 779 | 63.2132 | 0
[10 empty] | 780 | 58.6247 | 1
[10 empty] | 781 | 63.2058 | 0
[10 empty] | 782 | 60.6239 | 0
[10 empty] | 783 | 59.9466 | 1
[10 empty] | 784 | 62.8604 | 0
[10 empty] | 785 | 62.8309 | 0
[10 empty] | 786 | 64.8602 | 0
[10 empty] | 787 | 61.7328 | 0
[10 empty] | 788 | 63.9825 | 0
[10 empty] | 789 | 61.5843 | 0
[10 empty] | 790 | 64.9094 | 0
[10 empty] | 791 | 63.2742 | 0
[10 empty] | 792 | 61.4843 | 0
[10 empty] | 793 | 63.121 | 0
[10 empty] | 794 | 65.2309 | 0
[10 empty] | 795 | 65.0541 | 0
[10 empty] | 796 | 63.0453 | 0
[10 empty] | 797 | 62.8326 | 0
[10 empty] | 798 | 63.694 | 0
[10 empty] | 799 | 63.6666 | 0
[10 empty] | 800 | 64.0505 | 0
[10 empty] | 801 | 59.0775 | 1
[10 empty] | 802 | 65.21 | 0
[10 empty] | 803 | 62.7505 | 0
[10 empty] | 804 | 64.4348 | 0
[10 empty] | 805 | 62.8546 | 0
[10 empty] | 806 | 64.5988 | 0
[10 empty] | 807 | 63.536 | 0
[10 empty] | 808 | 66.7013 | 0
[10 empty] | 809 | 63.8069 | 0
[10 empty] | 810 | 61.4492 | 0
[10 empty] | 811 | 65.9333 | 0
[10 empty] | 812 | 64.908 | 0
[10 empty] | 813 | 62.7835 | 0
[10 empty] | 814 | 66.0296 | 0
[10 empty] | 815 | 61.0886 | 0
[10 empty] | 816 | 65.2225 | 0
[10 empty] | 817 | 64.5764 | 0
[10 empty] | 818 | 63.5916 | 0
[10 empty] | 819 | 62.2358 | 0
[10 empty] | 820 | 62.4336 | 0
[10 empty] | 821 | 62.4547 | 0
[10 empty] | 822 | 61.9697 | 0
[10 empty] | 823 | 61.7458 | 0
[10 empty] | 824 | 64.6536 | 0
[10 empty] | 825 | 63.3422 | 0
[10 empty] | 826 | 64.9722 | 0
[10 empty] | 827 | 61.0047 | 0
[10 empty] | 828 | 63.7587 | 0
[10 empty] | 829 | 59.9823 | 1
[10 empty] | 830 | 62.4229 | 0
[10 empty] | 831 | 61.9694 | 0
[10 empty] | 832 | 61.5705 | 0
[10 empty] | 833 | 64.5053 | 0
[10 empty] | 834 | 66.8311 | 0
[10 empty] | 835 | 65.6561 | 0
[10 empty] | 836 | 62.5647 | 0
[10 empty] | 837 | 66.5836 | 0
[10 empty] | 838 | 65.9844 | 0
[10 empty] | 839 | 63.5205 | 0
[10 empty] | 840 | 64.3376 | 0
[10 empty] | 841 | 62.3803 | 0
[10 empty] | 842 | 63.4928 | 0
[10 empty] | 843 | 66.3721 | 0
[10 empty] | 844 | 63.9816 | 0
[10 empty] | 845 | 62.2943 | 0
[10 empty] | 846 | 66.5906 | 0
[10 empty] | 847 | 63.408 | 0
[10 empty] | 848 | 58.6556 | 1
[10 empty] | 849 | 67.1532 | 0
[10 empty] | 850 | 61.5985 | 0
[10 empty] | 851 | 63.9411 | 0
[10 empty] | 852 | 63.1777 | 0
[10 empty] | 853 | 61.8828 | 0
[10 empty] | 854 | 63.6937 | 0
[10 empty] | 855 | 66.0301 | 0
[10 empty] | 856 | 61.2707 | 0
[10 empty] | 857 | 62.1405 | 0
[10 empty] | 858 | 60.6295 | 0
[10 empty] | 859 | 60.9007 | 0
[10 empty] | 860 | 61.1424 | 0
[10 empty] | 861 | 59.3323 | 1
[10 empty] | 862 | 65.2136 | 0
[10 empty] | 863 | 62.0491 | 0
[10 empty] | 864 | 63.2946 | 0
[10 empty] | 865 | 61.7815 | 0
[10 empty] | 866 | 67.4463 | 0
[10 empty] | 867 | 64.4887 | 0
[10 empty] | 868 | 64.5365 | 0
[10 empty] | 869 | 63.8677 | 0
[10 empty] | 870 | 66.2839 | 0
[10 empty] | 871 | 58.479 | 1
[10 empty] | 872 | 62.7926 | 0
[10 empty] | 873 | 65.3961 | 0
[10 empty] | 874 | 60.3845 | 0
[10 empty] | 875 | 63.0989 | 0
[10 empty] | 876 | 64.9279 | 0
[10 empty] | 877 | 65.2655 | 0
[10 empty] | 878 | 64.5276 | 0
[10 empty] | 879 | 66.0998 | 0
[10 empty] | 880 | 59.0348 | 1
[10 empty] | 881 | 67.2261 | 0
[10 empty] | 882 | 65.1838 | 0
[10 empty] | 883 | 62.3596 | 0
[10 empty] | 884 | 64.7897 | 0
[10 empty] | 885 | 61.9419 | 0
[10 empty] | 886 | 62.485 | 0
[10 empty] | 887 | 62.9633 | 0
[10 empty] | 888 | 63.1376 | 0
[10 empty] | 889 | 64.3235 | 0
[10 empty] | 890 | 66.3402 | 0
[10 empty] | 891 | 63.5468 | 0
[10 empty] | 892 | 62.14 | 0
[10 empty] | 893 | 65.6513 | 0
[10 empty] | 894 | 63.8175 | 0
[10 empty] | 895 | 64.0986 | 0
[10 empty] | 896 | 62.7577 | 0
[10 empty] | 897 | 62.6814 | 0
[10 empty] | 898 | 62.4507 | 0
[10 empty] | 899 | 63.703 | 0
[10 empty] | 900 | 63.1057 | 0
[10 empty] | 901 | 63.0634 | 0
[10 empty] | 902 | 63.8837 | 0
[10 empty] | 903 | 63.7638 | 0
[10 empty] | 904 | 68.9137 | 0
[10 empty] | 905 | 62.7803 | 0
[10 empty] | 906 | 62.2653 | 0
[10 empty] | 907 | 64.2132 | 0
[10 empty] | 908 | 63.3475 | 0
[10 empty] | 909 | 63.6487 | 0
[10 empty] | 910 | 64.4734 | 0
[10 empty] | 911 | 60.7444 | 0
[10 empty] | 912 | 64.756 | 0
[10 empty] | 913 | 62.5685 | 0
[10 empty] | 914 | 63.9531 | 0
[10 empty] | 915 | 63.4385 | 0
[10 empty] | 916 | 63.3415 | 0
[10 empty] | 917 | 65.3589 | 0
[10 empty] | 918 | 61.2601 | 0
[10 empty] | 919 | 61.4082 | 0
[10 empty] | 920 | 64.0359 | 0
[10 empty] | 921 | 63.4312 | 0
[10 empty] | 922 | 61.946 | 0
[10 empty] | 923 | 61.9077 | 0
[10 empty] | 924 | 60.7357 | 0
[10 empty] | 925 | 61.9966 | 0
[10 empty] | 926 | 62.8767 | 0
[10 empty] | 927 | 62.6716 | 0
[10 empty] | 928 | 64.2484 | 0
[10 empty] | 929 | 64.6117 | 0
[10 empty] | 930 | 63.1596 | 0
[10 empty] | 931 | 69.1674 | 0
[10 empty] | 932 | 66.2449 | 0
[10 empty] | 933 | 62.5918 | 0
[10 empty] | 934 | 65.8715 | 0
[10 empty] | 935 | 64.2525 | 0
[10 empty] | 936 | 64.3677 | 0
[10 empty] | 937 | 60.5174 | 0
[10 empty] | 938 | 64.6102 | 0
[10 empty] | 939 | 61.7804 | 0
[10 empty] | 940 | 62.5138 | 0
[10 empty] | 941 | 66.2989 | 0
[10 empty] | 942 | 60.6889 | 0
[10 empty] | 943 | 64.527 | 0
[10 empty] | 944 | 66.4583 | 0
[10 empty] | 945 | 64.737 | 0
[10 empty] | 946 | 63.7055 | 0
[10 empty] | 947 | 62.6475 | 0
[10 empty] | 948 | 61.4089 | 0
[10 empty] | 949 | 59.6884 | 1
[10 empty] | 950 | 60.7981 | 0
[10 empty] | 951 | 58.9224 | 1
[10 empty] | 952 | 65.634 | 0
[10 empty] | 953 | 61.5705 | 0
[10 empty] | 954 | 62.5996 | 0
[10 empty] | 955 | 61.2963 | 0
[10 empty] | 956 | 62.9116 | 0
[10 empty] | 957 | 65.4454 | 0
[10 empty] | 958 | 64.7107 | 0
[10 empty] | 959 | 63.2758 | 0
[10 empty] | 960 | 63.3045 | 0
[10 empty] | 961 | 64.2818 | 0
[10 empty] | 962 | 61.4981 | 0
[10 empty] | 963 | 61.121 | 0
[10 empty] | 964 | 61.8958 | 0
[10 empty] | 965 | 64.8999 | 0
[10 empty] | 966 | 63.6865 | 0
[10 empty] | 967 | 63.1405 | 0
[10 empty] | 968 | 62.7523 | 0
[10 empty] | 969 | 58.1527 | 1
[10 empty] | 970 | 61.4148 | 0
[10 empty] | 971 | 62.484 | 0
[10 empty] | 972 | 57.2836 | 1
[10 empty] | 973 | 59.6973 | 1
[10 empty] | 974 | 63.2435 | 0
[10 empty] | 975 | 64.7191 | 0
[10 empty] | 976 | 62.4399 | 0
[10 empty] | 977 | 64.3996 | 0
[10 empty] | 978 | 62.4075 | 0
[10 empty] | 979 | 62.0061 | 0
[10 empty] | 980 | 64.1699 | 0
[10 empty] | 981 | 64.4133 | 0
[10 empty] | 982 | 61.7628 | 0
[10 empty] | 983 | 64.2633 | 0
[10 empty] | 984 | 61.6059 | 0
[10 empty] | 985 | 62.6495 | 0
[10 empty] | 986 | 62.6201 | 0
[10 empty] | 987 | 65.1881 | 0
[10 empty] | 988 | 62.0879 | 0
[10 empty] | 989 | 61.4554 | 0
[10 empty] | 990 | 61.0002 | 0
[10 empty] | 991 | 61.9581 | 0
[10 empty] | 992 | 63.2283 | 0
[10 empty] | 993 | 64.1625 | 0
[10 empty] | 994 | 64.1011 | 0
[10 empty] | 995 | 60.545 | 0
[10 empty] | 996 | 62.86 | 0
[10 empty] | 997 | 68.9386 | 0
[10 empty] | 998 | 63.6375 | 0
[10 empty] | 999 | 61.4982 | 0
[10 empty] | 1000 | 62.927 | 0

## LT1
Project 1 | [9 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestor (s) | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.6488 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 57.4942 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | [5 empty] | 3 | 54.9249 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | [5 empty] | 4 | 58.2526 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 5 | 54.3706 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | 6 | 57.0192 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | [5 empty] | 7 | 58.1922 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 8 | 55.6301 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | [5 empty] | 9 | 55.6592 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | [5 empty] | 10 | 55.8204 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | [5 empty] | 11 | 57.8787 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | [5 empty] | 12 | 55.7561 | 1
[10 empty] | 13 | 58.5738 | 1
| Deadline | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  |  |  | 14 | 54.2912 | 1
[10 empty] | 15 | 56.2086 | 1
| 60 | [8 empty] | 16 | 59.2866 | 1
[10 empty] | 17 | 58.2539 | 1
[10 empty] | 18 | 55.9 | 1
[10 empty] | 19 | 58.2029 | 1
[10 empty] | 20 | 57.8635 | 1
[10 empty] | 21 | 56.4671 | 1
[10 empty] | 22 | 54.9135 | 1
[10 empty] | 23 | 57.6552 | 1
[10 empty] | 24 | 60.0873 | 0
[10 empty] | 25 | 55.0563 | 1
[10 empty] | 26 | 56.0663 | 1
[10 empty] | 27 | 55.5792 | 1
[10 empty] | 28 | 58.4537 | 1
[10 empty] | 29 | 58.2037 | 1
[10 empty] | 30 | 55.9302 | 1
[10 empty] | 31 | 54.9484 | 1
[10 empty] | 32 | 56.5371 | 1
[10 empty] | 33 | 57.1349 | 1
[10 empty] | 34 | 58.0229 | 1
[10 empty] | 35 | 60.1663 | 0
[10 empty] | 36 | 57.1381 | 1
[10 empty] | 37 | 57.973 | 1
[10 empty] | 38 | 53.2923 | 1
[10 empty] | 39 | 53.8148 | 1
[10 empty] | 40 | 58.4049 | 1
[10 empty] | 41 | 56.4609 | 1
[10 empty] | 42 | 59.3825 | 1
[10 empty] | 43 | 59.3656 | 1
[10 empty] | 44 | 56.1681 | 1
[10 empty] | 45 | 56.0244 | 1
[10 empty] | 46 | 55.9408 | 1
[10 empty] | 47 | 55.0741 | 1
[10 empty] | 48 | 56.5008 | 1
[10 empty] | 49 | 52.9613 | 1
[10 empty] | 50 | 58.224 | 1
[10 empty] | 51 | 54.9637 | 1
[10 empty] | 52 | 52.8026 | 1
[10 empty] | 53 | 60.0965 | 0
[10 empty] | 54 | 55.177 | 1
[10 empty] | 55 | 57.9214 | 1
[10 empty] | 56 | 53.954 | 1
[10 empty] | 57 | 58.717 | 1
[10 empty] | 58 | 55.2621 | 1
[10 empty] | 59 | 60.5812 | 0
[10 empty] | 60 | 56.3411 | 1
[10 empty] | 61 | 61.333 | 0
[10 empty] | 62 | 57.9768 | 1
[10 empty] | 63 | 56.6998 | 1
[10 empty] | 64 | 53.2861 | 1
[10 empty] | 65 | 54.1748 | 1
[10 empty] | 66 | 58.3998 | 1
[10 empty] | 67 | 56.0317 | 1
[10 empty] | 68 | 59.0535 | 1
[10 empty] | 69 | 56.1355 | 1
[10 empty] | 70 | 54.5543 | 1
[10 empty] | 71 | 57.6369 | 1
[10 empty] | 72 | 54.9921 | 1
[10 empty] | 73 | 57.0737 | 1
[10 empty] | 74 | 55.1863 | 1
[10 empty] | 75 | 58.2822 | 1
[10 empty] | 76 | 55.3942 | 1
[10 empty] | 77 | 53.2987 | 1
[10 empty] | 78 | 56.4184 | 1
[10 empty] | 79 | 56.7857 | 1
[10 empty] | 80 | 60.1826 | 0
[10 empty] | 81 | 56.686 | 1
[10 empty] | 82 | 59.8359 | 1
[10 empty] | 83 | 55.1975 | 1
[10 empty] | 84 | 53.8723 | 1
[10 empty] | 85 | 55.0629 | 1
[10 empty] | 86 | 57.9237 | 1
[10 empty] | 87 | 57.5096 | 1
[10 empty] | 88 | 56.5449 | 1
[10 empty] | 89 | 57.9867 | 1
[10 empty] | 90 | 53.6853 | 1
[10 empty] | 91 | 57.9785 | 1
[10 empty] | 92 | 55.7134 | 1
[10 empty] | 93 | 55.0556 | 1
[10 empty] | 94 | 55.3437 | 1
[10 empty] | 95 | 56.2455 | 1
[10 empty] | 96 | 55.3438 | 1
[10 empty] | 97 | 54.0929 | 1
[10 empty] | 98 | 56.0272 | 1
[10 empty] | 99 | 56.7513 | 1
[10 empty] | 100 | 55.8981 | 1
[10 empty] | 101 | 56.9982 | 1
[10 empty] | 102 | 56.1235 | 1
[10 empty] | 103 | 55.7209 | 1
[10 empty] | 104 | 54.2526 | 1
[10 empty] | 105 | 54.7726 | 1
[10 empty] | 106 | 54.779 | 1
[10 empty] | 107 | 60.2237 | 0
[10 empty] | 108 | 55.2814 | 1
[10 empty] | 109 | 59.0276 | 1
[10 empty] | 110 | 55.0691 | 1
[10 empty] | 111 | 54.7318 | 1
[10 empty] | 112 | 54.9002 | 1
[10 empty] | 113 | 54.4497 | 1
[10 empty] | 114 | 59.8362 | 1
[10 empty] | 115 | 54.5195 | 1
[10 empty] | 116 | 58.6422 | 1
[10 empty] | 117 | 56.8037 | 1
[10 empty] | 118 | 55.8447 | 1
[10 empty] | 119 | 59.4668 | 1
[10 empty] | 120 | 54.6569 | 1
[10 empty] | 121 | 57.4098 | 1
[10 empty] | 122 | 58.5198 | 1
[10 empty] | 123 | 54.1483 | 1
[10 empty] | 124 | 58.3944 | 1
[10 empty] | 125 | 57.6796 | 1
[10 empty] | 126 | 57.1796 | 1
[10 empty] | 127 | 55.0651 | 1
[10 empty] | 128 | 56.538 | 1
[10 empty] | 129 | 58.0892 | 1
[10 empty] | 130 | 56.2217 | 1
[10 empty] | 131 | 57.6918 | 1
[10 empty] | 132 | 58.973 | 1
[10 empty] | 133 | 55.9078 | 1
[10 empty] | 134 | 58.8393 | 1
[10 empty] | 135 | 53.3404 | 1
[10 empty] | 136 | 54.9357 | 1
[10 empty] | 137 | 55.403 | 1
[10 empty] | 138 | 53.7407 | 1
[10 empty] | 139 | 57.1163 | 1
[10 empty] | 140 | 56.3101 | 1
[10 empty] | 141 | 57.2729 | 1
[10 empty] | 142 | 55.5146 | 1
[10 empty] | 143 | 61.1187 | 0
[10 empty] | 144 | 57.3071 | 1
[10 empty] | 145 | 54.6175 | 1
[10 empty] | 146 | 54.9766 | 1
[10 empty] | 147 | 53.5573 | 1
[10 empty] | 148 | 57.8491 | 1
[10 empty] | 149 | 61.8244 | 0
[10 empty] | 150 | 58.4868 | 1
[10 empty] | 151 | 57.8462 | 1
[10 empty] | 152 | 56.8515 | 1
[10 empty] | 153 | 58.9174 | 1
[10 empty] | 154 | 58.4085 | 1
[10 empty] | 155 | 57.0868 | 1
[10 empty] | 156 | 60.0333 | 0
[10 empty] | 157 | 55.5138 | 1
[10 empty] | 158 | 57.1357 | 1
[10 empty] | 159 | 54.4519 | 1
[10 empty] | 160 | 55.4508 | 1
[10 empty] | 161 | 54.6194 | 1
[10 empty] | 162 | 57.7681 | 1
[10 empty] | 163 | 55.5107 | 1
[10 empty] | 164 | 56.3645 | 1
[10 empty] | 165 | 56.2207 | 1
[10 empty] | 166 | 53.5285 | 1
[10 empty] | 167 | 57.7498 | 1
[10 empty] | 168 | 54.2829 | 1
[10 empty] | 169 | 56.4534 | 1
[10 empty] | 170 | 56.6536 | 1
[10 empty] | 171 | 57.0318 | 1
[10 empty] | 172 | 57.8097 | 1
[10 empty] | 173 | 55.7197 | 1
[10 empty] | 174 | 57.9252 | 1
[10 empty] | 175 | 55.826 | 1
[10 empty] | 176 | 58.6337 | 1
[10 empty] | 177 | 55.2878 | 1
[10 empty] | 178 | 55.1718 | 1
[10 empty] | 179 | 56.701 | 1
[10 empty] | 180 | 56.003 | 1
[10 empty] | 181 | 56.564 | 1
[10 empty] | 182 | 54.7485 | 1
[10 empty] | 183 | 58.795 | 1
[10 empty] | 184 | 56.5564 | 1
[10 empty] | 185 | 55.3423 | 1
[10 empty] | 186 | 56.9384 | 1
[10 empty] | 187 | 55.6286 | 1
[10 empty] | 188 | 55.8236 | 1
[10 empty] | 189 | 57.3282 | 1
[10 empty] | 190 | 59.6459 | 1
[10 empty] | 191 | 59.3778 | 1
[10 empty] | 192 | 55.9794 | 1
[10 empty] | 193 | 57.1787 | 1
[10 empty] | 194 | 55.6772 | 1
[10 empty] | 195 | 58.6457 | 1
[10 empty] | 196 | 59.221 | 1
[10 empty] | 197 | 56.3517 | 1
[10 empty] | 198 | 57.0401 | 1
[10 empty] | 199 | 57.4219 | 1
[10 empty] | 200 | 55.8093 | 1
[10 empty] | 201 | 54.4702 | 1
[10 empty] | 202 | 56.1238 | 1
[10 empty] | 203 | 56.7113 | 1
[10 empty] | 204 | 59.5998 | 1
[10 empty] | 205 | 56.4753 | 1
[10 empty] | 206 | 56.9958 | 1
[10 empty] | 207 | 57.0597 | 1
[10 empty] | 208 | 57.1713 | 1
[10 empty] | 209 | 60.3831 | 0
[10 empty] | 210 | 55.9076 | 1
[10 empty] | 211 | 59.067 | 1
[10 empty] | 212 | 54.239 | 1
[10 empty] | 213 | 54.6659 | 1
[10 empty] | 214 | 55.0416 | 1
[10 empty] | 215 | 56.1157 | 1
[10 empty] | 216 | 57.3052 | 1
[10 empty] | 217 | 57.2276 | 1
[10 empty] | 218 | 55.579 | 1
[10 empty] | 219 | 55.0672 | 1
[10 empty] | 220 | 57.8019 | 1
[10 empty] | 221 | 53.7287 | 1
[10 empty] | 222 | 57.8244 | 1
[10 empty] | 223 | 56.7381 | 1
[10 empty] | 224 | 56.1638 | 1
[10 empty] | 225 | 54.911 | 1
[10 empty] | 226 | 57.0726 | 1
[10 empty] | 227 | 59.8396 | 1
[10 empty] | 228 | 59.7802 | 1
[10 empty] | 229 | 57.4114 | 1
[10 empty] | 230 | 57.0643 | 1
[10 empty] | 231 | 54.4865 | 1
[10 empty] | 232 | 54.7941 | 1
[10 empty] | 233 | 58.9933 | 1
[10 empty] | 234 | 56.262 | 1
[10 empty] | 235 | 58.5216 | 1
[10 empty] | 236 | 53.4983 | 1
[10 empty] | 237 | 60.0691 | 0
[10 empty] | 238 | 58.4541 | 1
[10 empty] | 239 | 56.3014 | 1
[10 empty] | 240 | 58.4644 | 1
[10 empty] | 241 | 54.0657 | 1
[10 empty] | 242 | 54.9705 | 1
[10 empty] | 243 | 57.3453 | 1
[10 empty] | 244 | 56.9485 | 1
[10 empty] | 245 | 55.4181 | 1
[10 empty] | 246 | 56.4532 | 1
[10 empty] | 247 | 58.1494 | 1
[10 empty] | 248 | 55.9916 | 1
[10 empty] | 249 | 54.3584 | 1
[10 empty] | 250 | 56.2495 | 1
[10 empty] | 251 | 56.6667 | 1
[10 empty] | 252 | 52.8333 | 1
[10 empty] | 253 | 57.0644 | 1
[10 empty] | 254 | 56.0524 | 1
[10 empty] | 255 | 59.2122 | 1
[10 empty] | 256 | 54.6068 | 1
[10 empty] | 257 | 54.9924 | 1
[10 empty] | 258 | 57.8891 | 1
[10 empty] | 259 | 54.3528 | 1
[10 empty] | 260 | 54.3079 | 1
[10 empty] | 261 | 53.5264 | 1
[10 empty] | 262 | 58.5495 | 1
[10 empty] | 263 | 57.5899 | 1
[10 empty] | 264 | 60.5953 | 0
[10 empty] | 265 | 57.5939 | 1
[10 empty] | 266 | 58.4644 | 1
[10 empty] | 267 | 57.7289 | 1
[10 empty] | 268 | 58.1686 | 1
[10 empty] | 269 | 59.5143 | 1
[10 empty] | 270 | 56.185 | 1
[10 empty] | 271 | 54.9508 | 1
[10 empty] | 272 | 59.3237 | 1
[10 empty] | 273 | 57.1345 | 1
[10 empty] | 274 | 59.0227 | 1
[10 empty] | 275 | 56.8272 | 1
[10 empty] | 276 | 53.5394 | 1
[10 empty] | 277 | 56.1069 | 1
[10 empty] | 278 | 57.5648 | 1
[10 empty] | 279 | 56.0961 | 1
[10 empty] | 280 | 54.9131 | 1
[10 empty] | 281 | 57.29 | 1
[10 empty] | 282 | 60.5988 | 0
[10 empty] | 283 | 59.5131 | 1
[10 empty] | 284 | 56.3714 | 1
[10 empty] | 285 | 55.888 | 1
[10 empty] | 286 | 55.1861 | 1
[10 empty] | 287 | 54.8703 | 1
[10 empty] | 288 | 55.1967 | 1
[10 empty] | 289 | 55.8736 | 1
[10 empty] | 290 | 56.3465 | 1
[10 empty] | 291 | 58.4698 | 1
[10 empty] | 292 | 56.3277 | 1
[10 empty] | 293 | 56.3756 | 1
[10 empty] | 294 | 58.1436 | 1
[10 empty] | 295 | 57.5367 | 1
[10 empty] | 296 | 58.2825 | 1
[10 empty] | 297 | 59.7196 | 1
[10 empty] | 298 | 56.4225 | 1
[10 empty] | 299 | 56.7224 | 1
[10 empty] | 300 | 56.3858 | 1
[10 empty] | 301 | 57.4552 | 1
[10 empty] | 302 | 55.9871 | 1
[10 empty] | 303 | 57.2858 | 1
[10 empty] | 304 | 58.919 | 1
[10 empty] | 305 | 55.7052 | 1
[10 empty] | 306 | 58.3156 | 1
[10 empty] | 307 | 58.7326 | 1
[10 empty] | 308 | 56.2472 | 1
[10 empty] | 309 | 55.8245 | 1
[10 empty] | 310 | 57.0517 | 1
[10 empty] | 311 | 55.8248 | 1
[10 empty] | 312 | 59.7682 | 1
[10 empty] | 313 | 57.7407 | 1
[10 empty] | 314 | 54.5052 | 1
[10 empty] | 315 | 57.3458 | 1
[10 empty] | 316 | 58.9138 | 1
[10 empty] | 317 | 56.3444 | 1
[10 empty] | 318 | 58.3566 | 1
[10 empty] | 319 | 57.0273 | 1
[10 empty] | 320 | 55.1271 | 1
[10 empty] | 321 | 57.4132 | 1
[10 empty] | 322 | 54.9234 | 1
[10 empty] | 323 | 53.1359 | 1
[10 empty] | 324 | 54.2767 | 1
[10 empty] | 325 | 58.2063 | 1
[10 empty] | 326 | 54.6553 | 1
[10 empty] | 327 | 59.691 | 1
[10 empty] | 328 | 59.2218 | 1
[10 empty] | 329 | 54.7429 | 1
[10 empty] | 330 | 56.145 | 1
[10 empty] | 331 | 54.1111 | 1
[10 empty] | 332 | 57.9427 | 1
[10 empty] | 333 | 57.3736 | 1
[10 empty] | 334 | 55.8632 | 1
[10 empty] | 335 | 60.2117 | 0
[10 empty] | 336 | 56.1269 | 1
[10 empty] | 337 | 55.8399 | 1
[10 empty] | 338 | 56.7666 | 1
[10 empty] | 339 | 54.4395 | 1
[10 empty] | 340 | 56.4296 | 1
[10 empty] | 341 | 53.5634 | 1
[10 empty] | 342 | 56.1057 | 1
[10 empty] | 343 | 58.089 | 1
[10 empty] | 344 | 59.8905 | 1
[10 empty] | 345 | 57.1529 | 1
[10 empty] | 346 | 56.4802 | 1
[10 empty] | 347 | 56.2491 | 1
[10 empty] | 348 | 53.7075 | 1
[10 empty] | 349 | 58.5793 | 1
[10 empty] | 350 | 60.3174 | 0
[10 empty] | 351 | 53.5314 | 1
[10 empty] | 352 | 58.6313 | 1
[10 empty] | 353 | 59.9268 | 1
[10 empty] | 354 | 60.0451 | 0
[10 empty] | 355 | 57.1781 | 1
[10 empty] | 356 | 54.7476 | 1
[10 empty] | 357 | 60.1677 | 0
[10 empty] | 358 | 57.1828 | 1
[10 empty] | 359 | 55.6996 | 1
[10 empty] | 360 | 54.4293 | 1
[10 empty] | 361 | 55.1941 | 1
[10 empty] | 362 | 56.947 | 1
[10 empty] | 363 | 57.1816 | 1
[10 empty] | 364 | 57.5684 | 1
[10 empty] | 365 | 56.6964 | 1
[10 empty] | 366 | 54.5396 | 1
[10 empty] | 367 | 55.3498 | 1
[10 empty] | 368 | 60.5122 | 0
[10 empty] | 369 | 54.066 | 1
[10 empty] | 370 | 55.1299 | 1
[10 empty] | 371 | 58.0325 | 1
[10 empty] | 372 | 58.7664 | 1
[10 empty] | 373 | 58.1805 | 1
[10 empty] | 374 | 56.3457 | 1
[10 empty] | 375 | 60.7469 | 0
[10 empty] | 376 | 59.9362 | 1
[10 empty] | 377 | 56.3724 | 1
[10 empty] | 378 | 58.2699 | 1
[10 empty] | 379 | 53.6215 | 1
[10 empty] | 380 | 56.0247 | 1
[10 empty] | 381 | 54.7453 | 1
[10 empty] | 382 | 57.0667 | 1
[10 empty] | 383 | 57.3213 | 1
[10 empty] | 384 | 56.5831 | 1
[10 empty] | 385 | 55.6008 | 1
[10 empty] | 386 | 57.3079 | 1
[10 empty] | 387 | 59.2829 | 1
[10 empty] | 388 | 61.6936 | 0
[10 empty] | 389 | 55.1462 | 1
[10 empty] | 390 | 57.5349 | 1
[10 empty] | 391 | 58.6842 | 1
[10 empty] | 392 | 55.92 | 1
[10 empty] | 393 | 56.7389 | 1
[10 empty] | 394 | 57.0942 | 1
[10 empty] | 395 | 55.1493 | 1
[10 empty] | 396 | 56.7996 | 1
[10 empty] | 397 | 56.2688 | 1
[10 empty] | 398 | 58.4654 | 1
[10 empty] | 399 | 56.9118 | 1
[10 empty] | 400 | 56.6468 | 1
[10 empty] | 401 | 53.4687 | 1
[10 empty] | 402 | 55.4953 | 1
[10 empty] | 403 | 56.8877 | 1
[10 empty] | 404 | 54.9225 | 1
[10 empty] | 405 | 55.1899 | 1
[10 empty] | 406 | 59.6483 | 1
[10 empty] | 407 | 57.9504 | 1
[10 empty] | 408 | 60.8834 | 0
[10 empty] | 409 | 59.8322 | 1
[10 empty] | 410 | 57.3797 | 1
[10 empty] | 411 | 53.2218 | 1
[10 empty] | 412 | 56.9579 | 1
[10 empty] | 413 | 57.7443 | 1
[10 empty] | 414 | 55.0714 | 1
[10 empty] | 415 | 61.1272 | 0
[10 empty] | 416 | 56.4838 | 1
[10 empty] | 417 | 56.9118 | 1
[10 empty] | 418 | 54.2767 | 1
[10 empty] | 419 | 58.5254 | 1
[10 empty] | 420 | 59.0856 | 1
[10 empty] | 421 | 56.5818 | 1
[10 empty] | 422 | 54.5565 | 1
[10 empty] | 423 | 56.9959 | 1
[10 empty] | 424 | 55.1311 | 1
[10 empty] | 425 | 56.6738 | 1
[10 empty] | 426 | 56.531 | 1
[10 empty] | 427 | 55.0899 | 1
[10 empty] | 428 | 54.12 | 1
[10 empty] | 429 | 55.8993 | 1
[10 empty] | 430 | 58.4352 | 1
[10 empty] | 431 | 57.0542 | 1
[10 empty] | 432 | 55.9134 | 1
[10 empty] | 433 | 57.0277 | 1
[10 empty] | 434 | 61.1849 | 0
[10 empty] | 435 | 58.6582 | 1
[10 empty] | 436 | 55.7602 | 1
[10 empty] | 437 | 53.6247 | 1
[10 empty] | 438 | 56.0352 | 1
[10 empty] | 439 | 57.6562 | 1
[10 empty] | 440 | 53.6532 | 1
[10 empty] | 441 | 56.2894 | 1
[10 empty] | 442 | 56.7153 | 1
[10 empty] | 443 | 53.5418 | 1
[10 empty] | 444 | 55.404 | 1
[10 empty] | 445 | 56.4783 | 1
[10 empty] | 446 | 59.0787 | 1
[10 empty] | 447 | 55.9985 | 1
[10 empty] | 448 | 57.4557 | 1
[10 empty] | 449 | 55.0117 | 1
[10 empty] | 450 | 54.1526 | 1
[10 empty] | 451 | 54.7384 | 1
[10 empty] | 452 | 57.9367 | 1
[10 empty] | 453 | 55.8327 | 1
[10 empty] | 454 | 56.1441 | 1
[10 empty] | 455 | 54.0556 | 1
[10 empty] | 456 | 58.6415 | 1
[10 empty] | 457 | 52.9476 | 1
[10 empty] | 458 | 56.5665 | 1
[10 empty] | 459 | 53.5467 | 1
[10 empty] | 460 | 55.9588 | 1
[10 empty] | 461 | 58.5603 | 1
[10 empty] | 462 | 57.8606 | 1
[10 empty] | 463 | 52.618 | 1
[10 empty] | 464 | 57.8251 | 1
[10 empty] | 465 | 59.1257 | 1
[10 empty] | 466 | 54.8668 | 1
[10 empty] | 467 | 59.8798 | 1
[10 empty] | 468 | 57.8173 | 1
[10 empty] | 469 | 59.1343 | 1
[10 empty] | 470 | 55.5627 | 1
[10 empty] | 471 | 53.806 | 1
[10 empty] | 472 | 56.9114 | 1
[10 empty] | 473 | 56.7615 | 1
[10 empty] | 474 | 60.3608 | 0
[10 empty] | 475 | 57.7371 | 1
[10 empty] | 476 | 54.6281 | 1
[10 empty] | 477 | 54.988 | 1
[10 empty] | 478 | 54.6888 | 1
[10 empty] | 479 | 57.2929 | 1
[10 empty] | 480 | 52.1294 | 1
[10 empty] | 481 | 59.1055 | 1
[10 empty] | 482 | 57.2665 | 1
[10 empty] | 483 | 62.4131 | 0
[10 empty] | 484 | 61.3408 | 0
[10 empty] | 485 | 56.1288 | 1
[10 empty] | 486 | 59.1598 | 1
[10 empty] | 487 | 54.184 | 1
[10 empty] | 488 | 55.248 | 1
[10 empty] | 489 | 56.4334 | 1
[10 empty] | 490 | 55.8859 | 1
[10 empty] | 491 | 54.8797 | 1
[10 empty] | 492 | 54.3553 | 1
[10 empty] | 493 | 57.3586 | 1
[10 empty] | 494 | 54.5878 | 1
[10 empty] | 495 | 55.3325 | 1
[10 empty] | 496 | 53.9429 | 1
[10 empty] | 497 | 55.3518 | 1
[10 empty] | 498 | 56.1065 | 1
[10 empty] | 499 | 59.7249 | 1
[10 empty] | 500 | 53.3608 | 1
[10 empty] | 501 | 62.0683 | 0
[10 empty] | 502 | 58.1932 | 1
[10 empty] | 503 | 55.8761 | 1
[10 empty] | 504 | 61.3938 | 0
[10 empty] | 505 | 57.1261 | 1
[10 empty] | 506 | 55.0133 | 1
[10 empty] | 507 | 57.5651 | 1
[10 empty] | 508 | 58.0583 | 1
[10 empty] | 509 | 57.4195 | 1
[10 empty] | 510 | 56.7658 | 1
[10 empty] | 511 | 58.7527 | 1
[10 empty] | 512 | 56.7918 | 1
[10 empty] | 513 | 55.6382 | 1
[10 empty] | 514 | 57.2389 | 1
[10 empty] | 515 | 57.1105 | 1
[10 empty] | 516 | 56.9843 | 1
[10 empty] | 517 | 55.6628 | 1
[10 empty] | 518 | 56.1341 | 1
[10 empty] | 519 | 60.4216 | 0
[10 empty] | 520 | 54.0632 | 1
[10 empty] | 521 | 56.5668 | 1
[10 empty] | 522 | 53.3905 | 1
[10 empty] | 523 | 56.6698 | 1
[10 empty] | 524 | 53.8641 | 1
[10 empty] | 525 | 58.7112 | 1
[10 empty] | 526 | 55.3346 | 1
[10 empty] | 527 | 55.1665 | 1
[10 empty] | 528 | 57.7817 | 1
[10 empty] | 529 | 57.5831 | 1
[10 empty] | 530 | 54.6325 | 1
[10 empty] | 531 | 56.1621 | 1
[10 empty] | 532 | 56.0587 | 1
[10 empty] | 533 | 55.8803 | 1
[10 empty] | 534 | 59.148 | 1
[10 empty] | 535 | 53.0506 | 1
[10 empty] | 536 | 56.9782 | 1
[10 empty] | 537 | 58.09 | 1
[10 empty] | 538 | 57.2509 | 1
[10 empty] | 539 | 53.9966 | 1
[10 empty] | 540 | 57.0513 | 1
[10 empty] | 541 | 53.8516 | 1
[10 empty] | 542 | 55.4226 | 1
[10 empty] | 543 | 59.0614 | 1
[10 empty] | 544 | 55.6926 | 1
[10 empty] | 545 | 54.8677 | 1
[10 empty] | 546 | 56.3732 | 1
[10 empty] | 547 | 56.6436 | 1
[10 empty] | 548 | 59.2994 | 1
[10 empty] | 549 | 56.0167 | 1
[10 empty] | 550 | 54.0594 | 1
[10 empty] | 551 | 60.6986 | 0
[10 empty] | 552 | 54.6016 | 1
[10 empty] | 553 | 57.3458 | 1
[10 empty] | 554 | 55.3545 | 1
[10 empty] | 555 | 57.6235 | 1
[10 empty] | 556 | 56.1093 | 1
[10 empty] | 557 | 56.0635 | 1
[10 empty] | 558 | 57.646 | 1
[10 empty] | 559 | 59.0204 | 1
[10 empty] | 560 | 59.4366 | 1
[10 empty] | 561 | 59.9464 | 1
[10 empty] | 562 | 55.3582 | 1
[10 empty] | 563 | 56.3293 | 1
[10 empty] | 564 | 56.4078 | 1
[10 empty] | 565 | 55.759 | 1
[10 empty] | 566 | 55.8643 | 1
[10 empty] | 567 | 56.8668 | 1
[10 empty] | 568 | 58.9794 | 1
[10 empty] | 569 | 57.8432 | 1
[10 empty] | 570 | 59.1722 | 1
[10 empty] | 571 | 55.7122 | 1
[10 empty] | 572 | 55.52 | 1
[10 empty] | 573 | 55.342 | 1
[10 empty] | 574 | 57.2529 | 1
[10 empty] | 575 | 54.5866 | 1
[10 empty] | 576 | 56.3882 | 1
[10 empty] | 577 | 55.4235 | 1
[10 empty] | 578 | 55.3875 | 1
[10 empty] | 579 | 58.8792 | 1
[10 empty] | 580 | 56.0679 | 1
[10 empty] | 581 | 55.7956 | 1
[10 empty] | 582 | 57.6415 | 1
[10 empty] | 583 | 59.0087 | 1
[10 empty] | 584 | 52.8737 | 1
[10 empty] | 585 | 56.0359 | 1
[10 empty] | 586 | 57.1275 | 1
[10 empty] | 587 | 57.8552 | 1
[10 empty] | 588 | 56.0158 | 1
[10 empty] | 589 | 59.6868 | 1
[10 empty] | 590 | 54.6809 | 1
[10 empty] | 591 | 57.1039 | 1
[10 empty] | 592 | 55.478 | 1
[10 empty] | 593 | 57.8528 | 1
[10 empty] | 594 | 52.7143 | 1
[10 empty] | 595 | 57.1114 | 1
[10 empty] | 596 | 55.4801 | 1
[10 empty] | 597 | 56.6204 | 1
[10 empty] | 598 | 56.9744 | 1
[10 empty] | 599 | 55.3573 | 1
[10 empty] | 600 | 57.0528 | 1
[10 empty] | 601 | 56.0628 | 1
[10 empty] | 602 | 57.9676 | 1
[10 empty] | 603 | 53.8709 | 1
[10 empty] | 604 | 55.727 | 1
[10 empty] | 605 | 56.3555 | 1
[10 empty] | 606 | 58.0747 | 1
[10 empty] | 607 | 59.2936 | 1
[10 empty] | 608 | 57.9104 | 1
[10 empty] | 609 | 56.5458 | 1
[10 empty] | 610 | 55.7625 | 1
[10 empty] | 611 | 55.1324 | 1
[10 empty] | 612 | 55.6442 | 1
[10 empty] | 613 | 53.8864 | 1
[10 empty] | 614 | 54.7759 | 1
[10 empty] | 615 | 55.8816 | 1
[10 empty] | 616 | 58.2993 | 1
[10 empty] | 617 | 57.2672 | 1
[10 empty] | 618 | 56.0989 | 1
[10 empty] | 619 | 54.6988 | 1
[10 empty] | 620 | 55.5881 | 1
[10 empty] | 621 | 57.5211 | 1
[10 empty] | 622 | 58.5493 | 1
[10 empty] | 623 | 55.2569 | 1
[10 empty] | 624 | 57.7039 | 1
[10 empty] | 625 | 59.2647 | 1
[10 empty] | 626 | 55.2155 | 1
[10 empty] | 627 | 56.1013 | 1
[10 empty] | 628 | 55.5776 | 1
[10 empty] | 629 | 52.8776 | 1
[10 empty] | 630 | 55.5697 | 1
[10 empty] | 631 | 58.8528 | 1
[10 empty] | 632 | 55.6924 | 1
[10 empty] | 633 | 56.5664 | 1
[10 empty] | 634 | 55.8411 | 1
[10 empty] | 635 | 58.1738 | 1
[10 empty] | 636 | 56.7869 | 1
[10 empty] | 637 | 57.4094 | 1
[10 empty] | 638 | 56.2404 | 1
[10 empty] | 639 | 58.3863 | 1
[10 empty] | 640 | 57.8529 | 1
[10 empty] | 641 | 55.3743 | 1
[10 empty] | 642 | 56.0328 | 1
[10 empty] | 643 | 53.8108 | 1
[10 empty] | 644 | 57.3358 | 1
[10 empty] | 645 | 57.6189 | 1
[10 empty] | 646 | 53.019 | 1
[10 empty] | 647 | 51.9771 | 1
[10 empty] | 648 | 59.8411 | 1
[10 empty] | 649 | 56.3525 | 1
[10 empty] | 650 | 57.797 | 1
[10 empty] | 651 | 58.5226 | 1
[10 empty] | 652 | 57.1455 | 1
[10 empty] | 653 | 56.9945 | 1
[10 empty] | 654 | 58.1308 | 1
[10 empty] | 655 | 58.6866 | 1
[10 empty] | 656 | 55.868 | 1
[10 empty] | 657 | 58.0874 | 1
[10 empty] | 658 | 57.1362 | 1
[10 empty] | 659 | 56.0771 | 1
[10 empty] | 660 | 58.162 | 1
[10 empty] | 661 | 52.8251 | 1
[10 empty] | 662 | 57.5618 | 1
[10 empty] | 663 | 57.0534 | 1
[10 empty] | 664 | 57.7726 | 1
[10 empty] | 665 | 56.5868 | 1
[10 empty] | 666 | 58.1234 | 1
[10 empty] | 667 | 58.0372 | 1
[10 empty] | 668 | 57.5799 | 1
[10 empty] | 669 | 58.9985 | 1
[10 empty] | 670 | 58.7537 | 1
[10 empty] | 671 | 56.4542 | 1
[10 empty] | 672 | 56.4133 | 1
[10 empty] | 673 | 53.5848 | 1
[10 empty] | 674 | 59.0502 | 1
[10 empty] | 675 | 53.8646 | 1
[10 empty] | 676 | 54.1963 | 1
[10 empty] | 677 | 58.856 | 1
[10 empty] | 678 | 57.169 | 1
[10 empty] | 679 | 57.6498 | 1
[10 empty] | 680 | 55.5948 | 1
[10 empty] | 681 | 54.7887 | 1
[10 empty] | 682 | 56.4082 | 1
[10 empty] | 683 | 56.8767 | 1
[10 empty] | 684 | 57.008 | 1
[10 empty] | 685 | 56.0245 | 1
[10 empty] | 686 | 54.9434 | 1
[10 empty] | 687 | 55.5797 | 1
[10 empty] | 688 | 57.6659 | 1
[10 empty] | 689 | 57.8952 | 1
[10 empty] | 690 | 55.5918 | 1
[10 empty] | 691 | 55.4702 | 1
[10 empty] | 692 | 55.0228 | 1
[10 empty] | 693 | 58.6719 | 1
[10 empty] | 694 | 53.0124 | 1
[10 empty] | 695 | 55.8808 | 1
[10 empty] | 696 | 55.3753 | 1
[10 empty] | 697 | 59.8436 | 1
[10 empty] | 698 | 59.2386 | 1
[10 empty] | 699 | 57.2015 | 1
[10 empty] | 700 | 56.8103 | 1
[10 empty] | 701 | 58.9058 | 1
[10 empty] | 702 | 56.3155 | 1
[10 empty] | 703 | 55.2828 | 1
[10 empty] | 704 | 55.4018 | 1
[10 empty] | 705 | 56.5685 | 1
[10 empty] | 706 | 55.1767 | 1
[10 empty] | 707 | 54.5342 | 1
[10 empty] | 708 | 56.9072 | 1
[10 empty] | 709 | 58.3725 | 1
[10 empty] | 710 | 54.4176 | 1
[10 empty] | 711 | 55.7466 | 1
[10 empty] | 712 | 55.1997 | 1
[10 empty] | 713 | 58.3619 | 1
[10 empty] | 714 | 60.0058 | 0
[10 empty] | 715 | 60.557 | 0
[10 empty] | 716 | 55.9355 | 1
[10 empty] | 717 | 54.507 | 1
[10 empty] | 718 | 60.4071 | 0
[10 empty] | 719 | 59.77 | 1
[10 empty] | 720 | 57.9104 | 1
[10 empty] | 721 | 57.3651 | 1
[10 empty] | 722 | 61.0745 | 0
[10 empty] | 723 | 57.2743 | 1
[10 empty] | 724 | 58.8933 | 1
[10 empty] | 725 | 57.4861 | 1
[10 empty] | 726 | 56.5893 | 1
[10 empty] | 727 | 54.061 | 1
[10 empty] | 728 | 53.0507 | 1
[10 empty] | 729 | 58.0499 | 1
[10 empty] | 730 | 58.8836 | 1
[10 empty] | 731 | 53.4471 | 1
[10 empty] | 732 | 55.5635 | 1
[10 empty] | 733 | 58.4246 | 1
[10 empty] | 734 | 57.1695 | 1
[10 empty] | 735 | 56.3521 | 1
[10 empty] | 736 | 57.1477 | 1
[10 empty] | 737 | 55.3851 | 1
[10 empty] | 738 | 58.7926 | 1
[10 empty] | 739 | 53.9746 | 1
[10 empty] | 740 | 53.5959 | 1
[10 empty] | 741 | 54.3655 | 1
[10 empty] | 742 | 57.4895 | 1
[10 empty] | 743 | 60.4699 | 0
[10 empty] | 744 | 57.5255 | 1
[10 empty] | 745 | 55.9157 | 1
[10 empty] | 746 | 54.7186 | 1
[10 empty] | 747 | 55.4489 | 1
[10 empty] | 748 | 55.5042 | 1
[10 empty] | 749 | 54.233 | 1
[10 empty] | 750 | 56.31 | 1
[10 empty] | 751 | 54.6458 | 1
[10 empty] | 752 | 55.2964 | 1
[10 empty] | 753 | 57.8897 | 1
[10 empty] | 754 | 56.39 | 1
[10 empty] | 755 | 56.5338 | 1
[10 empty] | 756 | 57.5002 | 1
[10 empty] | 757 | 58.4921 | 1
[10 empty] | 758 | 58.3087 | 1
[10 empty] | 759 | 58.627 | 1
[10 empty] | 760 | 59.1619 | 1
[10 empty] | 761 | 53.1081 | 1
[10 empty] | 762 | 57.0722 | 1
[10 empty] | 763 | 58.1411 | 1
[10 empty] | 764 | 57.7125 | 1
[10 empty] | 765 | 57.2706 | 1
[10 empty] | 766 | 53.8002 | 1
[10 empty] | 767 | 54.1875 | 1
[10 empty] | 768 | 54.403 | 1
[10 empty] | 769 | 57.5409 | 1
[10 empty] | 770 | 55.2764 | 1
[10 empty] | 771 | 56.0945 | 1
[10 empty] | 772 | 55.2179 | 1
[10 empty] | 773 | 57.9055 | 1
[10 empty] | 774 | 57.1218 | 1
[10 empty] | 775 | 55.381 | 1
[10 empty] | 776 | 55.9505 | 1
[10 empty] | 777 | 59.5356 | 1
[10 empty] | 778 | 55.3963 | 1
[10 empty] | 779 | 56.1843 | 1
[10 empty] | 780 | 55.6146 | 1
[10 empty] | 781 | 55.3707 | 1
[10 empty] | 782 | 59.2296 | 1
[10 empty] | 783 | 57.7372 | 1
[10 empty] | 784 | 54.2987 | 1
[10 empty] | 785 | 59.2903 | 1
[10 empty] | 786 | 55.8276 | 1
[10 empty] | 787 | 55.1122 | 1
[10 empty] | 788 | 55.8255 | 1
[10 empty] | 789 | 56.8472 | 1
[10 empty] | 790 | 55.0873 | 1
[10 empty] | 791 | 55.1751 | 1
[10 empty] | 792 | 53.8827 | 1
[10 empty] | 793 | 55.8523 | 1
[10 empty] | 794 | 60.499 | 0
[10 empty] | 795 | 58.4991 | 1
[10 empty] | 796 | 55.0652 | 1
[10 empty] | 797 | 53.4923 | 1
[10 empty] | 798 | 56.8524 | 1
[10 empty] | 799 | 56.0566 | 1
[10 empty] | 800 | 53.384 | 1
[10 empty] | 801 | 54.6615 | 1
[10 empty] | 802 | 57.2755 | 1
[10 empty] | 803 | 58.7261 | 1
[10 empty] | 804 | 59.5228 | 1
[10 empty] | 805 | 54.893 | 1
[10 empty] | 806 | 53.4301 | 1
[10 empty] | 807 | 54.7378 | 1
[10 empty] | 808 | 54.4869 | 1
[10 empty] | 809 | 59.0603 | 1
[10 empty] | 810 | 53.6681 | 1
[10 empty] | 811 | 57.1184 | 1
[10 empty] | 812 | 57.6295 | 1
[10 empty] | 813 | 57.631 | 1
[10 empty] | 814 | 58.5361 | 1
[10 empty] | 815 | 58.4513 | 1
[10 empty] | 816 | 59.6928 | 1
[10 empty] | 817 | 54.0364 | 1
[10 empty] | 818 | 56.1688 | 1
[10 empty] | 819 | 57.5085 | 1
[10 empty] | 820 | 55.4243 | 1
[10 empty] | 821 | 57.0817 | 1
[10 empty] | 822 | 57.2654 | 1
[10 empty] | 823 | 57.7734 | 1
[10 empty] | 824 | 56.9323 | 1
[10 empty] | 825 | 56.9377 | 1
[10 empty] | 826 | 56.9368 | 1
[10 empty] | 827 | 54.4964 | 1
[10 empty] | 828 | 55.2645 | 1
[10 empty] | 829 | 54.4902 | 1
[10 empty] | 830 | 57.0661 | 1
[10 empty] | 831 | 52.6845 | 1
[10 empty] | 832 | 56.669 | 1
[10 empty] | 833 | 57.3423 | 1
[10 empty] | 834 | 55.9124 | 1
[10 empty] | 835 | 57.9278 | 1
[10 empty] | 836 | 58.0564 | 1
[10 empty] | 837 | 54.5981 | 1
[10 empty] | 838 | 55.3837 | 1
[10 empty] | 839 | 57.1489 | 1
[10 empty] | 840 | 55.1248 | 1
[10 empty] | 841 | 58.0102 | 1
[10 empty] | 842 | 60.1052 | 0
[10 empty] | 843 | 56.4454 | 1
[10 empty] | 844 | 55.9927 | 1
[10 empty] | 845 | 56.6521 | 1
[10 empty] | 846 | 57.639 | 1
[10 empty] | 847 | 54.5013 | 1
[10 empty] | 848 | 59.1126 | 1
[10 empty] | 849 | 54.7968 | 1
[10 empty] | 850 | 53.0174 | 1
[10 empty] | 851 | 56.3171 | 1
[10 empty] | 852 | 59.4468 | 1
[10 empty] | 853 | 59.6997 | 1
[10 empty] | 854 | 58.6206 | 1
[10 empty] | 855 | 56.5195 | 1
[10 empty] | 856 | 55.038 | 1
[10 empty] | 857 | 59.4411 | 1
[10 empty] | 858 | 56.9415 | 1
[10 empty] | 859 | 57.881 | 1
[10 empty] | 860 | 60.4302 | 0
[10 empty] | 861 | 57.1884 | 1
[10 empty] | 862 | 55.8728 | 1
[10 empty] | 863 | 60.0369 | 0
[10 empty] | 864 | 58.6851 | 1
[10 empty] | 865 | 55.5616 | 1
[10 empty] | 866 | 57.5963 | 1
[10 empty] | 867 | 53.7158 | 1
[10 empty] | 868 | 54.5007 | 1
[10 empty] | 869 | 56.3437 | 1
[10 empty] | 870 | 58.3218 | 1
[10 empty] | 871 | 57.9369 | 1
[10 empty] | 872 | 54.7766 | 1
[10 empty] | 873 | 55.069 | 1
[10 empty] | 874 | 55.439 | 1
[10 empty] | 875 | 60.1317 | 0
[10 empty] | 876 | 55.9819 | 1
[10 empty] | 877 | 56.1193 | 1
[10 empty] | 878 | 59.5363 | 1
[10 empty] | 879 | 55.1009 | 1
[10 empty] | 880 | 54.1414 | 1
[10 empty] | 881 | 59.8374 | 1
[10 empty] | 882 | 57.9444 | 1
[10 empty] | 883 | 59.3063 | 1
[10 empty] | 884 | 57.3219 | 1
[10 empty] | 885 | 58.6249 | 1
[10 empty] | 886 | 55.7102 | 1
[10 empty] | 887 | 55.4587 | 1
[10 empty] | 888 | 55.3945 | 1
[10 empty] | 889 | 55.6119 | 1
[10 empty] | 890 | 55.5686 | 1
[10 empty] | 891 | 57.1749 | 1
[10 empty] | 892 | 56.3402 | 1
[10 empty] | 893 | 56.4116 | 1
[10 empty] | 894 | 54.6746 | 1
[10 empty] | 895 | 58.1628 | 1
[10 empty] | 896 | 56.9459 | 1
[10 empty] | 897 | 57.1461 | 1
[10 empty] | 898 | 56.7539 | 1
[10 empty] | 899 | 58.393 | 1
[10 empty] | 900 | 57.5823 | 1
[10 empty] | 901 | 57.972 | 1
[10 empty] | 902 | 58.7504 | 1
[10 empty] | 903 | 58.6617 | 1
[10 empty] | 904 | 57.3851 | 1
[10 empty] | 905 | 59.1119 | 1
[10 empty] | 906 | 57.6805 | 1
[10 empty] | 907 | 57.1679 | 1
[10 empty] | 908 | 58.508 | 1
[10 empty] | 909 | 53.175 | 1
[10 empty] | 910 | 56.7305 | 1
[10 empty] | 911 | 57.8746 | 1
[10 empty] | 912 | 54.2529 | 1
[10 empty] | 913 | 58.9564 | 1
[10 empty] | 914 | 57.2095 | 1
[10 empty] | 915 | 57.0456 | 1
[10 empty] | 916 | 58.0868 | 1
[10 empty] | 917 | 61.1765 | 0
[10 empty] | 918 | 54.6883 | 1
[10 empty] | 919 | 57.1705 | 1
[10 empty] | 920 | 55.9287 | 1
[10 empty] | 921 | 56.7312 | 1
[10 empty] | 922 | 59.1246 | 1
[10 empty] | 923 | 59.0691 | 1
[10 empty] | 924 | 53.8401 | 1
[10 empty] | 925 | 56.7815 | 1
[10 empty] | 926 | 56.7499 | 1
[10 empty] | 927 | 56.9104 | 1
[10 empty] | 928 | 56.6096 | 1
[10 empty] | 929 | 60.4342 | 0
[10 empty] | 930 | 55.133 | 1
[10 empty] | 931 | 59.1895 | 1
[10 empty] | 932 | 55.6254 | 1
[10 empty] | 933 | 56.4349 | 1
[10 empty] | 934 | 56.1402 | 1
[10 empty] | 935 | 55.6518 | 1
[10 empty] | 936 | 58.6612 | 1
[10 empty] | 937 | 58.2798 | 1
[10 empty] | 938 | 55.6193 | 1
[10 empty] | 939 | 58.0394 | 1
[10 empty] | 940 | 54.6446 | 1
[10 empty] | 941 | 54.4047 | 1
[10 empty] | 942 | 60.0928 | 0
[10 empty] | 943 | 55.8673 | 1
[10 empty] | 944 | 56.9183 | 1
[10 empty] | 945 | 58.7881 | 1
[10 empty] | 946 | 53.8426 | 1
[10 empty] | 947 | 55.9554 | 1
[10 empty] | 948 | 56.1126 | 1
[10 empty] | 949 | 55.6595 | 1
[10 empty] | 950 | 56.7587 | 1
[10 empty] | 951 | 54.3919 | 1
[10 empty] | 952 | 56.1458 | 1
[10 empty] | 953 | 57.1365 | 1
[10 empty] | 954 | 55.9104 | 1
[10 empty] | 955 | 55.8186 | 1
[10 empty] | 956 | 58.0171 | 1
[10 empty] | 957 | 54.1904 | 1
[10 empty] | 958 | 57.7215 | 1
[10 empty] | 959 | 54.3582 | 1
[10 empty] | 960 | 58.5126 | 1
[10 empty] | 961 | 56.8354 | 1
[10 empty] | 962 | 58.6921 | 1
[10 empty] | 963 | 57.1232 | 1
[10 empty] | 964 | 54.6835 | 1
[10 empty] | 965 | 56.557 | 1
[10 empty] | 966 | 53.8987 | 1
[10 empty] | 967 | 58.0206 | 1
[10 empty] | 968 | 56.7106 | 1
[10 empty] | 969 | 56.0265 | 1
[10 empty] | 970 | 59.7121 | 1
[10 empty] | 971 | 58.2456 | 1
[10 empty] | 972 | 57.3946 | 1
[10 empty] | 973 | 58.2679 | 1
[10 empty] | 974 | 57.85 | 1
[10 empty] | 975 | 55.204 | 1
[10 empty] | 976 | 55.7703 | 1
[10 empty] | 977 | 57.2809 | 1
[10 empty] | 978 | 60.0891 | 0
[10 empty] | 979 | 54.8684 | 1
[10 empty] | 980 | 57.5656 | 1
[10 empty] | 981 | 58.8806 | 1
[10 empty] | 982 | 55.7677 | 1
[10 empty] | 983 | 57.249 | 1
[10 empty] | 984 | 56.8375 | 1
[10 empty] | 985 | 55.1769 | 1
[10 empty] | 986 | 57.1849 | 1
[10 empty] | 987 | 56.3441 | 1
[10 empty] | 988 | 61.2449 | 0
[10 empty] | 989 | 54.2412 | 1
[10 empty] | 990 | 56.0377 | 1
[10 empty] | 991 | 58.8807 | 1
[10 empty] | 992 | 56.6345 | 1
[10 empty] | 993 | 58.1632 | 1
[10 empty] | 994 | 55.5118 | 1
[10 empty] | 995 | 57.7138 | 1
[10 empty] | 996 | 54.337 | 1
[10 empty] | 997 | 55.7255 | 1
[10 empty] | 998 | 56.2878 | 1
[10 empty] | 999 | 56.1675 | 1
[10 empty] | 1000 | 57.4377 | 1

## T2
Project 2 | [8 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestor (s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 |  |  |  | 1 | 35.8923 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 2 | 36.1339 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | 3 | 36.354 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | 4 | 36.2394 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 |  |  |  |  | 5 | 36.5217 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 |  |  |  |  | 6 | 34.4569 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 |  |  |  |  | 7 | 37.3072 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 |  |  |  |  | 8 | 36.9832 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 9 | 36.7443 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 10 | 34.6651 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 |  |  |  |  | 11 | 34.3342 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 |  |  |  |  | 12 | 35.7009 | 1
[9 empty] | 13 | 38.7615 | 0
| Deadline | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  |  | 14 | 35.8584 | 1
[9 empty] | 15 | 34.7848 | 1
| 36 | [7 empty] | 16 | 36.8832 | 0
[9 empty] | 17 | 36.1713 | 0
[9 empty] | 18 | 33.5217 | 1
[9 empty] | 19 | 37.7509 | 0
[9 empty] | 20 | 35.5245 | 1
[9 empty] | 21 | 32.1484 | 1
[9 empty] | 22 | 33.6337 | 1
[9 empty] | 23 | 35.1055 | 1
[9 empty] | 24 | 34.8519 | 1
[9 empty] | 25 | 35.7102 | 1
[9 empty] | 26 | 36.2473 | 0
[9 empty] | 27 | 38.5715 | 0
[9 empty] | 28 | 35.0813 | 1
[9 empty] | 29 | 36.9788 | 0
[9 empty] | 30 | 36.6195 | 0
[9 empty] | 31 | 36.2944 | 0
[9 empty] | 32 | 36.0183 | 0
[9 empty] | 33 | 36.9529 | 0
[9 empty] | 34 | 34.5129 | 1
[9 empty] | 35 | 34.1175 | 1
[9 empty] | 36 | 34.7821 | 1
[9 empty] | 37 | 37.16 | 0
[9 empty] | 38 | 35.9185 | 1
[9 empty] | 39 | 38.2056 | 0
[9 empty] | 40 | 35.9836 | 1
[9 empty] | 41 | 37.322 | 0
[9 empty] | 42 | 37.0675 | 0
[9 empty] | 43 | 33.6461 | 1
[9 empty] | 44 | 36.6774 | 0
[9 empty] | 45 | 36.6179 | 0
[9 empty] | 46 | 33.4329 | 1
[9 empty] | 47 | 36.294 | 0
[9 empty] | 48 | 37.4617 | 0
[9 empty] | 49 | 34.2514 | 1
[9 empty] | 50 | 36.8579 | 0
[9 empty] | 51 | 34.7537 | 1
[9 empty] | 52 | 37.8588 | 0
[9 empty] | 53 | 37.2137 | 0
[9 empty] | 54 | 35.8743 | 1
[9 empty] | 55 | 36.7676 | 0
[9 empty] | 56 | 33.7848 | 1
[9 empty] | 57 | 36.8313 | 0
[9 empty] | 58 | 37.6201 | 0
[9 empty] | 59 | 35.7452 | 1
[9 empty] | 60 | 37.303 | 0
[9 empty] | 61 | 34.5705 | 1
[9 empty] | 62 | 35.5813 | 1
[9 empty] | 63 | 34.9816 | 1
[9 empty] | 64 | 33.9553 | 1
[9 empty] | 65 | 35.8516 | 1
[9 empty] | 66 | 36.2434 | 0
[9 empty] | 67 | 39.8279 | 0
[9 empty] | 68 | 36.9318 | 0
[9 empty] | 69 | 39.8901 | 0
[9 empty] | 70 | 35.0713 | 1
[9 empty] | 71 | 37.7805 | 0
[9 empty] | 72 | 37.6754 | 0
[9 empty] | 73 | 34.0551 | 1
[9 empty] | 74 | 37.5453 | 0
[9 empty] | 75 | 37.8278 | 0
[9 empty] | 76 | 36.5895 | 0
[9 empty] | 77 | 35.8918 | 1
[9 empty] | 78 | 38.1732 | 0
[9 empty] | 79 | 35.0341 | 1
[9 empty] | 80 | 37.7069 | 0
[9 empty] | 81 | 35.0374 | 1
[9 empty] | 82 | 37.9567 | 0
[9 empty] | 83 | 34.3545 | 1
[9 empty] | 84 | 38.373 | 0
[9 empty] | 85 | 34.5962 | 1
[9 empty] | 86 | 37.3319 | 0
[9 empty] | 87 | 35.118 | 1
[9 empty] | 88 | 35.3445 | 1
[9 empty] | 89 | 35.9039 | 1
[9 empty] | 90 | 36.9816 | 0
[9 empty] | 91 | 35.7713 | 1
[9 empty] | 92 | 37.3431 | 0
[9 empty] | 93 | 34.9282 | 1
[9 empty] | 94 | 36.1794 | 0
[9 empty] | 95 | 36.3222 | 0
[9 empty] | 96 | 35.9471 | 1
[9 empty] | 97 | 37.7915 | 0
[9 empty] | 98 | 36.7329 | 0
[9 empty] | 99 | 33.5944 | 1
[9 empty] | 100 | 35.7079 | 1
[9 empty] | 101 | 35.2164 | 1
[9 empty] | 102 | 39.4206 | 0
[9 empty] | 103 | 37.3986 | 0
[9 empty] | 104 | 33.1418 | 1
[9 empty] | 105 | 35.323 | 1
[9 empty] | 106 | 34.1728 | 1
[9 empty] | 107 | 36.2894 | 0
[9 empty] | 108 | 37.6592 | 0
[9 empty] | 109 | 34.7866 | 1
[9 empty] | 110 | 33.633 | 1
[9 empty] | 111 | 33.1758 | 1
[9 empty] | 112 | 34.4531 | 1
[9 empty] | 113 | 36.419 | 0
[9 empty] | 114 | 37.0163 | 0
[9 empty] | 115 | 36.3494 | 0
[9 empty] | 116 | 35.8342 | 1
[9 empty] | 117 | 34.9904 | 1
[9 empty] | 118 | 34.1213 | 1
[9 empty] | 119 | 36.6473 | 0
[9 empty] | 120 | 37.2559 | 0
[9 empty] | 121 | 35.5507 | 1
[9 empty] | 122 | 35.8171 | 1
[9 empty] | 123 | 37.4038 | 0
[9 empty] | 124 | 37.8767 | 0
[9 empty] | 125 | 33.409 | 1
[9 empty] | 126 | 36.9478 | 0
[9 empty] | 127 | 35.6622 | 1
[9 empty] | 128 | 36.0553 | 0
[9 empty] | 129 | 36.843 | 0
[9 empty] | 130 | 37.4735 | 0
[9 empty] | 131 | 36.6238 | 0
[9 empty] | 132 | 37.7642 | 0
[9 empty] | 133 | 34.9345 | 1
[9 empty] | 134 | 32.9801 | 1
[9 empty] | 135 | 35.7337 | 1
[9 empty] | 136 | 37.3993 | 0
[9 empty] | 137 | 35.1117 | 1
[9 empty] | 138 | 37.7406 | 0
[9 empty] | 139 | 36.7617 | 0
[9 empty] | 140 | 35.8644 | 1
[9 empty] | 141 | 35.0467 | 1
[9 empty] | 142 | 37.9159 | 0
[9 empty] | 143 | 37.2965 | 0
[9 empty] | 144 | 34.869 | 1
[9 empty] | 145 | 34.8547 | 1
[9 empty] | 146 | 35.694 | 1
[9 empty] | 147 | 35.9752 | 1
[9 empty] | 148 | 36.3463 | 0
[9 empty] | 149 | 36.839 | 0
[9 empty] | 150 | 33.6822 | 1
[9 empty] | 151 | 36.2341 | 0
[9 empty] | 152 | 35.7073 | 1
[9 empty] | 153 | 34.0065 | 1
[9 empty] | 154 | 35.0186 | 1
[9 empty] | 155 | 37.9218 | 0
[9 empty] | 156 | 35.1651 | 1
[9 empty] | 157 | 36.8586 | 0
[9 empty] | 158 | 33.8669 | 1
[9 empty] | 159 | 35.5245 | 1
[9 empty] | 160 | 34.2421 | 1
[9 empty] | 161 | 35.1826 | 1
[9 empty] | 162 | 35.4375 | 1
[9 empty] | 163 | 35.9669 | 1
[9 empty] | 164 | 37.4895 | 0
[9 empty] | 165 | 37.0366 | 0
[9 empty] | 166 | 35.7652 | 1
[9 empty] | 167 | 35.9544 | 1
[9 empty] | 168 | 36.0922 | 0
[9 empty] | 169 | 35.5072 | 1
[9 empty] | 170 | 36.5388 | 0
[9 empty] | 171 | 38.5601 | 0
[9 empty] | 172 | 31.4909 | 1
[9 empty] | 173 | 36.0969 | 0
[9 empty] | 174 | 38.6846 | 0
[9 empty] | 175 | 35.1722 | 1
[9 empty] | 176 | 35.5721 | 1
[9 empty] | 177 | 34.125 | 1
[9 empty] | 178 | 36.4811 | 0
[9 empty] | 179 | 34.9981 | 1
[9 empty] | 180 | 35.4735 | 1
[9 empty] | 181 | 37.03 | 0
[9 empty] | 182 | 36.7182 | 0
[9 empty] | 183 | 37.0247 | 0
[9 empty] | 184 | 38.2453 | 0
[9 empty] | 185 | 37.521 | 0
[9 empty] | 186 | 35.096 | 1
[9 empty] | 187 | 33.1569 | 1
[9 empty] | 188 | 34.7334 | 1
[9 empty] | 189 | 37.5596 | 0
[9 empty] | 190 | 38.7113 | 0
[9 empty] | 191 | 37.9705 | 0
[9 empty] | 192 | 34.5513 | 1
[9 empty] | 193 | 35.1086 | 1
[9 empty] | 194 | 36.4849 | 0
[9 empty] | 195 | 35.9735 | 1
[9 empty] | 196 | 35.1853 | 1
[9 empty] | 197 | 35.5299 | 1
[9 empty] | 198 | 34.1556 | 1
[9 empty] | 199 | 36.8037 | 0
[9 empty] | 200 | 38.2658 | 0
[9 empty] | 201 | 36.1645 | 0
[9 empty] | 202 | 36.3515 | 0
[9 empty] | 203 | 36.0512 | 0
[9 empty] | 204 | 36.871 | 0
[9 empty] | 205 | 36.7879 | 0
[9 empty] | 206 | 35.9889 | 1
[9 empty] | 207 | 37.9217 | 0
[9 empty] | 208 | 37.1783 | 0
[9 empty] | 209 | 35.7906 | 1
[9 empty] | 210 | 36.3887 | 0
[9 empty] | 211 | 37.619 | 0
[9 empty] | 212 | 36.9526 | 0
[9 empty] | 213 | 34.4171 | 1
[9 empty] | 214 | 36.0927 | 0
[9 empty] | 215 | 34.686 | 1
[9 empty] | 216 | 35.8457 | 1
[9 empty] | 217 | 34.7767 | 1
[9 empty] | 218 | 35.3068 | 1
[9 empty] | 219 | 37.7369 | 0
[9 empty] | 220 | 36.0652 | 0
[9 empty] | 221 | 36.4745 | 0
[9 empty] | 222 | 36.7123 | 0
[9 empty] | 223 | 35.9424 | 1
[9 empty] | 224 | 36.758 | 0
[9 empty] | 225 | 35.9227 | 1
[9 empty] | 226 | 36.5712 | 0
[9 empty] | 227 | 38.6455 | 0
[9 empty] | 228 | 38.1134 | 0
[9 empty] | 229 | 37.0849 | 0
[9 empty] | 230 | 38.7612 | 0
[9 empty] | 231 | 34.5715 | 1
[9 empty] | 232 | 37.9112 | 0
[9 empty] | 233 | 35.4069 | 1
[9 empty] | 234 | 38.4185 | 0
[9 empty] | 235 | 37.5923 | 0
[9 empty] | 236 | 35.6224 | 1
[9 empty] | 237 | 37.2947 | 0
[9 empty] | 238 | 37.8017 | 0
[9 empty] | 239 | 38.0819 | 0
[9 empty] | 240 | 32.9191 | 1
[9 empty] | 241 | 36.674 | 0
[9 empty] | 242 | 35.7721 | 1
[9 empty] | 243 | 35.2474 | 1
[9 empty] | 244 | 35.1392 | 1
[9 empty] | 245 | 39.1519 | 0
[9 empty] | 246 | 33.8521 | 1
[9 empty] | 247 | 34.6533 | 1
[9 empty] | 248 | 39.0752 | 0
[9 empty] | 249 | 36.2892 | 0
[9 empty] | 250 | 36.5385 | 0
[9 empty] | 251 | 35.8228 | 1
[9 empty] | 252 | 37.9181 | 0
[9 empty] | 253 | 39.1973 | 0
[9 empty] | 254 | 36.3293 | 0
[9 empty] | 255 | 34.0014 | 1
[9 empty] | 256 | 36.6208 | 0
[9 empty] | 257 | 34.6278 | 1
[9 empty] | 258 | 37.792 | 0
[9 empty] | 259 | 40.1242 | 0
[9 empty] | 260 | 35.5254 | 1
[9 empty] | 261 | 37.5404 | 0
[9 empty] | 262 | 35.2787 | 1
[9 empty] | 263 | 35.0282 | 1
[9 empty] | 264 | 34.8573 | 1
[9 empty] | 265 | 36.8066 | 0
[9 empty] | 266 | 35.5329 | 1
[9 empty] | 267 | 36.7356 | 0
[9 empty] | 268 | 36.5003 | 0
[9 empty] | 269 | 35.8941 | 1
[9 empty] | 270 | 34.4783 | 1
[9 empty] | 271 | 34.6446 | 1
[9 empty] | 272 | 33.8074 | 1
[9 empty] | 273 | 38.173 | 0
[9 empty] | 274 | 37.5629 | 0
[9 empty] | 275 | 34.8755 | 1
[9 empty] | 276 | 34.9164 | 1
[9 empty] | 277 | 36.5369 | 0
[9 empty] | 278 | 33.8316 | 1
[9 empty] | 279 | 36.0031 | 0
[9 empty] | 280 | 37.0564 | 0
[9 empty] | 281 | 34.1382 | 1
[9 empty] | 282 | 36.3846 | 0
[9 empty] | 283 | 36.5867 | 0
[9 empty] | 284 | 35.0946 | 1
[9 empty] | 285 | 37.8994 | 0
[9 empty] | 286 | 36.0043 | 0
[9 empty] | 287 | 36.5657 | 0
[9 empty] | 288 | 35.539 | 1
[9 empty] | 289 | 36.3445 | 0
[9 empty] | 290 | 37.5581 | 0
[9 empty] | 291 | 35.733 | 1
[9 empty] | 292 | 37.7887 | 0
[9 empty] | 293 | 34.7906 | 1
[9 empty] | 294 | 37.4211 | 0
[9 empty] | 295 | 36.9623 | 0
[9 empty] | 296 | 36.5924 | 0
[9 empty] | 297 | 34.7937 | 1
[9 empty] | 298 | 36.2532 | 0
[9 empty] | 299 | 37.9133 | 0
[9 empty] | 300 | 34.1231 | 1
[9 empty] | 301 | 38.1677 | 0
[9 empty] | 302 | 38.3544 | 0
[9 empty] | 303 | 34.4159 | 1
[9 empty] | 304 | 33.7729 | 1
[9 empty] | 305 | 37.3809 | 0
[9 empty] | 306 | 34.4422 | 1
[9 empty] | 307 | 35.4973 | 1
[9 empty] | 308 | 38.6024 | 0
[9 empty] | 309 | 35.2841 | 1
[9 empty] | 310 | 35.2352 | 1
[9 empty] | 311 | 36.7235 | 0
[9 empty] | 312 | 36.5908 | 0
[9 empty] | 313 | 35.8365 | 1
[9 empty] | 314 | 33.7392 | 1
[9 empty] | 315 | 37.8894 | 0
[9 empty] | 316 | 36.0138 | 0
[9 empty] | 317 | 34.8267 | 1
[9 empty] | 318 | 37.309 | 0
[9 empty] | 319 | 37.7294 | 0
[9 empty] | 320 | 36.5836 | 0
[9 empty] | 321 | 38.748 | 0
[9 empty] | 322 | 38.4475 | 0
[9 empty] | 323 | 36.5969 | 0
[9 empty] | 324 | 37.0822 | 0
[9 empty] | 325 | 35.9303 | 1
[9 empty] | 326 | 35.0549 | 1
[9 empty] | 327 | 36.8951 | 0
[9 empty] | 328 | 35.8395 | 1
[9 empty] | 329 | 33.1283 | 1
[9 empty] | 330 | 38.1779 | 0
[9 empty] | 331 | 38.1409 | 0
[9 empty] | 332 | 36.3052 | 0
[9 empty] | 333 | 36.408 | 0
[9 empty] | 334 | 36.3793 | 0
[9 empty] | 335 | 39.0896 | 0
[9 empty] | 336 | 37.6741 | 0
[9 empty] | 337 | 34.591 | 1
[9 empty] | 338 | 39.8902 | 0
[9 empty] | 339 | 36.9315 | 0
[9 empty] | 340 | 35.4392 | 1
[9 empty] | 341 | 33.2346 | 1
[9 empty] | 342 | 36.3975 | 0
[9 empty] | 343 | 34.7276 | 1
[9 empty] | 344 | 35.7864 | 1
[9 empty] | 345 | 37.059 | 0
[9 empty] | 346 | 35.6992 | 1
[9 empty] | 347 | 38.9382 | 0
[9 empty] | 348 | 37.9668 | 0
[9 empty] | 349 | 37.2808 | 0
[9 empty] | 350 | 35.7787 | 1
[9 empty] | 351 | 36.6696 | 0
[9 empty] | 352 | 37.3742 | 0
[9 empty] | 353 | 37.6167 | 0
[9 empty] | 354 | 34.9991 | 1
[9 empty] | 355 | 35.9828 | 1
[9 empty] | 356 | 34.2252 | 1
[9 empty] | 357 | 38.8206 | 0
[9 empty] | 358 | 36.5714 | 0
[9 empty] | 359 | 35.5707 | 1
[9 empty] | 360 | 35.0141 | 1
[9 empty] | 361 | 35.9506 | 1
[9 empty] | 362 | 35.2153 | 1
[9 empty] | 363 | 37.5909 | 0
[9 empty] | 364 | 36.9428 | 0
[9 empty] | 365 | 36.1553 | 0
[9 empty] | 366 | 40.1398 | 0
[9 empty] | 367 | 35.7549 | 1
[9 empty] | 368 | 36.1074 | 0
[9 empty] | 369 | 34.1359 | 1
[9 empty] | 370 | 37.7253 | 0
[9 empty] | 371 | 35.7143 | 1
[9 empty] | 372 | 37.4594 | 0
[9 empty] | 373 | 35.2127 | 1
[9 empty] | 374 | 36.0389 | 0
[9 empty] | 375 | 35.2413 | 1
[9 empty] | 376 | 36.6177 | 0
[9 empty] | 377 | 35.3179 | 1
[9 empty] | 378 | 34.8791 | 1
[9 empty] | 379 | 36.8544 | 0
[9 empty] | 380 | 34.202 | 1
[9 empty] | 381 | 37.446 | 0
[9 empty] | 382 | 37.8654 | 0
[9 empty] | 383 | 38.4315 | 0
[9 empty] | 384 | 38.9742 | 0
[9 empty] | 385 | 37.0928 | 0
[9 empty] | 386 | 34.9693 | 1
[9 empty] | 387 | 37.3815 | 0
[9 empty] | 388 | 36.1545 | 0
[9 empty] | 389 | 33.1333 | 1
[9 empty] | 390 | 36.3976 | 0
[9 empty] | 391 | 36.3466 | 0
[9 empty] | 392 | 34.6844 | 1
[9 empty] | 393 | 37.0082 | 0
[9 empty] | 394 | 33.3001 | 1
[9 empty] | 395 | 36.6598 | 0
[9 empty] | 396 | 37.7415 | 0
[9 empty] | 397 | 34.4834 | 1
[9 empty] | 398 | 37.1318 | 0
[9 empty] | 399 | 37.2152 | 0
[9 empty] | 400 | 33.7157 | 1
[9 empty] | 401 | 36.8112 | 0
[9 empty] | 402 | 36.0139 | 0
[9 empty] | 403 | 35.407 | 1
[9 empty] | 404 | 35.2962 | 1
[9 empty] | 405 | 36.3093 | 0
[9 empty] | 406 | 35.7262 | 1
[9 empty] | 407 | 36.1534 | 0
[9 empty] | 408 | 36.3523 | 0
[9 empty] | 409 | 39.4756 | 0
[9 empty] | 410 | 35.4661 | 1
[9 empty] | 411 | 35.4939 | 1
[9 empty] | 412 | 37.6409 | 0
[9 empty] | 413 | 35.3578 | 1
[9 empty] | 414 | 39.2911 | 0
[9 empty] | 415 | 35.2801 | 1
[9 empty] | 416 | 37.2821 | 0
[9 empty] | 417 | 35.9996 | 1
[9 empty] | 418 | 39.129 | 0
[9 empty] | 419 | 38.5749 | 0
[9 empty] | 420 | 33.4101 | 1
[9 empty] | 421 | 36.2814 | 0
[9 empty] | 422 | 37.3621 | 0
[9 empty] | 423 | 37.9484 | 0
[9 empty] | 424 | 38.0002 | 0
[9 empty] | 425 | 36.8723 | 0
[9 empty] | 426 | 37.9479 | 0
[9 empty] | 427 | 35.103 | 1
[9 empty] | 428 | 37.5476 | 0
[9 empty] | 429 | 34.8929 | 1
[9 empty] | 430 | 38.4267 | 0
[9 empty] | 431 | 36.433 | 0
[9 empty] | 432 | 35.8325 | 1
[9 empty] | 433 | 34.2584 | 1
[9 empty] | 434 | 36.3377 | 0
[9 empty] | 435 | 37.2698 | 0
[9 empty] | 436 | 36.0416 | 0
[9 empty] | 437 | 38.1014 | 0
[9 empty] | 438 | 34.9366 | 1
[9 empty] | 439 | 34.6646 | 1
[9 empty] | 440 | 35.3969 | 1
[9 empty] | 441 | 39.3126 | 0
[9 empty] | 442 | 34.8109 | 1
[9 empty] | 443 | 33.0145 | 1
[9 empty] | 444 | 36.7915 | 0
[9 empty] | 445 | 37.5822 | 0
[9 empty] | 446 | 37.9615 | 0
[9 empty] | 447 | 36.4727 | 0
[9 empty] | 448 | 33.9381 | 1
[9 empty] | 449 | 37.4335 | 0
[9 empty] | 450 | 37.0499 | 0
[9 empty] | 451 | 35.2991 | 1
[9 empty] | 452 | 37.6197 | 0
[9 empty] | 453 | 37.5481 | 0
[9 empty] | 454 | 35.3694 | 1
[9 empty] | 455 | 38.3222 | 0
[9 empty] | 456 | 35.98 | 1
[9 empty] | 457 | 36.6486 | 0
[9 empty] | 458 | 36.0481 | 0
[9 empty] | 459 | 35.7658 | 1
[9 empty] | 460 | 36.5809 | 0
[9 empty] | 461 | 33.5554 | 1
[9 empty] | 462 | 36.0905 | 0
[9 empty] | 463 | 36.6295 | 0
[9 empty] | 464 | 36.2965 | 0
[9 empty] | 465 | 37.621 | 0
[9 empty] | 466 | 36.9777 | 0
[9 empty] | 467 | 34.0675 | 1
[9 empty] | 468 | 38.5612 | 0
[9 empty] | 469 | 37.2062 | 0
[9 empty] | 470 | 39.4011 | 0
[9 empty] | 471 | 37.8512 | 0
[9 empty] | 472 | 36.3912 | 0
[9 empty] | 473 | 37.3574 | 0
[9 empty] | 474 | 35.4758 | 1
[9 empty] | 475 | 37.1479 | 0
[9 empty] | 476 | 35.78 | 1
[9 empty] | 477 | 36.938 | 0
[9 empty] | 478 | 34.1267 | 1
[9 empty] | 479 | 32.5938 | 1
[9 empty] | 480 | 36.4106 | 0
[9 empty] | 481 | 34.8908 | 1
[9 empty] | 482 | 36.2811 | 0
[9 empty] | 483 | 34.0341 | 1
[9 empty] | 484 | 37.7357 | 0
[9 empty] | 485 | 35.7293 | 1
[9 empty] | 486 | 34.5812 | 1
[9 empty] | 487 | 34.7947 | 1
[9 empty] | 488 | 34.5508 | 1
[9 empty] | 489 | 36.1716 | 0
[9 empty] | 490 | 34.3294 | 1
[9 empty] | 491 | 38.3355 | 0
[9 empty] | 492 | 36.2254 | 0
[9 empty] | 493 | 37.3611 | 0
[9 empty] | 494 | 35.6902 | 1
[9 empty] | 495 | 34.9295 | 1
[9 empty] | 496 | 35.9844 | 1
[9 empty] | 497 | 37.2209 | 0
[9 empty] | 498 | 34.2235 | 1
[9 empty] | 499 | 34.6506 | 1
[9 empty] | 500 | 37.6063 | 0
[9 empty] | 501 | 37.651 | 0
[9 empty] | 502 | 33.2425 | 1
[9 empty] | 503 | 37.1261 | 0
[9 empty] | 504 | 34.5676 | 1
[9 empty] | 505 | 35.4376 | 1
[9 empty] | 506 | 35.8751 | 1
[9 empty] | 507 | 33.9906 | 1
[9 empty] | 508 | 35.8914 | 1
[9 empty] | 509 | 37.3131 | 0
[9 empty] | 510 | 35.0247 | 1
[9 empty] | 511 | 35.345 | 1
[9 empty] | 512 | 34.7681 | 1
[9 empty] | 513 | 35.3214 | 1
[9 empty] | 514 | 34.7297 | 1
[9 empty] | 515 | 38.2773 | 0
[9 empty] | 516 | 38.9157 | 0
[9 empty] | 517 | 35.4339 | 1
[9 empty] | 518 | 37.218 | 0
[9 empty] | 519 | 35.4253 | 1
[9 empty] | 520 | 35.4482 | 1
[9 empty] | 521 | 35.0951 | 1
[9 empty] | 522 | 36.5997 | 0
[9 empty] | 523 | 35.3626 | 1
[9 empty] | 524 | 32.4066 | 1
[9 empty] | 525 | 34.7402 | 1
[9 empty] | 526 | 36.1975 | 0
[9 empty] | 527 | 38.5106 | 0
[9 empty] | 528 | 35.7611 | 1
[9 empty] | 529 | 36.3295 | 0
[9 empty] | 530 | 39.2006 | 0
[9 empty] | 531 | 38.0151 | 0
[9 empty] | 532 | 37.8137 | 0
[9 empty] | 533 | 37.9906 | 0
[9 empty] | 534 | 35.218 | 1
[9 empty] | 535 | 36.1015 | 0
[9 empty] | 536 | 36.8262 | 0
[9 empty] | 537 | 34.0603 | 1
[9 empty] | 538 | 35.238 | 1
[9 empty] | 539 | 35.501 | 1
[9 empty] | 540 | 36.2206 | 0
[9 empty] | 541 | 35.229 | 1
[9 empty] | 542 | 37.3087 | 0
[9 empty] | 543 | 38.4955 | 0
[9 empty] | 544 | 33.7182 | 1
[9 empty] | 545 | 38.6854 | 0
[9 empty] | 546 | 35.7609 | 1
[9 empty] | 547 | 36.0531 | 0
[9 empty] | 548 | 35.3369 | 1
[9 empty] | 549 | 35.9714 | 1
[9 empty] | 550 | 36.9843 | 0
[9 empty] | 551 | 35.2654 | 1
[9 empty] | 552 | 36.0737 | 0
[9 empty] | 553 | 36.306 | 0
[9 empty] | 554 | 35.2087 | 1
[9 empty] | 555 | 38.2354 | 0
[9 empty] | 556 | 35.4632 | 1
[9 empty] | 557 | 38.3118 | 0
[9 empty] | 558 | 36.5074 | 0
[9 empty] | 559 | 33.8008 | 1
[9 empty] | 560 | 34.4941 | 1
[9 empty] | 561 | 34.5807 | 1
[9 empty] | 562 | 36.3556 | 0
[9 empty] | 563 | 39.4454 | 0
[9 empty] | 564 | 37.2158 | 0
[9 empty] | 565 | 35.6529 | 1
[9 empty] | 566 | 35.9258 | 1
[9 empty] | 567 | 35.7037 | 1
[9 empty] | 568 | 35.5822 | 1
[9 empty] | 569 | 36.5344 | 0
[9 empty] | 570 | 35.9946 | 1
[9 empty] | 571 | 38.4476 | 0
[9 empty] | 572 | 39.2565 | 0
[9 empty] | 573 | 36.8859 | 0
[9 empty] | 574 | 35.4652 | 1
[9 empty] | 575 | 36.682 | 0
[9 empty] | 576 | 33.144 | 1
[9 empty] | 577 | 38.7057 | 0
[9 empty] | 578 | 36.2795 | 0
[9 empty] | 579 | 35.61 | 1
[9 empty] | 580 | 37.0966 | 0
[9 empty] | 581 | 36.7069 | 0
[9 empty] | 582 | 36.0447 | 0
[9 empty] | 583 | 36.2594 | 0
[9 empty] | 584 | 35.8126 | 1
[9 empty] | 585 | 38.1708 | 0
[9 empty] | 586 | 36.3453 | 0
[9 empty] | 587 | 36.2401 | 0
[9 empty] | 588 | 33.9927 | 1
[9 empty] | 589 | 33.2676 | 1
[9 empty] | 590 | 39.4489 | 0
[9 empty] | 591 | 36.0157 | 0
[9 empty] | 592 | 36.004 | 0
[9 empty] | 593 | 36.2307 | 0
[9 empty] | 594 | 38.3068 | 0
[9 empty] | 595 | 37.347 | 0
[9 empty] | 596 | 34.9908 | 1
[9 empty] | 597 | 35.5429 | 1
[9 empty] | 598 | 37.2768 | 0
[9 empty] | 599 | 36.9563 | 0
[9 empty] | 600 | 35.6104 | 1
[9 empty] | 601 | 33.8225 | 1
[9 empty] | 602 | 34.9308 | 1
[9 empty] | 603 | 34.2359 | 1
[9 empty] | 604 | 35.7017 | 1
[9 empty] | 605 | 37.8731 | 0
[9 empty] | 606 | 37.7682 | 0
[9 empty] | 607 | 36.1764 | 0
[9 empty] | 608 | 36.0622 | 0
[9 empty] | 609 | 35.2549 | 1
[9 empty] | 610 | 38.3146 | 0
[9 empty] | 611 | 36.6967 | 0
[9 empty] | 612 | 35.2575 | 1
[9 empty] | 613 | 36.4551 | 0
[9 empty] | 614 | 35.2046 | 1
[9 empty] | 615 | 35.5657 | 1
[9 empty] | 616 | 36.9555 | 0
[9 empty] | 617 | 33.4137 | 1
[9 empty] | 618 | 36.4413 | 0
[9 empty] | 619 | 36.1008 | 0
[9 empty] | 620 | 35.6061 | 1
[9 empty] | 621 | 39.2478 | 0
[9 empty] | 622 | 35.865 | 1
[9 empty] | 623 | 38.587 | 0
[9 empty] | 624 | 34.5459 | 1
[9 empty] | 625 | 37.3139 | 0
[9 empty] | 626 | 37.4507 | 0
[9 empty] | 627 | 36.8104 | 0
[9 empty] | 628 | 36.2344 | 0
[9 empty] | 629 | 33.9099 | 1
[9 empty] | 630 | 35.7604 | 1
[9 empty] | 631 | 36.5739 | 0
[9 empty] | 632 | 37.0905 | 0
[9 empty] | 633 | 36.6044 | 0
[9 empty] | 634 | 35.429 | 1
[9 empty] | 635 | 35.0093 | 1
[9 empty] | 636 | 35.7976 | 1
[9 empty] | 637 | 36.7684 | 0
[9 empty] | 638 | 39.5965 | 0
[9 empty] | 639 | 35.8315 | 1
[9 empty] | 640 | 34.8203 | 1
[9 empty] | 641 | 39.4388 | 0
[9 empty] | 642 | 37.241 | 0
[9 empty] | 643 | 34.9986 | 1
[9 empty] | 644 | 36.8358 | 0
[9 empty] | 645 | 34.1631 | 1
[9 empty] | 646 | 35.0016 | 1
[9 empty] | 647 | 36.6426 | 0
[9 empty] | 648 | 35.6831 | 1
[9 empty] | 649 | 37.1902 | 0
[9 empty] | 650 | 36.1222 | 0
[9 empty] | 651 | 36.97 | 0
[9 empty] | 652 | 36.5784 | 0
[9 empty] | 653 | 38.1666 | 0
[9 empty] | 654 | 37.202 | 0
[9 empty] | 655 | 37.1553 | 0
[9 empty] | 656 | 37.5423 | 0
[9 empty] | 657 | 37.2586 | 0
[9 empty] | 658 | 38.1046 | 0
[9 empty] | 659 | 35.8968 | 1
[9 empty] | 660 | 37.0066 | 0
[9 empty] | 661 | 39.7311 | 0
[9 empty] | 662 | 37.5539 | 0
[9 empty] | 663 | 37.7061 | 0
[9 empty] | 664 | 38.1381 | 0
[9 empty] | 665 | 38.6618 | 0
[9 empty] | 666 | 36.595 | 0
[9 empty] | 667 | 37.4452 | 0
[9 empty] | 668 | 39.2765 | 0
[9 empty] | 669 | 35.8705 | 1
[9 empty] | 670 | 34.7814 | 1
[9 empty] | 671 | 34.8173 | 1
[9 empty] | 672 | 40.1094 | 0
[9 empty] | 673 | 36.8615 | 0
[9 empty] | 674 | 35.3301 | 1
[9 empty] | 675 | 33.942 | 1
[9 empty] | 676 | 35.803 | 1
[9 empty] | 677 | 35.5631 | 1
[9 empty] | 678 | 35.2777 | 1
[9 empty] | 679 | 35.9613 | 1
[9 empty] | 680 | 36.1411 | 0
[9 empty] | 681 | 38.159 | 0
[9 empty] | 682 | 38.4622 | 0
[9 empty] | 683 | 39.2489 | 0
[9 empty] | 684 | 37.7951 | 0
[9 empty] | 685 | 35.1012 | 1
[9 empty] | 686 | 36.4241 | 0
[9 empty] | 687 | 34.7835 | 1
[9 empty] | 688 | 37.8092 | 0
[9 empty] | 689 | 38.8808 | 0
[9 empty] | 690 | 35.3651 | 1
[9 empty] | 691 | 35.3253 | 1
[9 empty] | 692 | 34.5843 | 1
[9 empty] | 693 | 34.947 | 1
[9 empty] | 694 | 35.103 | 1
[9 empty] | 695 | 36.2278 | 0
[9 empty] | 696 | 35.7646 | 1
[9 empty] | 697 | 37.579 | 0
[9 empty] | 698 | 37.8421 | 0
[9 empty] | 699 | 37.8011 | 0
[9 empty] | 700 | 35.1613 | 1
[9 empty] | 701 | 36.2508 | 0
[9 empty] | 702 | 35.8769 | 1
[9 empty] | 703 | 34.3648 | 1
[9 empty] | 704 | 36.9912 | 0
[9 empty] | 705 | 35.5478 | 1
[9 empty] | 706 | 34.7264 | 1
[9 empty] | 707 | 35.6351 | 1
[9 empty] | 708 | 38.333 | 0
[9 empty] | 709 | 36.7903 | 0
[9 empty] | 710 | 37.1105 | 0
[9 empty] | 711 | 35.3674 | 1
[9 empty] | 712 | 35.1055 | 1
[9 empty] | 713 | 36.9801 | 0
[9 empty] | 714 | 39.5522 | 0
[9 empty] | 715 | 34.0567 | 1
[9 empty] | 716 | 34.2412 | 1
[9 empty] | 717 | 36.817 | 0
[9 empty] | 718 | 38.5352 | 0
[9 empty] | 719 | 35.9213 | 1
[9 empty] | 720 | 38.5525 | 0
[9 empty] | 721 | 36.069 | 0
[9 empty] | 722 | 37.7964 | 0
[9 empty] | 723 | 36.9483 | 0
[9 empty] | 724 | 38.2405 | 0
[9 empty] | 725 | 36.6441 | 0
[9 empty] | 726 | 36.7601 | 0
[9 empty] | 727 | 36.2791 | 0
[9 empty] | 728 | 37.9 | 0
[9 empty] | 729 | 36.6096 | 0
[9 empty] | 730 | 34.7865 | 1
[9 empty] | 731 | 36.3107 | 0
[9 empty] | 732 | 37.0139 | 0
[9 empty] | 733 | 36.7143 | 0
[9 empty] | 734 | 37.3573 | 0
[9 empty] | 735 | 37.7179 | 0
[9 empty] | 736 | 33.3936 | 1
[9 empty] | 737 | 38.0137 | 0
[9 empty] | 738 | 34.0926 | 1
[9 empty] | 739 | 34.6414 | 1
[9 empty] | 740 | 36.3051 | 0
[9 empty] | 741 | 40.2179 | 0
[9 empty] | 742 | 40.2006 | 0
[9 empty] | 743 | 37.013 | 0
[9 empty] | 744 | 36.605 | 0
[9 empty] | 745 | 35.9154 | 1
[9 empty] | 746 | 37.7818 | 0
[9 empty] | 747 | 36.63 | 0
[9 empty] | 748 | 38.573 | 0
[9 empty] | 749 | 33.3986 | 1
[9 empty] | 750 | 38.2365 | 0
[9 empty] | 751 | 37.2149 | 0
[9 empty] | 752 | 37.6543 | 0
[9 empty] | 753 | 36.6947 | 0
[9 empty] | 754 | 37.0528 | 0
[9 empty] | 755 | 37.0984 | 0
[9 empty] | 756 | 35.1758 | 1
[9 empty] | 757 | 37.6603 | 0
[9 empty] | 758 | 37.0251 | 0
[9 empty] | 759 | 37.6464 | 0
[9 empty] | 760 | 37.4245 | 0
[9 empty] | 761 | 36.4266 | 0
[9 empty] | 762 | 36.5157 | 0
[9 empty] | 763 | 36.1718 | 0
[9 empty] | 764 | 37.9293 | 0
[9 empty] | 765 | 35.5831 | 1
[9 empty] | 766 | 36.2593 | 0
[9 empty] | 767 | 34.1514 | 1
[9 empty] | 768 | 37.1915 | 0
[9 empty] | 769 | 38.4042 | 0
[9 empty] | 770 | 35.5318 | 1
[9 empty] | 771 | 36.6549 | 0
[9 empty] | 772 | 36.2831 | 0
[9 empty] | 773 | 38.0779 | 0
[9 empty] | 774 | 37.4192 | 0
[9 empty] | 775 | 33.1484 | 1
[9 empty] | 776 | 38.4586 | 0
[9 empty] | 777 | 35.8038 | 1
[9 empty] | 778 | 37.3453 | 0
[9 empty] | 779 | 37.8995 | 0
[9 empty] | 780 | 34.8991 | 1
[9 empty] | 781 | 36.778 | 0
[9 empty] | 782 | 35.1252 | 1
[9 empty] | 783 | 36.9079 | 0
[9 empty] | 784 | 36.1156 | 0
[9 empty] | 785 | 35.1083 | 1
[9 empty] | 786 | 34.3277 | 1
[9 empty] | 787 | 38.4506 | 0
[9 empty] | 788 | 37.6168 | 0
[9 empty] | 789 | 38.1472 | 0
[9 empty] | 790 | 34.3553 | 1
[9 empty] | 791 | 37.7183 | 0
[9 empty] | 792 | 37.0208 | 0
[9 empty] | 793 | 35.7078 | 1
[9 empty] | 794 | 34.793 | 1
[9 empty] | 795 | 36.235 | 0
[9 empty] | 796 | 35.6416 | 1
[9 empty] | 797 | 37.6084 | 0
[9 empty] | 798 | 35.2506 | 1
[9 empty] | 799 | 37.4374 | 0
[9 empty] | 800 | 38.795 | 0
[9 empty] | 801 | 36.6729 | 0
[9 empty] | 802 | 36.3358 | 0
[9 empty] | 803 | 37.967 | 0
[9 empty] | 804 | 36.6292 | 0
[9 empty] | 805 | 36.7563 | 0
[9 empty] | 806 | 37.665 | 0
[9 empty] | 807 | 37.2695 | 0
[9 empty] | 808 | 37.3822 | 0
[9 empty] | 809 | 37.1223 | 0
[9 empty] | 810 | 36.924 | 0
[9 empty] | 811 | 35.1741 | 1
[9 empty] | 812 | 36.9159 | 0
[9 empty] | 813 | 40.3209 | 0
[9 empty] | 814 | 34.2447 | 1
[9 empty] | 815 | 37.2243 | 0
[9 empty] | 816 | 36.2602 | 0
[9 empty] | 817 | 37.474 | 0
[9 empty] | 818 | 34.3831 | 1
[9 empty] | 819 | 37.3781 | 0
[9 empty] | 820 | 36.31 | 0
[9 empty] | 821 | 36.1576 | 0
[9 empty] | 822 | 35.2101 | 1
[9 empty] | 823 | 36.7942 | 0
[9 empty] | 824 | 37.163 | 0
[9 empty] | 825 | 36.4803 | 0
[9 empty] | 826 | 35.9383 | 1
[9 empty] | 827 | 36.4279 | 0
[9 empty] | 828 | 36.5464 | 0
[9 empty] | 829 | 36.5968 | 0
[9 empty] | 830 | 32.0962 | 1
[9 empty] | 831 | 35.7576 | 1
[9 empty] | 832 | 36.9751 | 0
[9 empty] | 833 | 34.8836 | 1
[9 empty] | 834 | 35.8317 | 1
[9 empty] | 835 | 35.5588 | 1
[9 empty] | 836 | 36.823 | 0
[9 empty] | 837 | 36.491 | 0
[9 empty] | 838 | 36.2301 | 0
[9 empty] | 839 | 35.6784 | 1
[9 empty] | 840 | 36.8243 | 0
[9 empty] | 841 | 37.5981 | 0
[9 empty] | 842 | 37.3882 | 0
[9 empty] | 843 | 37.9663 | 0
[9 empty] | 844 | 35.7268 | 1
[9 empty] | 845 | 34.6474 | 1
[9 empty] | 846 | 36.7124 | 0
[9 empty] | 847 | 34.6227 | 1
[9 empty] | 848 | 35.0179 | 1
[9 empty] | 849 | 35.8518 | 1
[9 empty] | 850 | 35.6862 | 1
[9 empty] | 851 | 38.1688 | 0
[9 empty] | 852 | 35.2845 | 1
[9 empty] | 853 | 36.4449 | 0
[9 empty] | 854 | 36.6063 | 0
[9 empty] | 855 | 34.2507 | 1
[9 empty] | 856 | 37.4052 | 0
[9 empty] | 857 | 34.2882 | 1
[9 empty] | 858 | 34.7019 | 1
[9 empty] | 859 | 37.896 | 0
[9 empty] | 860 | 36.453 | 0
[9 empty] | 861 | 35.7299 | 1
[9 empty] | 862 | 37.8627 | 0
[9 empty] | 863 | 37.4919 | 0
[9 empty] | 864 | 36.2396 | 0
[9 empty] | 865 | 38.6603 | 0
[9 empty] | 866 | 36.5132 | 0
[9 empty] | 867 | 36.3688 | 0
[9 empty] | 868 | 36.2023 | 0
[9 empty] | 869 | 38.8076 | 0
[9 empty] | 870 | 34.8203 | 1
[9 empty] | 871 | 37.5592 | 0
[9 empty] | 872 | 36.3006 | 0
[9 empty] | 873 | 36.2577 | 0
[9 empty] | 874 | 39.6668 | 0
[9 empty] | 875 | 35.8314 | 1
[9 empty] | 876 | 37.7949 | 0
[9 empty] | 877 | 37.0555 | 0
[9 empty] | 878 | 36.8823 | 0
[9 empty] | 879 | 37.2658 | 0
[9 empty] | 880 | 36.1837 | 0
[9 empty] | 881 | 36.8582 | 0
[9 empty] | 882 | 36.1478 | 0
[9 empty] | 883 | 35.3566 | 1
[9 empty] | 884 | 34.6593 | 1
[9 empty] | 885 | 38.1342 | 0
[9 empty] | 886 | 34.408 | 1
[9 empty] | 887 | 36.8642 | 0
[9 empty] | 888 | 33.371 | 1
[9 empty] | 889 | 36.6156 | 0
[9 empty] | 890 | 35.6987 | 1
[9 empty] | 891 | 37.3826 | 0
[9 empty] | 892 | 36.4918 | 0
[9 empty] | 893 | 35.7108 | 1
[9 empty] | 894 | 37.2256 | 0
[9 empty] | 895 | 34.4471 | 1
[9 empty] | 896 | 34.9072 | 1
[9 empty] | 897 | 37.5822 | 0
[9 empty] | 898 | 34.5949 | 1
[9 empty] | 899 | 37.0011 | 0
[9 empty] | 900 | 35.1222 | 1
[9 empty] | 901 | 37.6053 | 0
[9 empty] | 902 | 33.5954 | 1
[9 empty] | 903 | 34.8568 | 1
[9 empty] | 904 | 35.9637 | 1
[9 empty] | 905 | 34.4843 | 1
[9 empty] | 906 | 35.5462 | 1
[9 empty] | 907 | 34.8213 | 1
[9 empty] | 908 | 36.6928 | 0
[9 empty] | 909 | 35.454 | 1
[9 empty] | 910 | 33.6142 | 1
[9 empty] | 911 | 36.8189 | 0
[9 empty] | 912 | 36.2695 | 0
[9 empty] | 913 | 37.7551 | 0
[9 empty] | 914 | 38.3 | 0
[9 empty] | 915 | 37.2642 | 0
[9 empty] | 916 | 37.8374 | 0
[9 empty] | 917 | 34.0248 | 1
[9 empty] | 918 | 39.0987 | 0
[9 empty] | 919 | 38.7441 | 0
[9 empty] | 920 | 35.4142 | 1
[9 empty] | 921 | 34.6152 | 1
[9 empty] | 922 | 40.4068 | 0
[9 empty] | 923 | 36.1546 | 0
[9 empty] | 924 | 35.8807 | 1
[9 empty] | 925 | 36.1288 | 0
[9 empty] | 926 | 36.5187 | 0
[9 empty] | 927 | 35.2528 | 1
[9 empty] | 928 | 36.843 | 0
[9 empty] | 929 | 38.8411 | 0
[9 empty] | 930 | 34.9648 | 1
[9 empty] | 931 | 35.5522 | 1
[9 empty] | 932 | 37.1335 | 0
[9 empty] | 933 | 35.5291 | 1
[9 empty] | 934 | 36.1258 | 0
[9 empty] | 935 | 36.838 | 0
[9 empty] | 936 | 38.1414 | 0
[9 empty] | 937 | 38.553 | 0
[9 empty] | 938 | 34.492 | 1
[9 empty] | 939 | 37.3021 | 0
[9 empty] | 940 | 34.2039 | 1
[9 empty] | 941 | 35.7399 | 1
[9 empty] | 942 | 33.8892 | 1
[9 empty] | 943 | 37.3354 | 0
[9 empty] | 944 | 36.8905 | 0
[9 empty] | 945 | 34.4039 | 1
[9 empty] | 946 | 38.17 | 0
[9 empty] | 947 | 37.7842 | 0
[9 empty] | 948 | 37.324 | 0
[9 empty] | 949 | 36.7593 | 0
[9 empty] | 950 | 36.0634 | 0
[9 empty] | 951 | 40.0034 | 0
[9 empty] | 952 | 36.6607 | 0
[9 empty] | 953 | 34.1888 | 1
[9 empty] | 954 | 35.9398 | 1
[9 empty] | 955 | 37.1103 | 0
[9 empty] | 956 | 36.4455 | 0
[9 empty] | 957 | 33.8211 | 1
[9 empty] | 958 | 37.1277 | 0
[9 empty] | 959 | 37.6754 | 0
[9 empty] | 960 | 34.7411 | 1
[9 empty] | 961 | 34.8838 | 1
[9 empty] | 962 | 35.6764 | 1
[9 empty] | 963 | 37.5162 | 0
[9 empty] | 964 | 38.4868 | 0
[9 empty] | 965 | 36.8283 | 0
[9 empty] | 966 | 35.3368 | 1
[9 empty] | 967 | 35.6619 | 1
[9 empty] | 968 | 35.8318 | 1
[9 empty] | 969 | 35.0105 | 1
[9 empty] | 970 | 36.5314 | 0
[9 empty] | 971 | 37.2545 | 0
[9 empty] | 972 | 37.5828 | 0
[9 empty] | 973 | 36.6812 | 0
[9 empty] | 974 | 35.7004 | 1
[9 empty] | 975 | 33.1599 | 1
[9 empty] | 976 | 37.0702 | 0
[9 empty] | 977 | 36.6036 | 0
[9 empty] | 978 | 37.1272 | 0
[9 empty] | 979 | 34.5451 | 1
[9 empty] | 980 | 36.3258 | 0
[9 empty] | 981 | 37.6063 | 0
[9 empty] | 982 | 35.9424 | 1
[9 empty] | 983 | 34.6033 | 1
[9 empty] | 984 | 37.5998 | 0
[9 empty] | 985 | 36.0148 | 0
[9 empty] | 986 | 34.9931 | 1
[9 empty] | 987 | 36.8284 | 0
[9 empty] | 988 | 36.0668 | 0
[9 empty] | 989 | 35.0598 | 1
[9 empty] | 990 | 34.5875 | 1
[9 empty] | 991 | 36.0341 | 0
[9 empty] | 992 | 35.9641 | 1
[9 empty] | 993 | 38.2109 | 0
[9 empty] | 994 | 35.6803 | 1
[9 empty] | 995 | 38.0342 | 0
[9 empty] | 996 | 35.6339 | 1
[9 empty] | 997 | 37.8446 | 0
[9 empty] | 998 | 34.8822 | 1
[9 empty] | 999 | 38.3762 | 0
[9 empty] | 1000 | 35.7647 | 1

## RT2
Project 2 | [9 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestor (s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 38.9137 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 2 | 37.8828 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | [5 empty] | 3 | 39.962 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | [5 empty] | 4 | 37.8021 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | [5 empty] | 5 | 37.3715 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | [5 empty] | 6 | 41.2465 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | [5 empty] | 7 | 41.4272 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | [5 empty] | 8 | 42.5333 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 9 | 41.6722 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | [5 empty] | 10 | 37.5671 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | [5 empty] | 11 | 35.9569 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | [5 empty] | 12 | 36.4311 | 0
[10 empty] | 13 | 41.6797 | 0
| Deadline | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  |  |  | 14 | 42.2131 | 0
[10 empty] | 15 | 37.6682 | 0
| 36 | [8 empty] | 16 | 38.2295 | 0
[10 empty] | 17 | 40.386 | 0
[10 empty] | 18 | 38.34 | 0
[10 empty] | 19 | 38.7785 | 0
[10 empty] | 20 | 39.3272 | 0
[10 empty] | 21 | 40.7081 | 0
[10 empty] | 22 | 39.8456 | 0
[10 empty] | 23 | 41.7611 | 0
[10 empty] | 24 | 36.6391 | 0
[10 empty] | 25 | 41.3332 | 0
[10 empty] | 26 | 38.1381 | 0
[10 empty] | 27 | 40.6532 | 0
[10 empty] | 28 | 41.0497 | 0
[10 empty] | 29 | 40.2108 | 0
[10 empty] | 30 | 40.9592 | 0
[10 empty] | 31 | 38.2801 | 0
[10 empty] | 32 | 39.6029 | 0
[10 empty] | 33 | 40.3451 | 0
[10 empty] | 34 | 37.5811 | 0
[10 empty] | 35 | 39.5293 | 0
[10 empty] | 36 | 38.7503 | 0
[10 empty] | 37 | 38.8844 | 0
[10 empty] | 38 | 38.5554 | 0
[10 empty] | 39 | 40.0598 | 0
[10 empty] | 40 | 39.0541 | 0
[10 empty] | 41 | 39.5463 | 0
[10 empty] | 42 | 40.0276 | 0
[10 empty] | 43 | 39.9099 | 0
[10 empty] | 44 | 38.6634 | 0
[10 empty] | 45 | 38.3608 | 0
[10 empty] | 46 | 41.8433 | 0
[10 empty] | 47 | 41.3167 | 0
[10 empty] | 48 | 37.2534 | 0
[10 empty] | 49 | 39.1824 | 0
[10 empty] | 50 | 39.521 | 0
[10 empty] | 51 | 37.7231 | 0
[10 empty] | 52 | 40.8255 | 0
[10 empty] | 53 | 41.6065 | 0
[10 empty] | 54 | 39.8403 | 0
[10 empty] | 55 | 39.7324 | 0
[10 empty] | 56 | 39.3126 | 0
[10 empty] | 57 | 38.0736 | 0
[10 empty] | 58 | 39.1873 | 0
[10 empty] | 59 | 36.6686 | 0
[10 empty] | 60 | 39.0288 | 0
[10 empty] | 61 | 41.2484 | 0
[10 empty] | 62 | 36.9185 | 0
[10 empty] | 63 | 42.1907 | 0
[10 empty] | 64 | 39.9139 | 0
[10 empty] | 65 | 36.8021 | 0
[10 empty] | 66 | 40.7454 | 0
[10 empty] | 67 | 38.3007 | 0
[10 empty] | 68 | 40.9572 | 0
[10 empty] | 69 | 41.1967 | 0
[10 empty] | 70 | 40.2053 | 0
[10 empty] | 71 | 38.5874 | 0
[10 empty] | 72 | 39.2129 | 0
[10 empty] | 73 | 40.9197 | 0
[10 empty] | 74 | 38.0559 | 0
[10 empty] | 75 | 37.2706 | 0
[10 empty] | 76 | 41.1547 | 0
[10 empty] | 77 | 38.4736 | 0
[10 empty] | 78 | 40.4604 | 0
[10 empty] | 79 | 36.7514 | 0
[10 empty] | 80 | 39.9075 | 0
[10 empty] | 81 | 39.7258 | 0
[10 empty] | 82 | 40.6225 | 0
[10 empty] | 83 | 36.8194 | 0
[10 empty] | 84 | 41.0314 | 0
[10 empty] | 85 | 36.0959 | 0
[10 empty] | 86 | 39.6144 | 0
[10 empty] | 87 | 41.1272 | 0
[10 empty] | 88 | 39.3796 | 0
[10 empty] | 89 | 42.0503 | 0
[10 empty] | 90 | 41.2194 | 0
[10 empty] | 91 | 39.4837 | 0
[10 empty] | 92 | 39.2649 | 0
[10 empty] | 93 | 38.8241 | 0
[10 empty] | 94 | 37.6793 | 0
[10 empty] | 95 | 39.5383 | 0
[10 empty] | 96 | 37.589 | 0
[10 empty] | 97 | 38.207 | 0
[10 empty] | 98 | 39.5108 | 0
[10 empty] | 99 | 38.3263 | 0
[10 empty] | 100 | 39.5296 | 0
[10 empty] | 101 | 38.2672 | 0
[10 empty] | 102 | 38.4299 | 0
[10 empty] | 103 | 39.8803 | 0
[10 empty] | 104 | 40.0732 | 0
[10 empty] | 105 | 34.9505 | 1
[10 empty] | 106 | 37.7918 | 0
[10 empty] | 107 | 40.0837 | 0
[10 empty] | 108 | 37.6028 | 0
[10 empty] | 109 | 39.6597 | 0
[10 empty] | 110 | 33.8 | 1
[10 empty] | 111 | 39.2694 | 0
[10 empty] | 112 | 37.752 | 0
[10 empty] | 113 | 42.2032 | 0
[10 empty] | 114 | 37.4488 | 0
[10 empty] | 115 | 39.2154 | 0
[10 empty] | 116 | 39.0331 | 0
[10 empty] | 117 | 39.7834 | 0
[10 empty] | 118 | 39.7597 | 0
[10 empty] | 119 | 41.0739 | 0
[10 empty] | 120 | 40.3044 | 0
[10 empty] | 121 | 39.7515 | 0
[10 empty] | 122 | 35.6077 | 1
[10 empty] | 123 | 38.4881 | 0
[10 empty] | 124 | 39.1426 | 0
[10 empty] | 125 | 41.7414 | 0
[10 empty] | 126 | 40.9069 | 0
[10 empty] | 127 | 36.5946 | 0
[10 empty] | 128 | 40.2018 | 0
[10 empty] | 129 | 41.8784 | 0
[10 empty] | 130 | 38.412 | 0
[10 empty] | 131 | 42.3644 | 0
[10 empty] | 132 | 41.6222 | 0
[10 empty] | 133 | 38.9881 | 0
[10 empty] | 134 | 38.3693 | 0
[10 empty] | 135 | 39.322 | 0
[10 empty] | 136 | 38.8168 | 0
[10 empty] | 137 | 38.36 | 0
[10 empty] | 138 | 37.8966 | 0
[10 empty] | 139 | 39.9563 | 0
[10 empty] | 140 | 38.3265 | 0
[10 empty] | 141 | 39.0262 | 0
[10 empty] | 142 | 39.6552 | 0
[10 empty] | 143 | 37.1954 | 0
[10 empty] | 144 | 40.2296 | 0
[10 empty] | 145 | 39.8682 | 0
[10 empty] | 146 | 37.2073 | 0
[10 empty] | 147 | 38.1796 | 0
[10 empty] | 148 | 41.4782 | 0
[10 empty] | 149 | 37.3469 | 0
[10 empty] | 150 | 39.8661 | 0
[10 empty] | 151 | 37.6612 | 0
[10 empty] | 152 | 39.7371 | 0
[10 empty] | 153 | 40.2402 | 0
[10 empty] | 154 | 41.7316 | 0
[10 empty] | 155 | 34.738 | 1
[10 empty] | 156 | 38.1907 | 0
[10 empty] | 157 | 40.1268 | 0
[10 empty] | 158 | 42.0018 | 0
[10 empty] | 159 | 39.6522 | 0
[10 empty] | 160 | 40.5457 | 0
[10 empty] | 161 | 39.1229 | 0
[10 empty] | 162 | 39.4498 | 0
[10 empty] | 163 | 39.6079 | 0
[10 empty] | 164 | 40.1622 | 0
[10 empty] | 165 | 40.7695 | 0
[10 empty] | 166 | 41.5474 | 0
[10 empty] | 167 | 40.9499 | 0
[10 empty] | 168 | 42.6707 | 0
[10 empty] | 169 | 38.1193 | 0
[10 empty] | 170 | 36.062 | 0
[10 empty] | 171 | 40.8248 | 0
[10 empty] | 172 | 37.5592 | 0
[10 empty] | 173 | 38.4945 | 0
[10 empty] | 174 | 39.2623 | 0
[10 empty] | 175 | 41.8197 | 0
[10 empty] | 176 | 36.7688 | 0
[10 empty] | 177 | 38.9999 | 0
[10 empty] | 178 | 41.6719 | 0
[10 empty] | 179 | 40.6336 | 0
[10 empty] | 180 | 38.9514 | 0
[10 empty] | 181 | 40.0396 | 0
[10 empty] | 182 | 38.5124 | 0
[10 empty] | 183 | 41.0442 | 0
[10 empty] | 184 | 38.4367 | 0
[10 empty] | 185 | 41.5767 | 0
[10 empty] | 186 | 39.7249 | 0
[10 empty] | 187 | 40.6987 | 0
[10 empty] | 188 | 39.6471 | 0
[10 empty] | 189 | 35.854 | 1
[10 empty] | 190 | 40.1584 | 0
[10 empty] | 191 | 39.2861 | 0
[10 empty] | 192 | 40.3117 | 0
[10 empty] | 193 | 38.8721 | 0
[10 empty] | 194 | 38.3628 | 0
[10 empty] | 195 | 36.8362 | 0
[10 empty] | 196 | 39.5947 | 0
[10 empty] | 197 | 38.3055 | 0
[10 empty] | 198 | 36.3095 | 0
[10 empty] | 199 | 38.4142 | 0
[10 empty] | 200 | 40.4302 | 0
[10 empty] | 201 | 38.152 | 0
[10 empty] | 202 | 36.783 | 0
[10 empty] | 203 | 40.2901 | 0
[10 empty] | 204 | 40.731 | 0
[10 empty] | 205 | 40.1631 | 0
[10 empty] | 206 | 40.3548 | 0
[10 empty] | 207 | 39.4661 | 0
[10 empty] | 208 | 40.0258 | 0
[10 empty] | 209 | 40.4789 | 0
[10 empty] | 210 | 41.2103 | 0
[10 empty] | 211 | 37.8268 | 0
[10 empty] | 212 | 39.1415 | 0
[10 empty] | 213 | 37.7524 | 0
[10 empty] | 214 | 36.0342 | 0
[10 empty] | 215 | 40.7094 | 0
[10 empty] | 216 | 35.7102 | 1
[10 empty] | 217 | 36.0184 | 0
[10 empty] | 218 | 38.8115 | 0
[10 empty] | 219 | 39.5303 | 0
[10 empty] | 220 | 38.7701 | 0
[10 empty] | 221 | 40.088 | 0
[10 empty] | 222 | 40.6178 | 0
[10 empty] | 223 | 39.6416 | 0
[10 empty] | 224 | 40.5573 | 0
[10 empty] | 225 | 39.7166 | 0
[10 empty] | 226 | 40.4138 | 0
[10 empty] | 227 | 41.5416 | 0
[10 empty] | 228 | 38.8174 | 0
[10 empty] | 229 | 41.8564 | 0
[10 empty] | 230 | 37.9465 | 0
[10 empty] | 231 | 40.559 | 0
[10 empty] | 232 | 38.6297 | 0
[10 empty] | 233 | 40.869 | 0
[10 empty] | 234 | 39.6792 | 0
[10 empty] | 235 | 40.9144 | 0
[10 empty] | 236 | 38.9254 | 0
[10 empty] | 237 | 37.5702 | 0
[10 empty] | 238 | 42.4681 | 0
[10 empty] | 239 | 39.41 | 0
[10 empty] | 240 | 42.1613 | 0
[10 empty] | 241 | 37.9804 | 0
[10 empty] | 242 | 38.5998 | 0
[10 empty] | 243 | 38.6508 | 0
[10 empty] | 244 | 40.9068 | 0
[10 empty] | 245 | 38.8048 | 0
[10 empty] | 246 | 41.7541 | 0
[10 empty] | 247 | 40.4818 | 0
[10 empty] | 248 | 37.0708 | 0
[10 empty] | 249 | 38.0474 | 0
[10 empty] | 250 | 37.9343 | 0
[10 empty] | 251 | 39.0969 | 0
[10 empty] | 252 | 37.263 | 0
[10 empty] | 253 | 35.6885 | 1
[10 empty] | 254 | 37.6813 | 0
[10 empty] | 255 | 38.485 | 0
[10 empty] | 256 | 38.8089 | 0
[10 empty] | 257 | 41.8988 | 0
[10 empty] | 258 | 37.5889 | 0
[10 empty] | 259 | 38.6649 | 0
[10 empty] | 260 | 40.6069 | 0
[10 empty] | 261 | 39.0035 | 0
[10 empty] | 262 | 41.6188 | 0
[10 empty] | 263 | 35.2088 | 1
[10 empty] | 264 | 36.3463 | 0
[10 empty] | 265 | 40.2407 | 0
[10 empty] | 266 | 36.9443 | 0
[10 empty] | 267 | 40.9177 | 0
[10 empty] | 268 | 39.2932 | 0
[10 empty] | 269 | 37.6839 | 0
[10 empty] | 270 | 38.8477 | 0
[10 empty] | 271 | 38.7521 | 0
[10 empty] | 272 | 38.7028 | 0
[10 empty] | 273 | 39.5595 | 0
[10 empty] | 274 | 41.0612 | 0
[10 empty] | 275 | 37.4429 | 0
[10 empty] | 276 | 40.8891 | 0
[10 empty] | 277 | 41.2977 | 0
[10 empty] | 278 | 37.2236 | 0
[10 empty] | 279 | 39.6496 | 0
[10 empty] | 280 | 38.8119 | 0
[10 empty] | 281 | 37.4662 | 0
[10 empty] | 282 | 39.7704 | 0
[10 empty] | 283 | 37.6968 | 0
[10 empty] | 284 | 38.9692 | 0
[10 empty] | 285 | 37.3027 | 0
[10 empty] | 286 | 42.3072 | 0
[10 empty] | 287 | 40.3242 | 0
[10 empty] | 288 | 39.3288 | 0
[10 empty] | 289 | 41.0082 | 0
[10 empty] | 290 | 35.9576 | 1
[10 empty] | 291 | 38.8954 | 0
[10 empty] | 292 | 40.4867 | 0
[10 empty] | 293 | 41.7797 | 0
[10 empty] | 294 | 39.9257 | 0
[10 empty] | 295 | 37.0028 | 0
[10 empty] | 296 | 40.6574 | 0
[10 empty] | 297 | 39.8523 | 0
[10 empty] | 298 | 38.8528 | 0
[10 empty] | 299 | 37.6324 | 0
[10 empty] | 300 | 38.6851 | 0
[10 empty] | 301 | 38.9364 | 0
[10 empty] | 302 | 38.3611 | 0
[10 empty] | 303 | 38.7024 | 0
[10 empty] | 304 | 38.0435 | 0
[10 empty] | 305 | 38.6443 | 0
[10 empty] | 306 | 40.2652 | 0
[10 empty] | 307 | 41.1916 | 0
[10 empty] | 308 | 42.2302 | 0
[10 empty] | 309 | 39.3418 | 0
[10 empty] | 310 | 38.9847 | 0
[10 empty] | 311 | 40.4774 | 0
[10 empty] | 312 | 36.8548 | 0
[10 empty] | 313 | 39.9303 | 0
[10 empty] | 314 | 39.3372 | 0
[10 empty] | 315 | 37.5354 | 0
[10 empty] | 316 | 39.0373 | 0
[10 empty] | 317 | 41.7762 | 0
[10 empty] | 318 | 39.3861 | 0
[10 empty] | 319 | 39.1258 | 0
[10 empty] | 320 | 37.4247 | 0
[10 empty] | 321 | 39.9834 | 0
[10 empty] | 322 | 40.4039 | 0
[10 empty] | 323 | 39.6608 | 0
[10 empty] | 324 | 40.8249 | 0
[10 empty] | 325 | 39.2921 | 0
[10 empty] | 326 | 40.5221 | 0
[10 empty] | 327 | 39.6866 | 0
[10 empty] | 328 | 36.6569 | 0
[10 empty] | 329 | 38.5863 | 0
[10 empty] | 330 | 39.1637 | 0
[10 empty] | 331 | 34.9057 | 1
[10 empty] | 332 | 39.0925 | 0
[10 empty] | 333 | 43.4658 | 0
[10 empty] | 334 | 38.8857 | 0
[10 empty] | 335 | 40.4408 | 0
[10 empty] | 336 | 39.9333 | 0
[10 empty] | 337 | 38.1225 | 0
[10 empty] | 338 | 39.6762 | 0
[10 empty] | 339 | 40.8137 | 0
[10 empty] | 340 | 38.5356 | 0
[10 empty] | 341 | 39.5022 | 0
[10 empty] | 342 | 39.4365 | 0
[10 empty] | 343 | 36.738 | 0
[10 empty] | 344 | 37.5124 | 0
[10 empty] | 345 | 38.3856 | 0
[10 empty] | 346 | 38.2827 | 0
[10 empty] | 347 | 41.9465 | 0
[10 empty] | 348 | 39.0113 | 0
[10 empty] | 349 | 40.1667 | 0
[10 empty] | 350 | 40.9412 | 0
[10 empty] | 351 | 37.0827 | 0
[10 empty] | 352 | 36.4694 | 0
[10 empty] | 353 | 37.9174 | 0
[10 empty] | 354 | 41.35 | 0
[10 empty] | 355 | 37.3946 | 0
[10 empty] | 356 | 39.7903 | 0
[10 empty] | 357 | 38.0437 | 0
[10 empty] | 358 | 40.3529 | 0
[10 empty] | 359 | 41.2331 | 0
[10 empty] | 360 | 38.1621 | 0
[10 empty] | 361 | 36.0901 | 0
[10 empty] | 362 | 41.613 | 0
[10 empty] | 363 | 40.2174 | 0
[10 empty] | 364 | 37.0709 | 0
[10 empty] | 365 | 38.7781 | 0
[10 empty] | 366 | 36.7959 | 0
[10 empty] | 367 | 36.0192 | 0
[10 empty] | 368 | 37.2075 | 0
[10 empty] | 369 | 39.6418 | 0
[10 empty] | 370 | 37 | 0
[10 empty] | 371 | 40.4033 | 0
[10 empty] | 372 | 39.9055 | 0
[10 empty] | 373 | 37.031 | 0
[10 empty] | 374 | 40.9156 | 0
[10 empty] | 375 | 39.2217 | 0
[10 empty] | 376 | 39.5828 | 0
[10 empty] | 377 | 37.1698 | 0
[10 empty] | 378 | 40.6401 | 0
[10 empty] | 379 | 38.5927 | 0
[10 empty] | 380 | 39.1282 | 0
[10 empty] | 381 | 40.1776 | 0
[10 empty] | 382 | 40.6413 | 0
[10 empty] | 383 | 40.5894 | 0
[10 empty] | 384 | 36.663 | 0
[10 empty] | 385 | 39.8796 | 0
[10 empty] | 386 | 39.5325 | 0
[10 empty] | 387 | 40.6409 | 0
[10 empty] | 388 | 40.597 | 0
[10 empty] | 389 | 40.1361 | 0
[10 empty] | 390 | 39.8367 | 0
[10 empty] | 391 | 42.4541 | 0
[10 empty] | 392 | 37.5358 | 0
[10 empty] | 393 | 39.2227 | 0
[10 empty] | 394 | 39.4244 | 0
[10 empty] | 395 | 37.8074 | 0
[10 empty] | 396 | 38.5131 | 0
[10 empty] | 397 | 39.0188 | 0
[10 empty] | 398 | 40.2024 | 0
[10 empty] | 399 | 36.3376 | 0
[10 empty] | 400 | 37.8944 | 0
[10 empty] | 401 | 36.2925 | 0
[10 empty] | 402 | 39.4297 | 0
[10 empty] | 403 | 39.8397 | 0
[10 empty] | 404 | 35.6887 | 1
[10 empty] | 405 | 39.4044 | 0
[10 empty] | 406 | 40.963 | 0
[10 empty] | 407 | 35.8471 | 1
[10 empty] | 408 | 39.6158 | 0
[10 empty] | 409 | 36.2973 | 0
[10 empty] | 410 | 40.7589 | 0
[10 empty] | 411 | 42.398 | 0
[10 empty] | 412 | 39.7541 | 0
[10 empty] | 413 | 39.533 | 0
[10 empty] | 414 | 41.0061 | 0
[10 empty] | 415 | 41.4956 | 0
[10 empty] | 416 | 38.1895 | 0
[10 empty] | 417 | 39.8965 | 0
[10 empty] | 418 | 37.1809 | 0
[10 empty] | 419 | 41.0772 | 0
[10 empty] | 420 | 39.8683 | 0
[10 empty] | 421 | 40.2999 | 0
[10 empty] | 422 | 38.368 | 0
[10 empty] | 423 | 38.5031 | 0
[10 empty] | 424 | 37.3901 | 0
[10 empty] | 425 | 39.6487 | 0
[10 empty] | 426 | 42.4145 | 0
[10 empty] | 427 | 40.6827 | 0
[10 empty] | 428 | 40.0855 | 0
[10 empty] | 429 | 39.5786 | 0
[10 empty] | 430 | 38.8664 | 0
[10 empty] | 431 | 36.8648 | 0
[10 empty] | 432 | 40.1426 | 0
[10 empty] | 433 | 40.2807 | 0
[10 empty] | 434 | 41.3422 | 0
[10 empty] | 435 | 38.6118 | 0
[10 empty] | 436 | 41.8379 | 0
[10 empty] | 437 | 40.0414 | 0
[10 empty] | 438 | 41.5976 | 0
[10 empty] | 439 | 34.6895 | 1
[10 empty] | 440 | 40.5928 | 0
[10 empty] | 441 | 39.4888 | 0
[10 empty] | 442 | 39.2646 | 0
[10 empty] | 443 | 39.8328 | 0
[10 empty] | 444 | 35.3696 | 1
[10 empty] | 445 | 39.197 | 0
[10 empty] | 446 | 39.7915 | 0
[10 empty] | 447 | 36.0989 | 0
[10 empty] | 448 | 39.7107 | 0
[10 empty] | 449 | 41.8402 | 0
[10 empty] | 450 | 32.9746 | 1
[10 empty] | 451 | 36.643 | 0
[10 empty] | 452 | 37.9688 | 0
[10 empty] | 453 | 39.4827 | 0
[10 empty] | 454 | 40.9508 | 0
[10 empty] | 455 | 41.1891 | 0
[10 empty] | 456 | 39.1443 | 0
[10 empty] | 457 | 38.1943 | 0
[10 empty] | 458 | 40.0164 | 0
[10 empty] | 459 | 36.4995 | 0
[10 empty] | 460 | 39.9616 | 0
[10 empty] | 461 | 38.3163 | 0
[10 empty] | 462 | 39.0022 | 0
[10 empty] | 463 | 36.3925 | 0
[10 empty] | 464 | 40.17 | 0
[10 empty] | 465 | 39.0352 | 0
[10 empty] | 466 | 38.311 | 0
[10 empty] | 467 | 36.6086 | 0
[10 empty] | 468 | 40.605 | 0
[10 empty] | 469 | 39.8452 | 0
[10 empty] | 470 | 38.1 | 0
[10 empty] | 471 | 40.6236 | 0
[10 empty] | 472 | 40.2542 | 0
[10 empty] | 473 | 41.2806 | 0
[10 empty] | 474 | 40.2175 | 0
[10 empty] | 475 | 41.3108 | 0
[10 empty] | 476 | 39.6324 | 0
[10 empty] | 477 | 40.5012 | 0
[10 empty] | 478 | 40.629 | 0
[10 empty] | 479 | 41.4379 | 0
[10 empty] | 480 | 40.7811 | 0
[10 empty] | 481 | 40.4382 | 0
[10 empty] | 482 | 39.6838 | 0
[10 empty] | 483 | 40.4902 | 0
[10 empty] | 484 | 37.9208 | 0
[10 empty] | 485 | 41.7947 | 0
[10 empty] | 486 | 36.4561 | 0
[10 empty] | 487 | 41.3952 | 0
[10 empty] | 488 | 39.0464 | 0
[10 empty] | 489 | 41.7116 | 0
[10 empty] | 490 | 39.3533 | 0
[10 empty] | 491 | 40.1351 | 0
[10 empty] | 492 | 37.6435 | 0
[10 empty] | 493 | 39.2053 | 0
[10 empty] | 494 | 39.75 | 0
[10 empty] | 495 | 35.2612 | 1
[10 empty] | 496 | 39.196 | 0
[10 empty] | 497 | 41.5025 | 0
[10 empty] | 498 | 41.7026 | 0
[10 empty] | 499 | 41.3324 | 0
[10 empty] | 500 | 39.6174 | 0
[10 empty] | 501 | 39.9664 | 0
[10 empty] | 502 | 40.384 | 0
[10 empty] | 503 | 41.5582 | 0
[10 empty] | 504 | 35.4942 | 1
[10 empty] | 505 | 39.5086 | 0
[10 empty] | 506 | 36.924 | 0
[10 empty] | 507 | 37.9387 | 0
[10 empty] | 508 | 38.7274 | 0
[10 empty] | 509 | 38.7579 | 0
[10 empty] | 510 | 37.1777 | 0
[10 empty] | 511 | 35.9235 | 1
[10 empty] | 512 | 37.9472 | 0
[10 empty] | 513 | 39.2878 | 0
[10 empty] | 514 | 39.4206 | 0
[10 empty] | 515 | 40.0668 | 0
[10 empty] | 516 | 36.1316 | 0
[10 empty] | 517 | 39.5435 | 0
[10 empty] | 518 | 38.0377 | 0
[10 empty] | 519 | 39.9786 | 0
[10 empty] | 520 | 41.0498 | 0
[10 empty] | 521 | 41.2455 | 0
[10 empty] | 522 | 39.0625 | 0
[10 empty] | 523 | 41.1989 | 0
[10 empty] | 524 | 34.0345 | 1
[10 empty] | 525 | 41.3266 | 0
[10 empty] | 526 | 40.7862 | 0
[10 empty] | 527 | 40.1593 | 0
[10 empty] | 528 | 39.4163 | 0
[10 empty] | 529 | 39.7921 | 0
[10 empty] | 530 | 39.6427 | 0
[10 empty] | 531 | 41.8295 | 0
[10 empty] | 532 | 40.2303 | 0
[10 empty] | 533 | 36.6615 | 0
[10 empty] | 534 | 41.208 | 0
[10 empty] | 535 | 39.8391 | 0
[10 empty] | 536 | 39.6099 | 0
[10 empty] | 537 | 38.8677 | 0
[10 empty] | 538 | 38.2356 | 0
[10 empty] | 539 | 36.9971 | 0
[10 empty] | 540 | 38.7196 | 0
[10 empty] | 541 | 40.3284 | 0
[10 empty] | 542 | 40.5936 | 0
[10 empty] | 543 | 41.6877 | 0
[10 empty] | 544 | 38.0681 | 0
[10 empty] | 545 | 38.5897 | 0
[10 empty] | 546 | 41.0468 | 0
[10 empty] | 547 | 39.2526 | 0
[10 empty] | 548 | 40.6325 | 0
[10 empty] | 549 | 40.0318 | 0
[10 empty] | 550 | 40.3077 | 0
[10 empty] | 551 | 41.4197 | 0
[10 empty] | 552 | 38.1301 | 0
[10 empty] | 553 | 38.9406 | 0
[10 empty] | 554 | 37.4765 | 0
[10 empty] | 555 | 37.7652 | 0
[10 empty] | 556 | 40.5927 | 0
[10 empty] | 557 | 41.2921 | 0
[10 empty] | 558 | 39.2941 | 0
[10 empty] | 559 | 38.3357 | 0
[10 empty] | 560 | 40.1373 | 0
[10 empty] | 561 | 36.9617 | 0
[10 empty] | 562 | 40.3397 | 0
[10 empty] | 563 | 38.945 | 0
[10 empty] | 564 | 41.3754 | 0
[10 empty] | 565 | 42.825 | 0
[10 empty] | 566 | 39.9748 | 0
[10 empty] | 567 | 38.7828 | 0
[10 empty] | 568 | 39.7275 | 0
[10 empty] | 569 | 38.3682 | 0
[10 empty] | 570 | 39.639 | 0
[10 empty] | 571 | 38.9474 | 0
[10 empty] | 572 | 38.4133 | 0
[10 empty] | 573 | 38.9385 | 0
[10 empty] | 574 | 36.5513 | 0
[10 empty] | 575 | 39.979 | 0
[10 empty] | 576 | 36.9683 | 0
[10 empty] | 577 | 34.7988 | 1
[10 empty] | 578 | 38.0057 | 0
[10 empty] | 579 | 38.453 | 0
[10 empty] | 580 | 38.7359 | 0
[10 empty] | 581 | 39.1154 | 0
[10 empty] | 582 | 39.1063 | 0
[10 empty] | 583 | 42.175 | 0
[10 empty] | 584 | 40.2103 | 0
[10 empty] | 585 | 40.7052 | 0
[10 empty] | 586 | 38.2519 | 0
[10 empty] | 587 | 37.6458 | 0
[10 empty] | 588 | 38.9081 | 0
[10 empty] | 589 | 39.7127 | 0
[10 empty] | 590 | 40.9303 | 0
[10 empty] | 591 | 37.9415 | 0
[10 empty] | 592 | 39.2286 | 0
[10 empty] | 593 | 37.6302 | 0
[10 empty] | 594 | 40.1361 | 0
[10 empty] | 595 | 35.5997 | 1
[10 empty] | 596 | 41.3731 | 0
[10 empty] | 597 | 36.6215 | 0
[10 empty] | 598 | 38.9214 | 0
[10 empty] | 599 | 38.7696 | 0
[10 empty] | 600 | 39.4562 | 0
[10 empty] | 601 | 40.2562 | 0
[10 empty] | 602 | 38.3972 | 0
[10 empty] | 603 | 39.688 | 0
[10 empty] | 604 | 37.1566 | 0
[10 empty] | 605 | 38.698 | 0
[10 empty] | 606 | 40.2688 | 0
[10 empty] | 607 | 40.1585 | 0
[10 empty] | 608 | 38.4643 | 0
[10 empty] | 609 | 38.6146 | 0
[10 empty] | 610 | 40.7892 | 0
[10 empty] | 611 | 42.2662 | 0
[10 empty] | 612 | 41.1141 | 0
[10 empty] | 613 | 41.5963 | 0
[10 empty] | 614 | 39.4861 | 0
[10 empty] | 615 | 39.521 | 0
[10 empty] | 616 | 36.6282 | 0
[10 empty] | 617 | 40.435 | 0
[10 empty] | 618 | 40.3315 | 0
[10 empty] | 619 | 36.8505 | 0
[10 empty] | 620 | 38.6445 | 0
[10 empty] | 621 | 38.4411 | 0
[10 empty] | 622 | 38.583 | 0
[10 empty] | 623 | 40.0066 | 0
[10 empty] | 624 | 42.3335 | 0
[10 empty] | 625 | 36.6737 | 0
[10 empty] | 626 | 38.6866 | 0
[10 empty] | 627 | 38.6328 | 0
[10 empty] | 628 | 39.3105 | 0
[10 empty] | 629 | 37.4641 | 0
[10 empty] | 630 | 40.2446 | 0
[10 empty] | 631 | 38.199 | 0
[10 empty] | 632 | 37.7008 | 0
[10 empty] | 633 | 40.9407 | 0
[10 empty] | 634 | 41.3836 | 0
[10 empty] | 635 | 37.1071 | 0
[10 empty] | 636 | 37.8435 | 0
[10 empty] | 637 | 41.2254 | 0
[10 empty] | 638 | 37.2603 | 0
[10 empty] | 639 | 39.2815 | 0
[10 empty] | 640 | 39.3465 | 0
[10 empty] | 641 | 38.0214 | 0
[10 empty] | 642 | 39.1793 | 0
[10 empty] | 643 | 40.5148 | 0
[10 empty] | 644 | 36.8434 | 0
[10 empty] | 645 | 41.3996 | 0
[10 empty] | 646 | 38.4922 | 0
[10 empty] | 647 | 38.6915 | 0
[10 empty] | 648 | 35.8244 | 1
[10 empty] | 649 | 38.5043 | 0
[10 empty] | 650 | 35.626 | 1
[10 empty] | 651 | 40.5188 | 0
[10 empty] | 652 | 40.4307 | 0
[10 empty] | 653 | 38.8822 | 0
[10 empty] | 654 | 39.2047 | 0
[10 empty] | 655 | 38.1156 | 0
[10 empty] | 656 | 39.7366 | 0
[10 empty] | 657 | 37.9439 | 0
[10 empty] | 658 | 39.4793 | 0
[10 empty] | 659 | 39.3434 | 0
[10 empty] | 660 | 39.6249 | 0
[10 empty] | 661 | 39.8096 | 0
[10 empty] | 662 | 42.0681 | 0
[10 empty] | 663 | 42.03 | 0
[10 empty] | 664 | 41.129 | 0
[10 empty] | 665 | 40.1772 | 0
[10 empty] | 666 | 38.3885 | 0
[10 empty] | 667 | 38.9984 | 0
[10 empty] | 668 | 38.0291 | 0
[10 empty] | 669 | 37.8157 | 0
[10 empty] | 670 | 36.9681 | 0
[10 empty] | 671 | 41.1703 | 0
[10 empty] | 672 | 40.7741 | 0
[10 empty] | 673 | 39.163 | 0
[10 empty] | 674 | 39.6087 | 0
[10 empty] | 675 | 40.6529 | 0
[10 empty] | 676 | 35.8218 | 1
[10 empty] | 677 | 39.9287 | 0
[10 empty] | 678 | 39.928 | 0
[10 empty] | 679 | 38.404 | 0
[10 empty] | 680 | 39.913 | 0
[10 empty] | 681 | 36.5881 | 0
[10 empty] | 682 | 40.8864 | 0
[10 empty] | 683 | 40.1911 | 0
[10 empty] | 684 | 38.9822 | 0
[10 empty] | 685 | 36.8618 | 0
[10 empty] | 686 | 38.3814 | 0
[10 empty] | 687 | 40.6185 | 0
[10 empty] | 688 | 39.2328 | 0
[10 empty] | 689 | 40.1035 | 0
[10 empty] | 690 | 37.1128 | 0
[10 empty] | 691 | 40.7346 | 0
[10 empty] | 692 | 39.8975 | 0
[10 empty] | 693 | 41.3559 | 0
[10 empty] | 694 | 37.9955 | 0
[10 empty] | 695 | 40.0167 | 0
[10 empty] | 696 | 37.284 | 0
[10 empty] | 697 | 37.0655 | 0
[10 empty] | 698 | 36.505 | 0
[10 empty] | 699 | 37.0791 | 0
[10 empty] | 700 | 37.9674 | 0
[10 empty] | 701 | 40.1699 | 0
[10 empty] | 702 | 38.4548 | 0
[10 empty] | 703 | 39.1148 | 0
[10 empty] | 704 | 36.71 | 0
[10 empty] | 705 | 37.2394 | 0
[10 empty] | 706 | 37.6955 | 0
[10 empty] | 707 | 38.9876 | 0
[10 empty] | 708 | 41.6113 | 0
[10 empty] | 709 | 37.9454 | 0
[10 empty] | 710 | 38.0919 | 0
[10 empty] | 711 | 39.33 | 0
[10 empty] | 712 | 39.7026 | 0
[10 empty] | 713 | 39.5884 | 0
[10 empty] | 714 | 37.6065 | 0
[10 empty] | 715 | 38.7409 | 0
[10 empty] | 716 | 35.9962 | 1
[10 empty] | 717 | 40.2158 | 0
[10 empty] | 718 | 41.4013 | 0
[10 empty] | 719 | 41.0779 | 0
[10 empty] | 720 | 41.8992 | 0
[10 empty] | 721 | 36.3538 | 0
[10 empty] | 722 | 40.6933 | 0
[10 empty] | 723 | 41.4143 | 0
[10 empty] | 724 | 39.3495 | 0
[10 empty] | 725 | 38.4004 | 0
[10 empty] | 726 | 38.2659 | 0
[10 empty] | 727 | 37.233 | 0
[10 empty] | 728 | 36.9821 | 0
[10 empty] | 729 | 38.2609 | 0
[10 empty] | 730 | 37.2465 | 0
[10 empty] | 731 | 39.0219 | 0
[10 empty] | 732 | 40.5759 | 0
[10 empty] | 733 | 41.851 | 0
[10 empty] | 734 | 37.4761 | 0
[10 empty] | 735 | 36.5233 | 0
[10 empty] | 736 | 37.0623 | 0
[10 empty] | 737 | 39.6447 | 0
[10 empty] | 738 | 41.6236 | 0
[10 empty] | 739 | 38.4113 | 0
[10 empty] | 740 | 39.9993 | 0
[10 empty] | 741 | 39.5273 | 0
[10 empty] | 742 | 40.4894 | 0
[10 empty] | 743 | 38.3905 | 0
[10 empty] | 744 | 40.5643 | 0
[10 empty] | 745 | 40.3522 | 0
[10 empty] | 746 | 39.1609 | 0
[10 empty] | 747 | 41.132 | 0
[10 empty] | 748 | 39.2275 | 0
[10 empty] | 749 | 37.2266 | 0
[10 empty] | 750 | 39.0073 | 0
[10 empty] | 751 | 41.3277 | 0
[10 empty] | 752 | 39.7994 | 0
[10 empty] | 753 | 40.5183 | 0
[10 empty] | 754 | 40.4571 | 0
[10 empty] | 755 | 41.4717 | 0
[10 empty] | 756 | 37.6121 | 0
[10 empty] | 757 | 38.6953 | 0
[10 empty] | 758 | 36.8006 | 0
[10 empty] | 759 | 38.8012 | 0
[10 empty] | 760 | 37.6533 | 0
[10 empty] | 761 | 37.4122 | 0
[10 empty] | 762 | 41.0293 | 0
[10 empty] | 763 | 39.5365 | 0
[10 empty] | 764 | 37.9875 | 0
[10 empty] | 765 | 37.8796 | 0
[10 empty] | 766 | 39.8795 | 0
[10 empty] | 767 | 40.069 | 0
[10 empty] | 768 | 37.3601 | 0
[10 empty] | 769 | 39.8198 | 0
[10 empty] | 770 | 39.2216 | 0
[10 empty] | 771 | 40.8029 | 0
[10 empty] | 772 | 40.7395 | 0
[10 empty] | 773 | 39.4866 | 0
[10 empty] | 774 | 38.752 | 0
[10 empty] | 775 | 39.4416 | 0
[10 empty] | 776 | 38.7239 | 0
[10 empty] | 777 | 38.6407 | 0
[10 empty] | 778 | 37.8474 | 0
[10 empty] | 779 | 40.4464 | 0
[10 empty] | 780 | 39.0422 | 0
[10 empty] | 781 | 39.8325 | 0
[10 empty] | 782 | 41.6332 | 0
[10 empty] | 783 | 39.5838 | 0
[10 empty] | 784 | 39.3037 | 0
[10 empty] | 785 | 40.211 | 0
[10 empty] | 786 | 39.3918 | 0
[10 empty] | 787 | 40.695 | 0
[10 empty] | 788 | 40.5762 | 0
[10 empty] | 789 | 38.4355 | 0
[10 empty] | 790 | 38.6636 | 0
[10 empty] | 791 | 39.7846 | 0
[10 empty] | 792 | 40.9334 | 0
[10 empty] | 793 | 40.7428 | 0
[10 empty] | 794 | 37.6795 | 0
[10 empty] | 795 | 34.0852 | 1
[10 empty] | 796 | 40.6595 | 0
[10 empty] | 797 | 40.3068 | 0
[10 empty] | 798 | 40.9114 | 0
[10 empty] | 799 | 41.2536 | 0
[10 empty] | 800 | 39.6905 | 0
[10 empty] | 801 | 38.2469 | 0
[10 empty] | 802 | 41.5587 | 0
[10 empty] | 803 | 40.0122 | 0
[10 empty] | 804 | 41.3742 | 0
[10 empty] | 805 | 36.9586 | 0
[10 empty] | 806 | 38.3129 | 0
[10 empty] | 807 | 41.8019 | 0
[10 empty] | 808 | 39.3276 | 0
[10 empty] | 809 | 40.378 | 0
[10 empty] | 810 | 40.6166 | 0
[10 empty] | 811 | 36.8914 | 0
[10 empty] | 812 | 40.174 | 0
[10 empty] | 813 | 41.3625 | 0
[10 empty] | 814 | 41.7511 | 0
[10 empty] | 815 | 38.6492 | 0
[10 empty] | 816 | 43.131 | 0
[10 empty] | 817 | 39.2154 | 0
[10 empty] | 818 | 38.0333 | 0
[10 empty] | 819 | 39.4087 | 0
[10 empty] | 820 | 39.6674 | 0
[10 empty] | 821 | 41.1207 | 0
[10 empty] | 822 | 39.7872 | 0
[10 empty] | 823 | 41.1776 | 0
[10 empty] | 824 | 39.4522 | 0
[10 empty] | 825 | 39.3935 | 0
[10 empty] | 826 | 41.3325 | 0
[10 empty] | 827 | 40.0274 | 0
[10 empty] | 828 | 40.9062 | 0
[10 empty] | 829 | 38.2069 | 0
[10 empty] | 830 | 39.9099 | 0
[10 empty] | 831 | 39.1533 | 0
[10 empty] | 832 | 40.216 | 0
[10 empty] | 833 | 37.8519 | 0
[10 empty] | 834 | 38.6951 | 0
[10 empty] | 835 | 40.3323 | 0
[10 empty] | 836 | 39.233 | 0
[10 empty] | 837 | 39.9348 | 0
[10 empty] | 838 | 40.4742 | 0
[10 empty] | 839 | 39.4418 | 0
[10 empty] | 840 | 37.8105 | 0
[10 empty] | 841 | 38.4787 | 0
[10 empty] | 842 | 43.0499 | 0
[10 empty] | 843 | 37.4661 | 0
[10 empty] | 844 | 38.4261 | 0
[10 empty] | 845 | 39.9649 | 0
[10 empty] | 846 | 40.0725 | 0
[10 empty] | 847 | 39.9012 | 0
[10 empty] | 848 | 36.6605 | 0
[10 empty] | 849 | 38.8218 | 0
[10 empty] | 850 | 40.6644 | 0
[10 empty] | 851 | 38.3683 | 0
[10 empty] | 852 | 40.0812 | 0
[10 empty] | 853 | 36.4546 | 0
[10 empty] | 854 | 39.5209 | 0
[10 empty] | 855 | 39.0515 | 0
[10 empty] | 856 | 35.7228 | 1
[10 empty] | 857 | 39.2867 | 0
[10 empty] | 858 | 41.1467 | 0
[10 empty] | 859 | 39.0074 | 0
[10 empty] | 860 | 39.8808 | 0
[10 empty] | 861 | 37.5033 | 0
[10 empty] | 862 | 38.8896 | 0
[10 empty] | 863 | 39.5291 | 0
[10 empty] | 864 | 39.0515 | 0
[10 empty] | 865 | 39.1108 | 0
[10 empty] | 866 | 38.0247 | 0
[10 empty] | 867 | 40.811 | 0
[10 empty] | 868 | 37.3432 | 0
[10 empty] | 869 | 40.6169 | 0
[10 empty] | 870 | 38.6464 | 0
[10 empty] | 871 | 41.9416 | 0
[10 empty] | 872 | 41.271 | 0
[10 empty] | 873 | 39.4208 | 0
[10 empty] | 874 | 37.4646 | 0
[10 empty] | 875 | 36.4784 | 0
[10 empty] | 876 | 40.1645 | 0
[10 empty] | 877 | 40.8816 | 0
[10 empty] | 878 | 39.282 | 0
[10 empty] | 879 | 38.7847 | 0
[10 empty] | 880 | 35.7768 | 1
[10 empty] | 881 | 40.3292 | 0
[10 empty] | 882 | 38.9231 | 0
[10 empty] | 883 | 40.9835 | 0
[10 empty] | 884 | 40.4792 | 0
[10 empty] | 885 | 37.2902 | 0
[10 empty] | 886 | 41.6582 | 0
[10 empty] | 887 | 38.553 | 0
[10 empty] | 888 | 37.4651 | 0
[10 empty] | 889 | 41.238 | 0
[10 empty] | 890 | 37.2016 | 0
[10 empty] | 891 | 40.4869 | 0
[10 empty] | 892 | 38.94 | 0
[10 empty] | 893 | 39.49 | 0
[10 empty] | 894 | 39.5209 | 0
[10 empty] | 895 | 38.3518 | 0
[10 empty] | 896 | 38.2449 | 0
[10 empty] | 897 | 39.9464 | 0
[10 empty] | 898 | 39.5669 | 0
[10 empty] | 899 | 39.5185 | 0
[10 empty] | 900 | 38.0661 | 0
[10 empty] | 901 | 38.9681 | 0
[10 empty] | 902 | 39.397 | 0
[10 empty] | 903 | 40.3421 | 0
[10 empty] | 904 | 41.3741 | 0
[10 empty] | 905 | 37.0439 | 0
[10 empty] | 906 | 41.2246 | 0
[10 empty] | 907 | 39.5397 | 0
[10 empty] | 908 | 38.2233 | 0
[10 empty] | 909 | 37.5635 | 0
[10 empty] | 910 | 38.9438 | 0
[10 empty] | 911 | 39.0787 | 0
[10 empty] | 912 | 41.2282 | 0
[10 empty] | 913 | 39.5147 | 0
[10 empty] | 914 | 41.4132 | 0
[10 empty] | 915 | 40.4698 | 0
[10 empty] | 916 | 39.9133 | 0
[10 empty] | 917 | 41.318 | 0
[10 empty] | 918 | 40.1212 | 0
[10 empty] | 919 | 43.003 | 0
[10 empty] | 920 | 39.9312 | 0
[10 empty] | 921 | 39.4912 | 0
[10 empty] | 922 | 39.1871 | 0
[10 empty] | 923 | 41.1371 | 0
[10 empty] | 924 | 39.3295 | 0
[10 empty] | 925 | 38.8982 | 0
[10 empty] | 926 | 42.1509 | 0
[10 empty] | 927 | 39.0256 | 0
[10 empty] | 928 | 36.1705 | 0
[10 empty] | 929 | 42.0489 | 0
[10 empty] | 930 | 38.1815 | 0
[10 empty] | 931 | 40.1708 | 0
[10 empty] | 932 | 35.8658 | 1
[10 empty] | 933 | 39.5684 | 0
[10 empty] | 934 | 40.3999 | 0
[10 empty] | 935 | 41.2519 | 0
[10 empty] | 936 | 40.0405 | 0
[10 empty] | 937 | 42.385 | 0
[10 empty] | 938 | 36.9756 | 0
[10 empty] | 939 | 35.6136 | 1
[10 empty] | 940 | 37.9916 | 0
[10 empty] | 941 | 37.5639 | 0
[10 empty] | 942 | 37.1116 | 0
[10 empty] | 943 | 37.2205 | 0
[10 empty] | 944 | 35.3386 | 1
[10 empty] | 945 | 37.5216 | 0
[10 empty] | 946 | 37.6952 | 0
[10 empty] | 947 | 39.8265 | 0
[10 empty] | 948 | 37.1062 | 0
[10 empty] | 949 | 40.7324 | 0
[10 empty] | 950 | 40.6202 | 0
[10 empty] | 951 | 40.9309 | 0
[10 empty] | 952 | 39.0257 | 0
[10 empty] | 953 | 38.8005 | 0
[10 empty] | 954 | 41.2899 | 0
[10 empty] | 955 | 35.9163 | 1
[10 empty] | 956 | 37.1514 | 0
[10 empty] | 957 | 37.0376 | 0
[10 empty] | 958 | 40.6507 | 0
[10 empty] | 959 | 40.8652 | 0
[10 empty] | 960 | 39.9565 | 0
[10 empty] | 961 | 41.3266 | 0
[10 empty] | 962 | 39.1712 | 0
[10 empty] | 963 | 38.2059 | 0
[10 empty] | 964 | 39.4122 | 0
[10 empty] | 965 | 39.3892 | 0
[10 empty] | 966 | 38.5749 | 0
[10 empty] | 967 | 38.0281 | 0
[10 empty] | 968 | 40.4851 | 0
[10 empty] | 969 | 40.6663 | 0
[10 empty] | 970 | 37.6354 | 0
[10 empty] | 971 | 40.6352 | 0
[10 empty] | 972 | 40.2768 | 0
[10 empty] | 973 | 39.1914 | 0
[10 empty] | 974 | 43.2371 | 0
[10 empty] | 975 | 41.0892 | 0
[10 empty] | 976 | 36.9511 | 0
[10 empty] | 977 | 39.1991 | 0
[10 empty] | 978 | 39.6738 | 0
[10 empty] | 979 | 37.6888 | 0
[10 empty] | 980 | 35.4411 | 1
[10 empty] | 981 | 38.1887 | 0
[10 empty] | 982 | 40.3673 | 0
[10 empty] | 983 | 39.1329 | 0
[10 empty] | 984 | 38.2032 | 0
[10 empty] | 985 | 39.9565 | 0
[10 empty] | 986 | 39.2586 | 0
[10 empty] | 987 | 37.5853 | 0
[10 empty] | 988 | 38.7616 | 0
[10 empty] | 989 | 40.3345 | 0
[10 empty] | 990 | 38.8522 | 0
[10 empty] | 991 | 39.4983 | 0
[10 empty] | 992 | 36.2527 | 0
[10 empty] | 993 | 39.7879 | 0
[10 empty] | 994 | 37.6903 | 0
[10 empty] | 995 | 37.3186 | 0
[10 empty] | 996 | 39.685 | 0
[10 empty] | 997 | 41.6379 | 0
[10 empty] | 998 | 39.9031 | 0
[10 empty] | 999 | 37.1682 | 0
[10 empty] | 1000 | 39.6879 | 0

## LT2
Project 2 | [9 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestor (s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 34.9749 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 2 | 34.0065 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | [5 empty] | 3 | 33.8045 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | [5 empty] | 4 | 35.0248 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | [5 empty] | 5 | 31.7697 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | [5 empty] | 6 | 32.1923 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | [5 empty] | 7 | 34.1599 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | [5 empty] | 8 | 32.7998 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 9 | 32.4343 | 1
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | [5 empty] | 10 | 30.6243 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | [5 empty] | 11 | 32.1468 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | [5 empty] | 12 | 33.9203 | 1
[10 empty] | 13 | 31.7622 | 1
| Deadline | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  |  |  | 14 | 32.5343 | 1
[10 empty] | 15 | 34.87 | 1
| 36 | [8 empty] | 16 | 34.318 | 1
[10 empty] | 17 | 33.6629 | 1
[10 empty] | 18 | 36.5448 | 0
[10 empty] | 19 | 33.6923 | 1
[10 empty] | 20 | 33.7928 | 1
[10 empty] | 21 | 33.166 | 1
[10 empty] | 22 | 32.9708 | 1
[10 empty] | 23 | 31.2576 | 1
[10 empty] | 24 | 34.8336 | 1
[10 empty] | 25 | 38.4252 | 0
[10 empty] | 26 | 34.2361 | 1
[10 empty] | 27 | 36.9149 | 0
[10 empty] | 28 | 34.0858 | 1
[10 empty] | 29 | 34.2163 | 1
[10 empty] | 30 | 35.1119 | 1
[10 empty] | 31 | 32.6113 | 1
[10 empty] | 32 | 32.6073 | 1
[10 empty] | 33 | 33.2687 | 1
[10 empty] | 34 | 35.2936 | 1
[10 empty] | 35 | 32.9795 | 1
[10 empty] | 36 | 34.4048 | 1
[10 empty] | 37 | 31.4802 | 1
[10 empty] | 38 | 34.0657 | 1
[10 empty] | 39 | 36.6692 | 0
[10 empty] | 40 | 35.1974 | 1
[10 empty] | 41 | 36.7997 | 0
[10 empty] | 42 | 34.5859 | 1
[10 empty] | 43 | 34.4082 | 1
[10 empty] | 44 | 33.4908 | 1
[10 empty] | 45 | 31.2098 | 1
[10 empty] | 46 | 32.0057 | 1
[10 empty] | 47 | 32.49 | 1
[10 empty] | 48 | 33.2847 | 1
[10 empty] | 49 | 35.3234 | 1
[10 empty] | 50 | 34.7672 | 1
[10 empty] | 51 | 34.0903 | 1
[10 empty] | 52 | 33.3482 | 1
[10 empty] | 53 | 34.9541 | 1
[10 empty] | 54 | 33.3123 | 1
[10 empty] | 55 | 34.8456 | 1
[10 empty] | 56 | 35.5678 | 1
[10 empty] | 57 | 33.4634 | 1
[10 empty] | 58 | 34.1971 | 1
[10 empty] | 59 | 29.8153 | 1
[10 empty] | 60 | 31.7533 | 1
[10 empty] | 61 | 37.9269 | 0
[10 empty] | 62 | 35.7388 | 1
[10 empty] | 63 | 32.1164 | 1
[10 empty] | 64 | 34.5352 | 1
[10 empty] | 65 | 31.5562 | 1
[10 empty] | 66 | 34.193 | 1
[10 empty] | 67 | 33.5263 | 1
[10 empty] | 68 | 31.2208 | 1
[10 empty] | 69 | 37.8522 | 0
[10 empty] | 70 | 34.0696 | 1
[10 empty] | 71 | 32.8381 | 1
[10 empty] | 72 | 33.3003 | 1
[10 empty] | 73 | 34.0856 | 1
[10 empty] | 74 | 35.1384 | 1
[10 empty] | 75 | 34.7399 | 1
[10 empty] | 76 | 38.6811 | 0
[10 empty] | 77 | 35.89 | 1
[10 empty] | 78 | 35.0486 | 1
[10 empty] | 79 | 32.2932 | 1
[10 empty] | 80 | 33.6069 | 1
[10 empty] | 81 | 34.6492 | 1
[10 empty] | 82 | 33.2585 | 1
[10 empty] | 83 | 32.4184 | 1
[10 empty] | 84 | 34.1752 | 1
[10 empty] | 85 | 36.804 | 0
[10 empty] | 86 | 36.3744 | 0
[10 empty] | 87 | 37.0626 | 0
[10 empty] | 88 | 37.3127 | 0
[10 empty] | 89 | 35.5645 | 1
[10 empty] | 90 | 31.3105 | 1
[10 empty] | 91 | 36.2601 | 0
[10 empty] | 92 | 34.9968 | 1
[10 empty] | 93 | 35.17 | 1
[10 empty] | 94 | 33.6439 | 1
[10 empty] | 95 | 32.4845 | 1
[10 empty] | 96 | 32.5153 | 1
[10 empty] | 97 | 33.1541 | 1
[10 empty] | 98 | 35.3312 | 1
[10 empty] | 99 | 32.7328 | 1
[10 empty] | 100 | 32.3104 | 1
[10 empty] | 101 | 32.2781 | 1
[10 empty] | 102 | 35.7462 | 1
[10 empty] | 103 | 31.6779 | 1
[10 empty] | 104 | 32.1947 | 1
[10 empty] | 105 | 32.036 | 1
[10 empty] | 106 | 31.2879 | 1
[10 empty] | 107 | 35.5442 | 1
[10 empty] | 108 | 34.9321 | 1
[10 empty] | 109 | 34.4837 | 1
[10 empty] | 110 | 33.9509 | 1
[10 empty] | 111 | 34.3712 | 1
[10 empty] | 112 | 31.1692 | 1
[10 empty] | 113 | 34.8365 | 1
[10 empty] | 114 | 32.6723 | 1
[10 empty] | 115 | 34.5827 | 1
[10 empty] | 116 | 31.9903 | 1
[10 empty] | 117 | 34.5915 | 1
[10 empty] | 118 | 33.5717 | 1
[10 empty] | 119 | 33.2057 | 1
[10 empty] | 120 | 36.5918 | 0
[10 empty] | 121 | 36.5218 | 0
[10 empty] | 122 | 32.2992 | 1
[10 empty] | 123 | 33.9218 | 1
[10 empty] | 124 | 32.5508 | 1
[10 empty] | 125 | 35.7799 | 1
[10 empty] | 126 | 32.1823 | 1
[10 empty] | 127 | 33.2639 | 1
[10 empty] | 128 | 32.5937 | 1
[10 empty] | 129 | 33.4525 | 1
[10 empty] | 130 | 31.2577 | 1
[10 empty] | 131 | 33.8219 | 1
[10 empty] | 132 | 33.8303 | 1
[10 empty] | 133 | 32.6044 | 1
[10 empty] | 134 | 35.051 | 1
[10 empty] | 135 | 31.0908 | 1
[10 empty] | 136 | 32.9041 | 1
[10 empty] | 137 | 36.0927 | 0
[10 empty] | 138 | 34.1738 | 1
[10 empty] | 139 | 35.3972 | 1
[10 empty] | 140 | 33.2915 | 1
[10 empty] | 141 | 35.5518 | 1
[10 empty] | 142 | 34.6881 | 1
[10 empty] | 143 | 31.2104 | 1
[10 empty] | 144 | 33.7251 | 1
[10 empty] | 145 | 33.6941 | 1
[10 empty] | 146 | 34.0231 | 1
[10 empty] | 147 | 33.0883 | 1
[10 empty] | 148 | 31.6724 | 1
[10 empty] | 149 | 32.15 | 1
[10 empty] | 150 | 32.2652 | 1
[10 empty] | 151 | 34.411 | 1
[10 empty] | 152 | 35.1219 | 1
[10 empty] | 153 | 31.8477 | 1
[10 empty] | 154 | 34.6574 | 1
[10 empty] | 155 | 32.9746 | 1
[10 empty] | 156 | 34.7653 | 1
[10 empty] | 157 | 31.9055 | 1
[10 empty] | 158 | 33.2525 | 1
[10 empty] | 159 | 35.7875 | 1
[10 empty] | 160 | 32.7643 | 1
[10 empty] | 161 | 32.8825 | 1
[10 empty] | 162 | 31.637 | 1
[10 empty] | 163 | 36.8999 | 0
[10 empty] | 164 | 35.1815 | 1
[10 empty] | 165 | 32.1024 | 1
[10 empty] | 166 | 35.1359 | 1
[10 empty] | 167 | 37.1818 | 0
[10 empty] | 168 | 33.5838 | 1
[10 empty] | 169 | 35.2846 | 1
[10 empty] | 170 | 32.4863 | 1
[10 empty] | 171 | 36.5678 | 0
[10 empty] | 172 | 36.475 | 0
[10 empty] | 173 | 34.1715 | 1
[10 empty] | 174 | 34.1049 | 1
[10 empty] | 175 | 33.1548 | 1
[10 empty] | 176 | 33.2418 | 1
[10 empty] | 177 | 32.3115 | 1
[10 empty] | 178 | 33.7018 | 1
[10 empty] | 179 | 34.9784 | 1
[10 empty] | 180 | 34.2227 | 1
[10 empty] | 181 | 33.2404 | 1
[10 empty] | 182 | 31.0797 | 1
[10 empty] | 183 | 35.9875 | 1
[10 empty] | 184 | 33.1943 | 1
[10 empty] | 185 | 35.1629 | 1
[10 empty] | 186 | 31.2746 | 1
[10 empty] | 187 | 36.5062 | 0
[10 empty] | 188 | 31.9082 | 1
[10 empty] | 189 | 31.5756 | 1
[10 empty] | 190 | 36.5337 | 0
[10 empty] | 191 | 33.8185 | 1
[10 empty] | 192 | 36.5088 | 0
[10 empty] | 193 | 33.9439 | 1
[10 empty] | 194 | 31.2115 | 1
[10 empty] | 195 | 34.2085 | 1
[10 empty] | 196 | 34.1683 | 1
[10 empty] | 197 | 32.6841 | 1
[10 empty] | 198 | 32.1979 | 1
[10 empty] | 199 | 33.8683 | 1
[10 empty] | 200 | 35.1167 | 1
[10 empty] | 201 | 32.8017 | 1
[10 empty] | 202 | 32.1447 | 1
[10 empty] | 203 | 30.6403 | 1
[10 empty] | 204 | 33.4752 | 1
[10 empty] | 205 | 34.7674 | 1
[10 empty] | 206 | 31.096 | 1
[10 empty] | 207 | 37.0481 | 0
[10 empty] | 208 | 35.7308 | 1
[10 empty] | 209 | 32.8121 | 1
[10 empty] | 210 | 33.7104 | 1
[10 empty] | 211 | 34.3319 | 1
[10 empty] | 212 | 36.0412 | 0
[10 empty] | 213 | 30.4784 | 1
[10 empty] | 214 | 35.9828 | 1
[10 empty] | 215 | 34.1859 | 1
[10 empty] | 216 | 34.3407 | 1
[10 empty] | 217 | 34.7268 | 1
[10 empty] | 218 | 32.8673 | 1
[10 empty] | 219 | 33.0666 | 1
[10 empty] | 220 | 33.7944 | 1
[10 empty] | 221 | 36.2933 | 0
[10 empty] | 222 | 34.7523 | 1
[10 empty] | 223 | 30.1505 | 1
[10 empty] | 224 | 35.041 | 1
[10 empty] | 225 | 33.9012 | 1
[10 empty] | 226 | 34.35 | 1
[10 empty] | 227 | 33.1384 | 1
[10 empty] | 228 | 34.0102 | 1
[10 empty] | 229 | 34.6356 | 1
[10 empty] | 230 | 34.7573 | 1
[10 empty] | 231 | 33.9982 | 1
[10 empty] | 232 | 35.4283 | 1
[10 empty] | 233 | 36.0735 | 0
[10 empty] | 234 | 33.867 | 1
[10 empty] | 235 | 33.5173 | 1
[10 empty] | 236 | 34.7616 | 1
[10 empty] | 237 | 30.8487 | 1
[10 empty] | 238 | 33.5057 | 1
[10 empty] | 239 | 33.1258 | 1
[10 empty] | 240 | 33.4462 | 1
[10 empty] | 241 | 34.0788 | 1
[10 empty] | 242 | 35.5925 | 1
[10 empty] | 243 | 35.2778 | 1
[10 empty] | 244 | 34.1453 | 1
[10 empty] | 245 | 35.2406 | 1
[10 empty] | 246 | 33.0882 | 1
[10 empty] | 247 | 32.7594 | 1
[10 empty] | 248 | 35.0166 | 1
[10 empty] | 249 | 33.986 | 1
[10 empty] | 250 | 36.2529 | 0
[10 empty] | 251 | 37.7843 | 0
[10 empty] | 252 | 31.8717 | 1
[10 empty] | 253 | 33.1741 | 1
[10 empty] | 254 | 37.6904 | 0
[10 empty] | 255 | 31.0933 | 1
[10 empty] | 256 | 35.1001 | 1
[10 empty] | 257 | 33.228 | 1
[10 empty] | 258 | 34.4563 | 1
[10 empty] | 259 | 35.9644 | 1
[10 empty] | 260 | 32.3701 | 1
[10 empty] | 261 | 35.3218 | 1
[10 empty] | 262 | 34.163 | 1
[10 empty] | 263 | 32.6758 | 1
[10 empty] | 264 | 31.2283 | 1
[10 empty] | 265 | 33.317 | 1
[10 empty] | 266 | 36.347 | 0
[10 empty] | 267 | 36.423 | 0
[10 empty] | 268 | 33.4054 | 1
[10 empty] | 269 | 31.7778 | 1
[10 empty] | 270 | 34.5274 | 1
[10 empty] | 271 | 31.0755 | 1
[10 empty] | 272 | 35.3151 | 1
[10 empty] | 273 | 35.3092 | 1
[10 empty] | 274 | 33.7352 | 1
[10 empty] | 275 | 34.4161 | 1
[10 empty] | 276 | 34.944 | 1
[10 empty] | 277 | 33.2284 | 1
[10 empty] | 278 | 36.7708 | 0
[10 empty] | 279 | 33.7547 | 1
[10 empty] | 280 | 33.6322 | 1
[10 empty] | 281 | 35.2699 | 1
[10 empty] | 282 | 34.5017 | 1
[10 empty] | 283 | 35.5311 | 1
[10 empty] | 284 | 35.2753 | 1
[10 empty] | 285 | 32.3045 | 1
[10 empty] | 286 | 34.0444 | 1
[10 empty] | 287 | 32.9306 | 1
[10 empty] | 288 | 30.8419 | 1
[10 empty] | 289 | 35.1 | 1
[10 empty] | 290 | 37.7031 | 0
[10 empty] | 291 | 35.9358 | 1
[10 empty] | 292 | 33.5673 | 1
[10 empty] | 293 | 34.304 | 1
[10 empty] | 294 | 31.4577 | 1
[10 empty] | 295 | 32.0528 | 1
[10 empty] | 296 | 34.3324 | 1
[10 empty] | 297 | 32.6305 | 1
[10 empty] | 298 | 33.5422 | 1
[10 empty] | 299 | 35.4737 | 1
[10 empty] | 300 | 32.8024 | 1
[10 empty] | 301 | 33.4027 | 1
[10 empty] | 302 | 31.956 | 1
[10 empty] | 303 | 38.5443 | 0
[10 empty] | 304 | 34.4978 | 1
[10 empty] | 305 | 36.2508 | 0
[10 empty] | 306 | 33.0652 | 1
[10 empty] | 307 | 34.1675 | 1
[10 empty] | 308 | 31.7156 | 1
[10 empty] | 309 | 37.1977 | 0
[10 empty] | 310 | 32.1081 | 1
[10 empty] | 311 | 35.1795 | 1
[10 empty] | 312 | 33.7714 | 1
[10 empty] | 313 | 32.9779 | 1
[10 empty] | 314 | 33.9027 | 1
[10 empty] | 315 | 33.5178 | 1
[10 empty] | 316 | 35.2566 | 1
[10 empty] | 317 | 34.1609 | 1
[10 empty] | 318 | 31.7959 | 1
[10 empty] | 319 | 35.0304 | 1
[10 empty] | 320 | 36.4046 | 0
[10 empty] | 321 | 32.8558 | 1
[10 empty] | 322 | 31.6744 | 1
[10 empty] | 323 | 36.1901 | 0
[10 empty] | 324 | 36.8815 | 0
[10 empty] | 325 | 32.9153 | 1
[10 empty] | 326 | 35.2288 | 1
[10 empty] | 327 | 33.9264 | 1
[10 empty] | 328 | 33.9263 | 1
[10 empty] | 329 | 31.4826 | 1
[10 empty] | 330 | 32.7864 | 1
[10 empty] | 331 | 35.0021 | 1
[10 empty] | 332 | 35.4443 | 1
[10 empty] | 333 | 36.0799 | 0
[10 empty] | 334 | 34.0789 | 1
[10 empty] | 335 | 35.9882 | 1
[10 empty] | 336 | 37.1439 | 0
[10 empty] | 337 | 36.2803 | 0
[10 empty] | 338 | 31.8265 | 1
[10 empty] | 339 | 33.0354 | 1
[10 empty] | 340 | 33.1541 | 1
[10 empty] | 341 | 32.9172 | 1
[10 empty] | 342 | 29.8521 | 1
[10 empty] | 343 | 34.1814 | 1
[10 empty] | 344 | 33.0001 | 1
[10 empty] | 345 | 31.545 | 1
[10 empty] | 346 | 31.7893 | 1
[10 empty] | 347 | 33.9527 | 1
[10 empty] | 348 | 33.3305 | 1
[10 empty] | 349 | 33.3876 | 1
[10 empty] | 350 | 33.9178 | 1
[10 empty] | 351 | 34.1926 | 1
[10 empty] | 352 | 33.0306 | 1
[10 empty] | 353 | 35.7545 | 1
[10 empty] | 354 | 37.1353 | 0
[10 empty] | 355 | 36.1478 | 0
[10 empty] | 356 | 35.2191 | 1
[10 empty] | 357 | 36.4882 | 0
[10 empty] | 358 | 36.9017 | 0
[10 empty] | 359 | 29.8647 | 1
[10 empty] | 360 | 35.786 | 1
[10 empty] | 361 | 32.3478 | 1
[10 empty] | 362 | 36.8339 | 0
[10 empty] | 363 | 32.0762 | 1
[10 empty] | 364 | 32.1593 | 1
[10 empty] | 365 | 33.8642 | 1
[10 empty] | 366 | 35.5235 | 1
[10 empty] | 367 | 35.4278 | 1
[10 empty] | 368 | 32.2726 | 1
[10 empty] | 369 | 33.3519 | 1
[10 empty] | 370 | 32.342 | 1
[10 empty] | 371 | 35.3429 | 1
[10 empty] | 372 | 31.7581 | 1
[10 empty] | 373 | 32.2503 | 1
[10 empty] | 374 | 33.2204 | 1
[10 empty] | 375 | 32.976 | 1
[10 empty] | 376 | 35.9429 | 1
[10 empty] | 377 | 32.3888 | 1
[10 empty] | 378 | 32.877 | 1
[10 empty] | 379 | 33.9271 | 1
[10 empty] | 380 | 36.309 | 0
[10 empty] | 381 | 33.028 | 1
[10 empty] | 382 | 36.0327 | 0
[10 empty] | 383 | 34.6079 | 1
[10 empty] | 384 | 34.8049 | 1
[10 empty] | 385 | 37.6925 | 0
[10 empty] | 386 | 33.2858 | 1
[10 empty] | 387 | 33.3027 | 1
[10 empty] | 388 | 32.8493 | 1
[10 empty] | 389 | 35.3288 | 1
[10 empty] | 390 | 33.8383 | 1
[10 empty] | 391 | 33.0733 | 1
[10 empty] | 392 | 34.0676 | 1
[10 empty] | 393 | 36.3605 | 0
[10 empty] | 394 | 32.5037 | 1
[10 empty] | 395 | 33.723 | 1
[10 empty] | 396 | 33.2357 | 1
[10 empty] | 397 | 30.8979 | 1
[10 empty] | 398 | 33.0711 | 1
[10 empty] | 399 | 33.5915 | 1
[10 empty] | 400 | 31.2346 | 1
[10 empty] | 401 | 36.2565 | 0
[10 empty] | 402 | 32.2257 | 1
[10 empty] | 403 | 36.1794 | 0
[10 empty] | 404 | 34.5722 | 1
[10 empty] | 405 | 32.774 | 1
[10 empty] | 406 | 32.8824 | 1
[10 empty] | 407 | 34.0389 | 1
[10 empty] | 408 | 31.0257 | 1
[10 empty] | 409 | 32.7079 | 1
[10 empty] | 410 | 34.5452 | 1
[10 empty] | 411 | 33.6608 | 1
[10 empty] | 412 | 33.5123 | 1
[10 empty] | 413 | 35.4744 | 1
[10 empty] | 414 | 32.9593 | 1
[10 empty] | 415 | 30.9507 | 1
[10 empty] | 416 | 32.4869 | 1
[10 empty] | 417 | 35.2345 | 1
[10 empty] | 418 | 32.3125 | 1
[10 empty] | 419 | 35.2631 | 1
[10 empty] | 420 | 35.3846 | 1
[10 empty] | 421 | 35.3317 | 1
[10 empty] | 422 | 32.8106 | 1
[10 empty] | 423 | 32.7515 | 1
[10 empty] | 424 | 31.4393 | 1
[10 empty] | 425 | 35.7658 | 1
[10 empty] | 426 | 34.5447 | 1
[10 empty] | 427 | 33.0601 | 1
[10 empty] | 428 | 33.114 | 1
[10 empty] | 429 | 35.1438 | 1
[10 empty] | 430 | 35.1941 | 1
[10 empty] | 431 | 33.4981 | 1
[10 empty] | 432 | 31.34 | 1
[10 empty] | 433 | 35.5355 | 1
[10 empty] | 434 | 30.3049 | 1
[10 empty] | 435 | 30.3988 | 1
[10 empty] | 436 | 34.1272 | 1
[10 empty] | 437 | 32.6543 | 1
[10 empty] | 438 | 33.4336 | 1
[10 empty] | 439 | 32.6142 | 1
[10 empty] | 440 | 30.6753 | 1
[10 empty] | 441 | 36.3462 | 0
[10 empty] | 442 | 33.6736 | 1
[10 empty] | 443 | 31.6957 | 1
[10 empty] | 444 | 32.7497 | 1
[10 empty] | 445 | 36.7449 | 0
[10 empty] | 446 | 36.7638 | 0
[10 empty] | 447 | 34.7444 | 1
[10 empty] | 448 | 31.8302 | 1
[10 empty] | 449 | 36.7067 | 0
[10 empty] | 450 | 33.9737 | 1
[10 empty] | 451 | 35.4234 | 1
[10 empty] | 452 | 30.4442 | 1
[10 empty] | 453 | 35.0788 | 1
[10 empty] | 454 | 36.0945 | 0
[10 empty] | 455 | 34.32 | 1
[10 empty] | 456 | 36.6304 | 0
[10 empty] | 457 | 35.4239 | 1
[10 empty] | 458 | 34.7367 | 1
[10 empty] | 459 | 33.3449 | 1
[10 empty] | 460 | 33.4397 | 1
[10 empty] | 461 | 35.9125 | 1
[10 empty] | 462 | 32.7752 | 1
[10 empty] | 463 | 35.4779 | 1
[10 empty] | 464 | 33.1655 | 1
[10 empty] | 465 | 32.7047 | 1
[10 empty] | 466 | 33.6439 | 1
[10 empty] | 467 | 32.8091 | 1
[10 empty] | 468 | 31.4579 | 1
[10 empty] | 469 | 33.8181 | 1
[10 empty] | 470 | 34.9454 | 1
[10 empty] | 471 | 35.7736 | 1
[10 empty] | 472 | 35.268 | 1
[10 empty] | 473 | 31.7197 | 1
[10 empty] | 474 | 37.4536 | 0
[10 empty] | 475 | 35.2636 | 1
[10 empty] | 476 | 35.2263 | 1
[10 empty] | 477 | 31.8276 | 1
[10 empty] | 478 | 33.7525 | 1
[10 empty] | 479 | 35.7893 | 1
[10 empty] | 480 | 32.4497 | 1
[10 empty] | 481 | 33.691 | 1
[10 empty] | 482 | 33.9747 | 1
[10 empty] | 483 | 34.592 | 1
[10 empty] | 484 | 31.4134 | 1
[10 empty] | 485 | 32.3886 | 1
[10 empty] | 486 | 32.5363 | 1
[10 empty] | 487 | 33.2813 | 1
[10 empty] | 488 | 34.9328 | 1
[10 empty] | 489 | 32.0392 | 1
[10 empty] | 490 | 33.4544 | 1
[10 empty] | 491 | 31.2358 | 1
[10 empty] | 492 | 35.4832 | 1
[10 empty] | 493 | 32.9647 | 1
[10 empty] | 494 | 34.3331 | 1
[10 empty] | 495 | 33.4636 | 1
[10 empty] | 496 | 34.389 | 1
[10 empty] | 497 | 33.8186 | 1
[10 empty] | 498 | 35.4822 | 1
[10 empty] | 499 | 33.1058 | 1
[10 empty] | 500 | 32.6284 | 1
[10 empty] | 501 | 33.0135 | 1
[10 empty] | 502 | 35.1318 | 1
[10 empty] | 503 | 35.5859 | 1
[10 empty] | 504 | 33.153 | 1
[10 empty] | 505 | 33.2565 | 1
[10 empty] | 506 | 33.3357 | 1
[10 empty] | 507 | 31.4314 | 1
[10 empty] | 508 | 36.4564 | 0
[10 empty] | 509 | 36.8006 | 0
[10 empty] | 510 | 34.9917 | 1
[10 empty] | 511 | 35.2897 | 1
[10 empty] | 512 | 34.1423 | 1
[10 empty] | 513 | 32.4264 | 1
[10 empty] | 514 | 31.0649 | 1
[10 empty] | 515 | 32.9452 | 1
[10 empty] | 516 | 33.2758 | 1
[10 empty] | 517 | 32.9114 | 1
[10 empty] | 518 | 31.1048 | 1
[10 empty] | 519 | 34.3502 | 1
[10 empty] | 520 | 36.2017 | 0
[10 empty] | 521 | 32.8504 | 1
[10 empty] | 522 | 33.6974 | 1
[10 empty] | 523 | 35.1179 | 1
[10 empty] | 524 | 33.8528 | 1
[10 empty] | 525 | 32.7233 | 1
[10 empty] | 526 | 33.9931 | 1
[10 empty] | 527 | 35.4521 | 1
[10 empty] | 528 | 32.9403 | 1
[10 empty] | 529 | 34.5678 | 1
[10 empty] | 530 | 31.1952 | 1
[10 empty] | 531 | 32.1652 | 1
[10 empty] | 532 | 34.1479 | 1
[10 empty] | 533 | 31.5391 | 1
[10 empty] | 534 | 31.3411 | 1
[10 empty] | 535 | 34.4977 | 1
[10 empty] | 536 | 32.3202 | 1
[10 empty] | 537 | 34.9275 | 1
[10 empty] | 538 | 34.0757 | 1
[10 empty] | 539 | 32.1072 | 1
[10 empty] | 540 | 34.7258 | 1
[10 empty] | 541 | 33.922 | 1
[10 empty] | 542 | 35.142 | 1
[10 empty] | 543 | 31.9466 | 1
[10 empty] | 544 | 35.5641 | 1
[10 empty] | 545 | 30.6432 | 1
[10 empty] | 546 | 34.2186 | 1
[10 empty] | 547 | 36.862 | 0
[10 empty] | 548 | 33.8087 | 1
[10 empty] | 549 | 31.1346 | 1
[10 empty] | 550 | 35.0998 | 1
[10 empty] | 551 | 32.6102 | 1
[10 empty] | 552 | 35.0217 | 1
[10 empty] | 553 | 34.9589 | 1
[10 empty] | 554 | 36.901 | 0
[10 empty] | 555 | 32.8625 | 1
[10 empty] | 556 | 32.0235 | 1
[10 empty] | 557 | 32.6967 | 1
[10 empty] | 558 | 36.2317 | 0
[10 empty] | 559 | 34.4126 | 1
[10 empty] | 560 | 31.6522 | 1
[10 empty] | 561 | 32.1807 | 1
[10 empty] | 562 | 33.1365 | 1
[10 empty] | 563 | 35.476 | 1
[10 empty] | 564 | 36.4993 | 0
[10 empty] | 565 | 33.1653 | 1
[10 empty] | 566 | 32.5957 | 1
[10 empty] | 567 | 32.3818 | 1
[10 empty] | 568 | 30.4516 | 1
[10 empty] | 569 | 34.1122 | 1
[10 empty] | 570 | 35.9078 | 1
[10 empty] | 571 | 35.2014 | 1
[10 empty] | 572 | 34.2042 | 1
[10 empty] | 573 | 34.9649 | 1
[10 empty] | 574 | 34.0124 | 1
[10 empty] | 575 | 33.2116 | 1
[10 empty] | 576 | 32.2518 | 1
[10 empty] | 577 | 34.017 | 1
[10 empty] | 578 | 36.498 | 0
[10 empty] | 579 | 37.1605 | 0
[10 empty] | 580 | 35.7713 | 1
[10 empty] | 581 | 32.6228 | 1
[10 empty] | 582 | 36.2384 | 0
[10 empty] | 583 | 34.8242 | 1
[10 empty] | 584 | 37.623 | 0
[10 empty] | 585 | 33.0354 | 1
[10 empty] | 586 | 36.0761 | 0
[10 empty] | 587 | 33.7768 | 1
[10 empty] | 588 | 36.1359 | 0
[10 empty] | 589 | 34.7045 | 1
[10 empty] | 590 | 36.4364 | 0
[10 empty] | 591 | 34.5204 | 1
[10 empty] | 592 | 31.9444 | 1
[10 empty] | 593 | 33.0206 | 1
[10 empty] | 594 | 34.2383 | 1
[10 empty] | 595 | 34.4402 | 1
[10 empty] | 596 | 34.2053 | 1
[10 empty] | 597 | 35.2272 | 1
[10 empty] | 598 | 33.4878 | 1
[10 empty] | 599 | 35.7436 | 1
[10 empty] | 600 | 30.5215 | 1
[10 empty] | 601 | 35.0478 | 1
[10 empty] | 602 | 33.5817 | 1
[10 empty] | 603 | 31.6062 | 1
[10 empty] | 604 | 35.7959 | 1
[10 empty] | 605 | 33.0369 | 1
[10 empty] | 606 | 33.7618 | 1
[10 empty] | 607 | 36.0961 | 0
[10 empty] | 608 | 33.4052 | 1
[10 empty] | 609 | 31.8648 | 1
[10 empty] | 610 | 31.7973 | 1
[10 empty] | 611 | 35.8345 | 1
[10 empty] | 612 | 33.7855 | 1
[10 empty] | 613 | 35.6921 | 1
[10 empty] | 614 | 34.5187 | 1
[10 empty] | 615 | 32.5507 | 1
[10 empty] | 616 | 37.2879 | 0
[10 empty] | 617 | 34.5355 | 1
[10 empty] | 618 | 32.7881 | 1
[10 empty] | 619 | 35.1243 | 1
[10 empty] | 620 | 33.3466 | 1
[10 empty] | 621 | 32.6252 | 1
[10 empty] | 622 | 33.1943 | 1
[10 empty] | 623 | 32.4044 | 1
[10 empty] | 624 | 37.4884 | 0
[10 empty] | 625 | 36.2215 | 0
[10 empty] | 626 | 32.3286 | 1
[10 empty] | 627 | 33.3097 | 1
[10 empty] | 628 | 34.0037 | 1
[10 empty] | 629 | 33.222 | 1
[10 empty] | 630 | 34.9095 | 1
[10 empty] | 631 | 33.971 | 1
[10 empty] | 632 | 33.7948 | 1
[10 empty] | 633 | 35.7544 | 1
[10 empty] | 634 | 32.5242 | 1
[10 empty] | 635 | 32.4773 | 1
[10 empty] | 636 | 31.1137 | 1
[10 empty] | 637 | 34.215 | 1
[10 empty] | 638 | 33.1002 | 1
[10 empty] | 639 | 32.2511 | 1
[10 empty] | 640 | 37.0013 | 0
[10 empty] | 641 | 33.8234 | 1
[10 empty] | 642 | 34.1172 | 1
[10 empty] | 643 | 34.448 | 1
[10 empty] | 644 | 33.2484 | 1
[10 empty] | 645 | 35.5342 | 1
[10 empty] | 646 | 35.709 | 1
[10 empty] | 647 | 32.2888 | 1
[10 empty] | 648 | 37.1871 | 0
[10 empty] | 649 | 33.9059 | 1
[10 empty] | 650 | 34.8082 | 1
[10 empty] | 651 | 35.9903 | 1
[10 empty] | 652 | 33.1331 | 1
[10 empty] | 653 | 34.0516 | 1
[10 empty] | 654 | 32.7016 | 1
[10 empty] | 655 | 33.8831 | 1
[10 empty] | 656 | 32.7728 | 1
[10 empty] | 657 | 32.7728 | 1
[10 empty] | 658 | 33.521 | 1
[10 empty] | 659 | 32.9621 | 1
[10 empty] | 660 | 33.2932 | 1
[10 empty] | 661 | 34.7766 | 1
[10 empty] | 662 | 35.1349 | 1
[10 empty] | 663 | 32.95 | 1
[10 empty] | 664 | 35.2077 | 1
[10 empty] | 665 | 32.5363 | 1
[10 empty] | 666 | 33.1945 | 1
[10 empty] | 667 | 35.0907 | 1
[10 empty] | 668 | 33.9881 | 1
[10 empty] | 669 | 33.6588 | 1
[10 empty] | 670 | 32.6962 | 1
[10 empty] | 671 | 31.0176 | 1
[10 empty] | 672 | 34.4263 | 1
[10 empty] | 673 | 33.4104 | 1
[10 empty] | 674 | 35.0695 | 1
[10 empty] | 675 | 30.3892 | 1
[10 empty] | 676 | 31.6605 | 1
[10 empty] | 677 | 33.2114 | 1
[10 empty] | 678 | 32.647 | 1
[10 empty] | 679 | 33.8292 | 1
[10 empty] | 680 | 34.2787 | 1
[10 empty] | 681 | 32.9402 | 1
[10 empty] | 682 | 37.4356 | 0
[10 empty] | 683 | 37.0713 | 0
[10 empty] | 684 | 33.5969 | 1
[10 empty] | 685 | 34.19 | 1
[10 empty] | 686 | 31.8578 | 1
[10 empty] | 687 | 35.1601 | 1
[10 empty] | 688 | 33.3488 | 1
[10 empty] | 689 | 35.323 | 1
[10 empty] | 690 | 30.7536 | 1
[10 empty] | 691 | 33.9875 | 1
[10 empty] | 692 | 33.7381 | 1
[10 empty] | 693 | 33.4758 | 1
[10 empty] | 694 | 34.9351 | 1
[10 empty] | 695 | 35.3501 | 1
[10 empty] | 696 | 33.8526 | 1
[10 empty] | 697 | 33.6421 | 1
[10 empty] | 698 | 34.9924 | 1
[10 empty] | 699 | 35.6766 | 1
[10 empty] | 700 | 33.8884 | 1
[10 empty] | 701 | 33.441 | 1
[10 empty] | 702 | 31.3849 | 1
[10 empty] | 703 | 34.4734 | 1
[10 empty] | 704 | 35.6168 | 1
[10 empty] | 705 | 35.414 | 1
[10 empty] | 706 | 33.8875 | 1
[10 empty] | 707 | 34.7095 | 1
[10 empty] | 708 | 34.8657 | 1
[10 empty] | 709 | 33.7329 | 1
[10 empty] | 710 | 33.577 | 1
[10 empty] | 711 | 34.6093 | 1
[10 empty] | 712 | 31.8787 | 1
[10 empty] | 713 | 36.1157 | 0
[10 empty] | 714 | 36.6215 | 0
[10 empty] | 715 | 34.0197 | 1
[10 empty] | 716 | 33.0717 | 1
[10 empty] | 717 | 34.8317 | 1
[10 empty] | 718 | 31.3529 | 1
[10 empty] | 719 | 33.2128 | 1
[10 empty] | 720 | 33.0019 | 1
[10 empty] | 721 | 31.3591 | 1
[10 empty] | 722 | 36.6368 | 0
[10 empty] | 723 | 34.7627 | 1
[10 empty] | 724 | 31.5221 | 1
[10 empty] | 725 | 32.3352 | 1
[10 empty] | 726 | 34.0278 | 1
[10 empty] | 727 | 33.7551 | 1
[10 empty] | 728 | 32.0971 | 1
[10 empty] | 729 | 35.8021 | 1
[10 empty] | 730 | 34.487 | 1
[10 empty] | 731 | 34.0868 | 1
[10 empty] | 732 | 37.9566 | 0
[10 empty] | 733 | 36.2808 | 0
[10 empty] | 734 | 37.5493 | 0
[10 empty] | 735 | 30.8545 | 1
[10 empty] | 736 | 32.6518 | 1
[10 empty] | 737 | 35.061 | 1
[10 empty] | 738 | 33.6374 | 1
[10 empty] | 739 | 32.8849 | 1
[10 empty] | 740 | 32.4697 | 1
[10 empty] | 741 | 35.0522 | 1
[10 empty] | 742 | 36.6659 | 0
[10 empty] | 743 | 30.8533 | 1
[10 empty] | 744 | 32.2521 | 1
[10 empty] | 745 | 36.0875 | 0
[10 empty] | 746 | 33.412 | 1
[10 empty] | 747 | 35.0756 | 1
[10 empty] | 748 | 37.7117 | 0
[10 empty] | 749 | 34.8066 | 1
[10 empty] | 750 | 35.9185 | 1
[10 empty] | 751 | 33.1318 | 1
[10 empty] | 752 | 32.5693 | 1
[10 empty] | 753 | 33.4954 | 1
[10 empty] | 754 | 34.5585 | 1
[10 empty] | 755 | 33.7529 | 1
[10 empty] | 756 | 36.4152 | 0
[10 empty] | 757 | 31.4593 | 1
[10 empty] | 758 | 34.5117 | 1
[10 empty] | 759 | 33.278 | 1
[10 empty] | 760 | 33.7444 | 1
[10 empty] | 761 | 32.0516 | 1
[10 empty] | 762 | 31.9011 | 1
[10 empty] | 763 | 33.2893 | 1
[10 empty] | 764 | 33.3929 | 1
[10 empty] | 765 | 31.7691 | 1
[10 empty] | 766 | 35.3601 | 1
[10 empty] | 767 | 34.6374 | 1
[10 empty] | 768 | 36.3224 | 0
[10 empty] | 769 | 33.8562 | 1
[10 empty] | 770 | 35.0509 | 1
[10 empty] | 771 | 34.4899 | 1
[10 empty] | 772 | 32.8461 | 1
[10 empty] | 773 | 31.2629 | 1
[10 empty] | 774 | 34.8747 | 1
[10 empty] | 775 | 33.0381 | 1
[10 empty] | 776 | 33.6034 | 1
[10 empty] | 777 | 30.9989 | 1
[10 empty] | 778 | 36.5039 | 0
[10 empty] | 779 | 30.4865 | 1
[10 empty] | 780 | 35.7134 | 1
[10 empty] | 781 | 32.7701 | 1
[10 empty] | 782 | 31.4105 | 1
[10 empty] | 783 | 30.1152 | 1
[10 empty] | 784 | 36.4205 | 0
[10 empty] | 785 | 34.4096 | 1
[10 empty] | 786 | 35.6231 | 1
[10 empty] | 787 | 33.9466 | 1
[10 empty] | 788 | 32.4446 | 1
[10 empty] | 789 | 35.0193 | 1
[10 empty] | 790 | 32.373 | 1
[10 empty] | 791 | 32.6533 | 1
[10 empty] | 792 | 30.9167 | 1
[10 empty] | 793 | 31.8283 | 1
[10 empty] | 794 | 32.3192 | 1
[10 empty] | 795 | 32.7996 | 1
[10 empty] | 796 | 33.4283 | 1
[10 empty] | 797 | 31.2296 | 1
[10 empty] | 798 | 30.8208 | 1
[10 empty] | 799 | 34.5341 | 1
[10 empty] | 800 | 32.4223 | 1
[10 empty] | 801 | 33.185 | 1
[10 empty] | 802 | 33.8712 | 1
[10 empty] | 803 | 33.5628 | 1
[10 empty] | 804 | 33.2456 | 1
[10 empty] | 805 | 30.9871 | 1
[10 empty] | 806 | 33.8886 | 1
[10 empty] | 807 | 34.7607 | 1
[10 empty] | 808 | 34.4146 | 1
[10 empty] | 809 | 31.9178 | 1
[10 empty] | 810 | 36.5486 | 0
[10 empty] | 811 | 34.2526 | 1
[10 empty] | 812 | 33.6745 | 1
[10 empty] | 813 | 34.5212 | 1
[10 empty] | 814 | 36.3834 | 0
[10 empty] | 815 | 34.9891 | 1
[10 empty] | 816 | 34.2118 | 1
[10 empty] | 817 | 33.7026 | 1
[10 empty] | 818 | 33.2207 | 1
[10 empty] | 819 | 34.4406 | 1
[10 empty] | 820 | 33.9942 | 1
[10 empty] | 821 | 39.1116 | 0
[10 empty] | 822 | 31.2359 | 1
[10 empty] | 823 | 32.3694 | 1
[10 empty] | 824 | 35.259 | 1
[10 empty] | 825 | 35.1606 | 1
[10 empty] | 826 | 35.2144 | 1
[10 empty] | 827 | 32.3705 | 1
[10 empty] | 828 | 34.3796 | 1
[10 empty] | 829 | 33.19 | 1
[10 empty] | 830 | 34.3834 | 1
[10 empty] | 831 | 37.3755 | 0
[10 empty] | 832 | 34.6981 | 1
[10 empty] | 833 | 31.8899 | 1
[10 empty] | 834 | 36.335 | 0
[10 empty] | 835 | 35.0552 | 1
[10 empty] | 836 | 36.1469 | 0
[10 empty] | 837 | 32.1667 | 1
[10 empty] | 838 | 35.1357 | 1
[10 empty] | 839 | 31.1824 | 1
[10 empty] | 840 | 32.508 | 1
[10 empty] | 841 | 33.2178 | 1
[10 empty] | 842 | 30.9592 | 1
[10 empty] | 843 | 31.4453 | 1
[10 empty] | 844 | 35.536 | 1
[10 empty] | 845 | 32.7813 | 1
[10 empty] | 846 | 32.3779 | 1
[10 empty] | 847 | 32.279 | 1
[10 empty] | 848 | 35.079 | 1
[10 empty] | 849 | 35.5019 | 1
[10 empty] | 850 | 32.345 | 1
[10 empty] | 851 | 35.2892 | 1
[10 empty] | 852 | 31.9023 | 1
[10 empty] | 853 | 34.3835 | 1
[10 empty] | 854 | 31.4354 | 1
[10 empty] | 855 | 34.2577 | 1
[10 empty] | 856 | 33.7962 | 1
[10 empty] | 857 | 34.0637 | 1
[10 empty] | 858 | 32.9563 | 1
[10 empty] | 859 | 32.0574 | 1
[10 empty] | 860 | 36.1595 | 0
[10 empty] | 861 | 31.3777 | 1
[10 empty] | 862 | 34.9022 | 1
[10 empty] | 863 | 33.1095 | 1
[10 empty] | 864 | 31.375 | 1
[10 empty] | 865 | 33.611 | 1
[10 empty] | 866 | 31.1346 | 1
[10 empty] | 867 | 34.7118 | 1
[10 empty] | 868 | 33.5411 | 1
[10 empty] | 869 | 32.2167 | 1
[10 empty] | 870 | 30.836 | 1
[10 empty] | 871 | 36.9365 | 0
[10 empty] | 872 | 34.5733 | 1
[10 empty] | 873 | 33.4162 | 1
[10 empty] | 874 | 34.599 | 1
[10 empty] | 875 | 32.5302 | 1
[10 empty] | 876 | 31.8098 | 1
[10 empty] | 877 | 35.9594 | 1
[10 empty] | 878 | 31.9629 | 1
[10 empty] | 879 | 34.978 | 1
[10 empty] | 880 | 32.8987 | 1
[10 empty] | 881 | 33.427 | 1
[10 empty] | 882 | 37.081 | 0
[10 empty] | 883 | 33.769 | 1
[10 empty] | 884 | 33.2885 | 1
[10 empty] | 885 | 34.1 | 1
[10 empty] | 886 | 35.8219 | 1
[10 empty] | 887 | 32.6446 | 1
[10 empty] | 888 | 32.9892 | 1
[10 empty] | 889 | 32.4203 | 1
[10 empty] | 890 | 37.7249 | 0
[10 empty] | 891 | 33.464 | 1
[10 empty] | 892 | 34.5074 | 1
[10 empty] | 893 | 32.4933 | 1
[10 empty] | 894 | 32.1532 | 1
[10 empty] | 895 | 34.2925 | 1
[10 empty] | 896 | 35.4226 | 1
[10 empty] | 897 | 35.5943 | 1
[10 empty] | 898 | 33.3667 | 1
[10 empty] | 899 | 38.0345 | 0
[10 empty] | 900 | 32.9652 | 1
[10 empty] | 901 | 31.3889 | 1
[10 empty] | 902 | 32.2591 | 1
[10 empty] | 903 | 35.3933 | 1
[10 empty] | 904 | 36.431 | 0
[10 empty] | 905 | 30.8205 | 1
[10 empty] | 906 | 34.505 | 1
[10 empty] | 907 | 32.5839 | 1
[10 empty] | 908 | 33.6163 | 1
[10 empty] | 909 | 33.9792 | 1
[10 empty] | 910 | 34.6196 | 1
[10 empty] | 911 | 32.1089 | 1
[10 empty] | 912 | 32.515 | 1
[10 empty] | 913 | 33.0042 | 1
[10 empty] | 914 | 35.6232 | 1
[10 empty] | 915 | 32.6028 | 1
[10 empty] | 916 | 32.1336 | 1
[10 empty] | 917 | 34.6513 | 1
[10 empty] | 918 | 37.9657 | 0
[10 empty] | 919 | 33.6275 | 1
[10 empty] | 920 | 33.8092 | 1
[10 empty] | 921 | 33.5953 | 1
[10 empty] | 922 | 32.9256 | 1
[10 empty] | 923 | 33.7387 | 1
[10 empty] | 924 | 33.6917 | 1
[10 empty] | 925 | 32.6258 | 1
[10 empty] | 926 | 35.2579 | 1
[10 empty] | 927 | 34.1056 | 1
[10 empty] | 928 | 35.987 | 1
[10 empty] | 929 | 34.7739 | 1
[10 empty] | 930 | 35.0136 | 1
[10 empty] | 931 | 34.6518 | 1
[10 empty] | 932 | 34.8357 | 1
[10 empty] | 933 | 33.4929 | 1
[10 empty] | 934 | 32.1536 | 1
[10 empty] | 935 | 32.3352 | 1
[10 empty] | 936 | 33.3927 | 1
[10 empty] | 937 | 35.4727 | 1
[10 empty] | 938 | 35.3799 | 1
[10 empty] | 939 | 32.7608 | 1
[10 empty] | 940 | 34.4457 | 1
[10 empty] | 941 | 31.18 | 1
[10 empty] | 942 | 34.2191 | 1
[10 empty] | 943 | 34.4001 | 1
[10 empty] | 944 | 32.4931 | 1
[10 empty] | 945 | 36.266 | 0
[10 empty] | 946 | 32.5537 | 1
[10 empty] | 947 | 34.5124 | 1
[10 empty] | 948 | 32.7997 | 1
[10 empty] | 949 | 33.1731 | 1
[10 empty] | 950 | 33.0164 | 1
[10 empty] | 951 | 33.6086 | 1
[10 empty] | 952 | 36.3993 | 0
[10 empty] | 953 | 30.7149 | 1
[10 empty] | 954 | 31.5504 | 1
[10 empty] | 955 | 35.7067 | 1
[10 empty] | 956 | 32.219 | 1
[10 empty] | 957 | 35.9549 | 1
[10 empty] | 958 | 34.693 | 1
[10 empty] | 959 | 34.9166 | 1
[10 empty] | 960 | 33.7392 | 1
[10 empty] | 961 | 31.5533 | 1
[10 empty] | 962 | 37.3024 | 0
[10 empty] | 963 | 33.0576 | 1
[10 empty] | 964 | 31.7312 | 1
[10 empty] | 965 | 33.6126 | 1
[10 empty] | 966 | 32.3766 | 1
[10 empty] | 967 | 38.8125 | 0
[10 empty] | 968 | 33.0768 | 1
[10 empty] | 969 | 33.7769 | 1
[10 empty] | 970 | 36.1448 | 0
[10 empty] | 971 | 33.9058 | 1
[10 empty] | 972 | 34.4988 | 1
[10 empty] | 973 | 34.8435 | 1
[10 empty] | 974 | 31.9336 | 1
[10 empty] | 975 | 33.1223 | 1
[10 empty] | 976 | 30.7731 | 1
[10 empty] | 977 | 36.566 | 0
[10 empty] | 978 | 31.491 | 1
[10 empty] | 979 | 35.1356 | 1
[10 empty] | 980 | 33.5643 | 1
[10 empty] | 981 | 34.5374 | 1
[10 empty] | 982 | 34.5365 | 1
[10 empty] | 983 | 35.7112 | 1
[10 empty] | 984 | 32.6626 | 1
[10 empty] | 985 | 31.5467 | 1
[10 empty] | 986 | 32.7146 | 1
[10 empty] | 987 | 34.475 | 1
[10 empty] | 988 | 34.6277 | 1
[10 empty] | 989 | 31.6042 | 1
[10 empty] | 990 | 31.6775 | 1
[10 empty] | 991 | 37.9338 | 0
[10 empty] | 992 | 33.1655 | 1
[10 empty] | 993 | 33.0869 | 1
[10 empty] | 994 | 31.2664 | 1
[10 empty] | 995 | 35.9395 | 1
[10 empty] | 996 | 36.322 | 0
[10 empty] | 997 | 32.4912 | 1
[10 empty] | 998 | 31.4792 | 1
[10 empty] | 999 | 35.277 | 1
[10 empty] | 1000 | 34.8656 | 1